## PT 2016
PLAN DE TRABAJO 2016 DE LA COMISION DE ETICA PUBLICA (CEP) DE
OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
NO. | ACTIVIDADES |  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | TOTAL DE ACTIVIDADES
| Referencia |  | CUMPLIDAS | PARCIALES | PENDIENTES | NO CUMPLIDAS | VACIAS
1 | 1-10 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2 | 11-12 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
3 | 13-18 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
TOTALES POR PONDERACIONES |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
TOTAL PORCENTAJES |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
NO. PROYECTO | ACTIVIDADES |  |  |  | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS |  |  | Leyenda ponderacion
| No. | Detalle de actividades | Indicadores | Fecha (s) de realizacion de la actividad | Nivel de Avance (Breve descripcion de lo realizado) | PONDERACIÓN |  | Cumplido | C
[8 empty] | Parcial | PA
[8 empty] | Pendiente | PE
1 | 1 | Fortalecimiento de la ética e integridad en los servidores públicos de la institución. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas | 2/2/2016 a 30/12/2016 | En el periodo enero-diciembre 2016, la CEP a traves de Recursos Humanos realizó el fortalecimiento de la ética e integridad en los servidores públicos de la institución, con promociones sobre temas eticos ( Capsulas eticas) compartida con todo el personal vía correo electrónico *todos y de otras informaciones sobre etica colocadas en el mural. | C |  | No cumplido | NC
[8 empty] | Otros criterios | N/A
|  | Fortalecimiento de la ética e integridad en los servidores públicos de la institución, mediante la realización de: | - Cantidad de participantes por sensibilización/Total de servidores públicos que laboran en la institución.
- Cursos
- Talleres
- Charlas
- Seminarios
- Otros
| 2 | Elaborar y distribuir materiales promocionales con contenido didáctico sobre valores éticos a los servidores públicos de la institución. | - Cantidad y tipo de material distribuido. | 15/6/216 (entrega de broshure) 15/6/2016 a 30/12/2016 (colocación de broshure en la recepción) | Entrega de Brochure sobre la Comisión de Ética y Ética Pública. La cantidad entregada de manera oficial fueron 17, los demas brochure se distribuyeron entre los empleados de la institución, tambien se colocaron y se mantienen en la recepción con la finalidad de ser obtenidos por cualquier interesado/a. | C
| 3 | Asistir a los servidores públicos ante cualquier duda que en el ejercicio de sus funciones puedan tener, a fin de promover comportamientos apegados a la ética pública. | - Cantidad de solicitudes atendidas / Total solicitudes recibidas. | 27/6/2016 30/12/2016 | En el periodo enero /junio y julio/diciembre del 2016, no se recibio ninguna dencuncia por parte de los Servidores Públicos de OPTIC. | C
| 4 | Desarrollar y mantener campaña activa de prevención y concienciación sobre prácticas anticorrupción. |  | 3/01/2016 30/12/2016 | La CEP mantiene campaña activa dedicando un valor etico todos los meses, se socializa con los empleados via correo electronico a traves de *todos y tambien es colocado en el mural. | C
|  | a) Promover valores on-line en el portal institucional. | - Link disponible.
|  | b) Aplicar encuestas internas de conocimiento sobre la ética en la gestión pública. | - Cantidad de encuestas aplicadas/ Total de servidores públicos de la institución. | 22/11/2016 a 8/12/2016 | La encuesta sobre el conocimiento de la etica en la gestión pública, se realizo de forma electrónica a través de Surveymonkey, con la participación de 106 servidores públicos de la OPTIC | C
|  | c) Sensibilización a los servidores públicos de la institución sobre los delitos y crímenes de corrupción que están tipificados en nuestra legislación y otras prácticas contrarias a la ética pública (cohecho, soborno, abuso de poder, malversación de fondos, tráfico de influencias, entre otros). | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de destinatarios por sensibilización/Total de servidores públicos de la institución. | 20/10/2016 21/10/2016 25/10/2016 | En las fechas indicada se impartio la charla sobre Delitos y Crimenes de corrupcion, con la asistencia de 98 empleados, según muestra lista de asistencia. | C
| 5 | Realizar actividades de prevención y concienciación sobre Conflictos de Intereses en la Administración Pública, dirigida al siguiente público: | - Número de servidores de alto nivel capacitados/ Total de servidores de alto nivel que laboran en la institución. | 2016-06-15 | El Comite de Ética Pública realizó una charla sobre los Conflictos de Intereses, la misma se impartió a los nuevos integrantes de la familia OPTIC, como parte de su inducción, el resto de los empleados, incluyendo a los de alto nivel ya habian participado en la charla anterior correspondiente a este tema. | C
a) Servidores de alto nivel o de libre nombramiento y remoción (Art. 20, Ley 41-08)
|  | b) Servidores en general de la institución, tales como: de carrera, contratados, fijos, temporales, entre otros. | - Número de servidores en general capacitados / Total de servidores en general que laboran para la institución.
| 6 | Crear y mantener disponible un registro de la ocurrencia de conflictos de intereses en la institución. | - Cantidad de casos atendidos / Total de casos recibidos. | 27/6/0216 30/12/2016 | En el periodo Enero/Diciembre 2016, no ocurrio ninguna problemática sobre conflictos de intereses, por tal razón la CEP no notificó a la DIGEIG, sobre la ocurrencia de alguno. | C
| 7 | Gestión de denuncias recibidas a través de la CEP. | - Cantidad de casos tramitados / Total de casos recibidos. | N/A | En el periodo Enero/ Diciembre 2016 no se recibio denuncia por parte de los servidores públicos de OPTIC. Por tal razón no se empodero a la DIGEIG sobre actos de corrupción y/o supuestas violaciones al régimen ético y disciplinario y al régimen de prohibiciones establecido en la Ley 41-08 | C
a) Empoderar a la DIGEIG de todas las denuncias recibidas por la CEP sobre actos de corrupción y/o supuestas violaciones al régimen ético y disciplinario y al régimen de prohibiciones establecido en la Ley 41-08, así como a cualquier otro régimen que regule la conducta de los servidores públicos.
|  | b) Disponer de medios confiables para la presentación de estas denuncias por parte de los servidores públicos o usuarios de la institución (Ej. Buzón de denuncias, formulario online). | - Medio(s) disponible(s). | 2/1/2016 31/12/2016 | Buzón de denuncias y Formulario en físico colocado al lado del buzón | C
| 8 | Elaboración, seguimiento, monitoreo y evaluación al Plan de Trabajo de la CEP. |  | 2016-11-28 | Nuestro Plan de Trabajo 2017 fue elaborado y enviado a la DIGEIG, el 28/11/2016 y fue validado y registrado por la misma el jueves 29 de diciembre del 2016, segun informe via correo. | C
|  | Elaborar Plan de Trabajo 2017 y procurar con el Dpto. de Planificación y Desarrollo de la institución que el mismo sea integrado a la planificación estratégica institucional. | - Plan sometido a la DIGEIG y validado por esta última.
| 9 | Realizar reuniones ordinarias cada dos (2) meses con los miembros de la CEP y levantar acta de las mismas, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos programados en su Plan [Art. 28, literal a) - Resolución RE-003/2014]. | - Seis (6) actas de reuniones ordinarias elaboradas. | 5/02/2016 8/04/2016 3/06/2016 30/8/2016 28/10/2016 16/12/2016 | En las fechas mostradas la CEP, realizó las seis (6) reuniones ordinarias, levantado un acta por cada reunion a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos programados en el Plan. | C
| 10 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | - Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ Cantidad de dependencias en el interior del país. | N/A | La Institución (OPTIC) no cuenta con dependencia en el interior del país | N/A
2 | 11 | Tomar conocimiento de los resultados de las evaluaciones al portal de transparencia institucional remitidos periódicamente al Responsable de Acceso a la Información (RAI) por el Departamento de Transparencia Gubernamental de la DIGEIG, a fin de: | - Un (1) informe semestral suscrito por los miembros de la CEP dando respuesta a los literales a) y b) contenidos en el detalle de esta actividad. | 8/6/2016 30/12/2016 | Según evaluaciones de la DIGEIG, se cumple con todo los estandares exigidos en el contenido del Portal de Transparencia. | C
|  | a) Verificar en cuáles aspectos la institución no está cumpliendo con los estándares exigidos; y |  |  | Luego de verificar todo el el contenido subido al portal de transparencia, la CEP no realizó ninguna recomendación ya que dicho portal cumple con todos los estandares exigidos | C
b) Presentar a las áreas o departamentos responsables las recomendaciones que la CEP estime pertinentes a los fines de regularizar el contenido del referido portal de transparencia.
| 12 | Promover y dar seguimiento a los sujetos obligados para la presentación oportuna de declaraciones personales. | - Tipo y cantidad de promociones y seguimientos elaborados y distribuidos. | 21/8/2012 21/11/2016 | En fecha 21/08/2012, (inicio de gestion), 21/11/2016, (nuevo periodo de gestion) el Director General Ingeniero Armando García, realizó de forma oportuna su Declaración Jurada., asi como la Directora Financiera y Encargada de Compras y Contrataciones. | C
a) Elaborar y remitir a la DIGEIG las acciones de promoción y seguimiento a la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Patrimonio de los funcionarios obligados [Ley 311-14].
|  | b) Elaborar y remitir a la DIGEIG las acciones de promoción y seguimiento a la presentación oportuna de los Informes Financieros de los funcionarios obligados [Arts. 7 y 8 - Decreto 486-12]. |  |  | Seguimiento de verificación de la realizacion de la Declaracion Jurada en la fecha establecida y de que haya sido subida a nuestro portal de transparencia y Datos Abiertos | C
3 | 13 | Desarrollar diversas actividades para la promoción y el cumplimiento del Código de Pautas Eticas. | - Total de Códigos de Pautas Éticas firmados /Cantidad de funcionarios obligados. | 2013-01-03 | En fecha 3/1/13 El Director General Armando Garcia firmó el codigo de Pautas Etica | C
Seguimiento a los funcionarios obligados a firmar el Código de Pautas Eticas, para su posterior remisión a la DIGEIG.
| 14 | Promover el cumplimiento del Código de Pautas Eticas a los funcionarios de alto nivel designados por decreto. | - Cantidad y tipo de promociones realizadas. | 2013-01-03 | La realizacion de firma del Director General, avala el seguimiento para la firma del Código de Pautas Ética | C
| 15 | Remitir a la DIGEIG el resultado de las reuniones de monitoreo al cumplimiento de los Códigos de Pautas Éticas de los funcionarios designados por decreto [Art. 18, literal g) y Art. 28, literal b) - Resolución RE-003/2014]. | - Actas de reuniones de monitoreo elaboradas y remitidas a la DIGEIG. | 2016-08-30 | En fecha de referencia se realizo el monitoreo al cumplimiento de los Códigos de Pautas Eticas por el Director General Ingeniero Armando Garcia, funcionario designado por decreto [Art. 18, literal g) y Art. 28, literal b) - Resolución RE-003/2014]. | C
| 16 | Fortalecimiento del control interno en la institución, en cumplimiento de los sistemas y normas de gestión administrativa. | - Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG. | 2016-10-28 | Actualización Mapa de Riesgo | C
Realizar o mantener actualizado un diagnóstico institucional o mapas de riesgo de corrupción administrativa; y coordinar la formulación, implementación, actualización y seguimiento a planes de mitigación con respecto a la ocurrencia de actos de corrupción.
| 17 | Verificar la implementación del Sistema de Integridad en los siguientes procesos y presentar las recomendaciones que la CEP entienda pertinentes: | - Un (1) informe semestral por cada literal elaborado y remitido a la DIGEIG. | 2016-12-16 | Seguimiento de verificación en el Departamento de Recursos Humanos, sobre el cumplimiento de la implementacion de los sub-sisteman de Función Pública | C
a) Procesos disciplinarios por violación a las normas de conducta y al régimen ético y disciplinario de la Ley 41-08 de Función Pública y demás normativas aplicables.
b) Sub-sistemas de función pública (evaluación de desempeño, reclutamiento de personal, capacitación en general), en cumplimiento de la Ley 41-08 de Función Pública y demás normativas aplicables.
c) Programas de inducción y capacitación básica en materia de ética pública, a fin de monitorear la participación en éstos de los servidores públicos de la institución.
|  | d) Procesos de compras y contrataciones públicas, en cumplimiento de la Ley 340-06 y demás normativas aplicables. |  | 22/06/2016 | Se realizo una evaluacion a los Procesos de Compras y Contrataciones Públicas | C
| 18 | Reportar a la DIGEIG otras actividades no contempladas en este proyecto, que contribuya al alcance de su objetivo. | - Reportes de ejecuciones | N/A | N/A | N/A