## Plan de trabajo 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de Operativo Anual para CIGCN y OIG (2024)
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC) |  |  |  | Cantidad de Servidores: 462 |  |  | Teléfonos: 809-286-1009
Titular de la institución: BARTOLOME PUJALS |  |  |  | Sector Gubernamental: Sector Público |  |  | Página Web:WWW. OGTIC.GOB.DO
Objetivo General: Desarrollar estrategias y actividades para la consolidación, socialización, apropiación, capacitación y práctica de los principios éticos y los valores de Integridad, por parte de todos los servidores públicos y colaboradores de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Informacion y Comunicación (OGTIC), dentro y fuera de la institución.
Hito no. | Hito | PARA LLENADO DE LA CIGN
|  | Descripción del Hito | Medios de Verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
Componente 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades ludicas que promuevan la interiorizacion de los principios eticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la Campaña Nacional por la Integridad en la Administración Pública. | Utilizar nuestras redes sociales para promover una cultura de integridad mediante la publicidad interna y externa via el Departamento de Comunación. | Correos electrónicos | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | 1er. Trimestre
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Promocionar mediante Redes Sociales / Whatsaap / Comunidad interna de multiplicación por Departamento | Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | Todo el año
3 | Realizar actividad de apertura de las campañas institucionales en valores de integridad de las CIGCN. | Promocionar mediante Redes Sociales / Whatsaap / Comunidad interna de multiplicación por Departamento | Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia | -Actividad realizada |  | 1er. Trimestre
4 | Celebrar actividades institucionales de promocion de valores y capacitación en el marco de la Semana de la Ética 2024 | Socializar mediante la publicidad interna y externa via el Departamento de Comunación. | Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia | -Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | 2do. Trimestre
5 | Participar en el Lanzamiento y clausura de la Semana de la Ética 2024 celebrada por la DIGEIG. | Asistir a las diferentes actividades realizadas por la DIGEIG por motivos celebracion Semana de la Ética 2024 ) | Video Fotografías Registro de Asistencia | Cantidad de Miembros CIGCN registrados |  | 2do. Trimestre
6 | Realizar en colaboración con otras CIGCN y OIG actividades de cultura de integridad. Fomentando las Olimpiadas por la Integridad. | Hacer encuentros para coordinar con otras CIGCN y OIG actividades de cultura de integridad. | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia | -Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | Trimestral
7 | Congreso Internacional por una Cultura de Integridad. | Asistir al Congreso Internacional por una Cultura de Integridad (Miembros de la CIGCN) | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de asistencia | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados Cantidad de Miembros CIGCN regisrados |  | 3er. Trimestre
Componente 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes. | [6 empty] | T1/T2
8 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. | Gestionar con el Despacho de la Dirección General y Comunicaciones, la realizacion acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de nuestro Director General. | Compromiso Firmado Video Fotografías Correo Electrónico | -Cantidad de compromisos éticos firmados. |  | 3er Trimestre
9 | Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. | Auditar firma del compromiso por la integridad que sea realizada por nuestro Director General conforme al debido proceso, | Compromiso Firmado Video Fotografías Correo Electrónico | -Auditoria elaborada por la CIGCN. |  | 3er Trimestre
10 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. . | Elaborar y mantener actualizada matriz institucional de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. | Matriz | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada |  | 1er Trimestre
Componente 3 - Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración. | [6 empty] | Todo el año
11 | Implementacion del Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción. | Activar y Motivar a los responsables de las diferentes actividades contempladas en dicho modelo para que realicen las operaciones que se fijaron en este. | Correo Electrónico Comunicados Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción. | - Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción implementado. |  | Todo el año
12 | Presentación de los Codigos de Integridad Institucionales. | Promocionar su contenido entre los servidores públicos de la institución | Código de Integridad Correo Electrónico Comunicados | -Codigo de Integridad realizado |  | Todo el año
13 | Implementar los Buzones estandarizados de denuncias en las instituciones. | Disponer y administrar los buzones de denuncias sobre practicas anti-eticas y corrupcion administrativa. | Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados | -Cantidad de buzones implementados. |  | Todo el año
14 | Seguimiento de las Políticas para el debido proceso de la gestión de apertura y notificación a la DIGEIG de las denuncias presentadas mediante los buzones de denuncias. | Dar seguimiento a lo establecido en la Política de Integridad y Anticorrupción Institucional, sobre procedimiento en presentacion de Quejas, Sugerencias y/o Denuncias No Éticas. | Video Informes Fotografías Correo Electrónico Comunicados | Gestión de apertura y notificación a la Direccion de Investigacion y Seguimiento de Denuncias de la DIGEIG. |  | Todo el año
Componente 4 - Modelo de gestion de riesgo de corrupcion |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.
15 | Elaboración del mapa de gestion de riesgo de corrupcion. | Elaborar y mantener actualizada mapa de gestion de riesgo de corrupcion. | Mapa de Riesgo Registro de Asistencia Comunicaciones Correos Electrónicos | -Mapa de riesgo reliazado. |  | Todo el año
16 | Implementacion del modelo de gestion de riesgo de corrupcion. | Definir los canales y las metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de implementación del modelo de gestion de riesgo de corrupcion. | Correos electrónicos Comunicación Manuales Modelo | -Modelo de gestion de riesgo de corrupcion implementado |  | Todo el año
17 | Socialización sobre los mapa de riesgo por sector. | Sencibilizar a los servidores sobre los mapa de riesgo por sector o área. | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | Todo el año
Componente 5- Plan de comunicación y capacitación. |  | Objetivo: Desarrollar estrategias y acciones coordinadas en el marco del sistema de integridad, que permitan a los servidores públicos adquirir competencias y destrezas basadas en principios éticos y valores de integridad
18 | Participar en encuentros de Coordinadores Generales y Ejecutivos de las CIGCN y OIG. | Asistir a los encuentros de Coordinadores Generales y Ejecutivos de las CIGCN y OIG. | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia | -Cantidad de encuentros realizados |  | Todo el año
19 | Participar en las capacitaciones impartidas por la Direccion de Ética e Integridad Gubernamental de la DIGEIG sobre las Políticas y Modelos del Sistema de Integridad. | Asistir a las capacitaciones impartidas por la Direccion de Ética e Integridad Gubernamental de la DIGEIG sobre las Políticas y Modelos del Sistema de Integridad. | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Certificados Registro de Asistencia | -Cantidad de capacitaciones impartidas. -Cantidad de servidores públicos impactados |  | Todo el año
20 | Talleres sobre los componentes implementados del sistema de integridad. | Preparar e impartir talleres sobre los componentes implementados del sistema de integridad. | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | Todo el año
21 | Capacitar y promocionar sobre la politica de buzones de denuncia. | Implementar campañas de comunicación y capacitación sobre la politica de buzones de denuncia. Mantener disponible medios de comunicación con la CIGCN (correo electronico, whatsApp) para envio y recepcion de denuncias. Promocionar los difrentes medios disponibles Sencibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias . | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia Programa de la Formacion | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | Todo el año
22 | Actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las “política institucional de integridad y anticorrupción.” | Preparar y divulgar las actividades que se implementaron en el afianzamiento de la política institucional de integridad y anticorrupción, que incluira la socializacion con los servidores públicos | Video Fotografías Correo Electrónico | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | Todo el año
23 | Crear programa interno de formacion para la integridad. | Definir los canales y las metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de implementación del Código de Integridad | Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia Programa de la Formacion | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados |  | Todo el año

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica