## POA 2019
Formulario del Plan Operativo Annual
PD-FO-006 – Versión: 03
Fecha de aprobación: 16/10/17
Fecha
2019-12-12
AREA DE GESTIÓN: | Dirección Vinculada: |  |  |  | Dirección General
Gerencia-Departamento:
VERSIÓN PRELIMINAR PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Eje Estratégico: Normativas, Supervisión y Control
Estrategia Derivada (1.1.1 ): Promover la inclusión de los estándares de Tecnologías de Información y Comunicación en todos los procesos gubernamentales y de servicios a los ciudadanos.
Resultado Esperado:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [11 empty] | 8
Producto(s) | Indicador | Meta | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[6 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1) Certificación de 21 Organismos Nuevos | Porcentaje de Avance en la Certificación de los Nuevos Organismos | 100% | 1-Levantamiento de Información | A) Certificados Emitidos | Departamento de Estándares, Normativas y Auditoria Técnica | bar: T-I 1 to T-IV 12
2- Consultoría NORTIC
3- Auditoria NORTIC
2) Recertificación de 30 Organismos con certificaciones vencidas | Porcentaje de Avance en la recertificación de organismos | 100% | 1-Levantamiento de Información | A) Certificados Emitidos | Departamento de Estándares, Normativas y Auditoria Técnica | bar: T-I 1 to T-IV 12
2- Consultoría NORTIC
3- Auditoria NORTIC
3) Actualización de Normas NORTIC A2 | Porcentaje de avance en las actividades de elaboración de las normas | 100% | 1- Investigación y Actualización del Sumario | A) Normativas Actualizadas | Departamento de Estándares, Normativas y Auditoria Técnica | bar: T-I 1 to T-IV 12
2- Socialización con los Comités CIEN y COETIC
3- Redacción de la Normativa
4- Diagramación
5- Impresión y Publicación
4) Elaboración de la Norma NORTIC A8 | Porcentaje de Avance en la elaboración | 100% | 1-Levantamiento de Información | A) Normativa Emitiva | Departamento de Estándares, Normativas y Auditoria Técnica | bar: T-I 1 to T-I 3
2- Borrador
3- Auditoria N
5) Emisión de 40 nuevas Certificaciones en organismos | Porcentaje de certificaciones emitidas en organismos | 100% | 1- Levantamiento de información | A) Certificados Emitidos | Departamento de Estándares, Normativas y Auditoria Técnica | bar: T-I 1 to T-IV 12
2- Consultoría NORTIC
3- Auditoria NORTIC
Eje Estratégico: Consultivo
Objetivo Estratégico (2.1): Asistir y prestar servicios a las instituciones gubernamentales auntonómas y descentralizadas, asi como identificar oportunidades de implantación de las TIC con miras a ofrecer un servicio más eficiente y transparente al ciudadano.
Estrategia Derivada (2.1.1 ): Promover la adopción y uso de las TIC en las entidades públicas, particularmente para su mejor relación con los ciudadanos. Propiciar iniciativas inter-gubernamentales para ofrecer servicios transaccionales y dinámicos a través de internet.
Resultado Esperado:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto(s) | Indicador | Meta | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
6) Medición de las instituciones del Estado Dominicano en TIC y Gobierno Electrónico | Cantidad de instituciones medidas mediante el iTICge | 100% | 1. Coordinación y logística de visitas | A) Sistema de Índice de Uso TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (SISTICGE) | DIGOB, Dir. Adm. y Fin. | [12 empty] | Dispositivos electrónicos | 250000 | bar: T-I 1 to T-IV 12
2. Levantamiento y acompañamiento a las instituciones
3. Análisis y depuración de las informaciones
4. Publicación de resultados.
7) Análisis e investigaciones de mediciones internacionales (Índice 2018 e-GOB Naciones Unidas, Measure the Information Society de la UIT, Doing Business del Banco Mundial, The Global Information Technology Report del Foro Económico Mundial) | Cantidad de investigaciones realizadas por año | 3 | 1- Revisión periódica de los portales de las instituciones de medición internacionales | A) Portal de Dominicana.gob.do | DIGOB | [12 empty] | Autorizaciones previas para subir info a portal | N/A | N/A | bar: T-I 1 to T-IV 12
2- Extracción medidos para RD
8) Asesoría y acompañamiento a instituciones en materia de Gobierno Electrónico | Porcentaje en avance de asistencia a las instituciones solicitantes | 100% | 1. Listado de instituciones solicitantes | A) Reporte de asesorías impartidas | DIGOB | [12 empty] | Dispositivos electrónicos | 50000 | bar: T-I 1 to T-IV 12
2. Programación y realización de visitas
3. Asesorías impartidas
9) Medición de los niveles de satisfacción de los servicios ofrecidos por la OPTIC a las instituciones gubernamentales | Cantidad de estudios de satisfacción de los servicios OPTIC | 1 | 1. Realizar encuesta de satisfacción de los servicios ofrecidos | A) Publicación de la satisfacción de los servicios OPTIC | DIGOB/Adm. Fin. | bar: T-III 7
2. Tabulación y depuración de datos
3. Publicación de resultados
Resultado Esperado: Lograr los servicios en línea y la interoperabilidad entre las instituciones gubernamentales
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto(s) | Indicador | Meta | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
10) Implementación de los servicios públicos en línea | Cantidad de los servicios públicos en línea implementados | 100% | 1. Seleccionar instituciones a integrar | A) Servicios puestos en operación | TI ® MAP (I) | bar: T-I 1 to T-IV 12
2. Realizar el levantamiento de los procesos por el MAP
3.Revision e implementación de los procesos en las instituciones
11) Mantenimiento y Mejoras del Portal de Servicios Públicos en Línea | Porcentaje de avance en la implementación del portal de Servicios Públicos en Línea | 100% | 1. Desarrollo y programación del portal | A) Portal en funcionamiento | TI ® | bar: T-I 1 to T-II 6
2. Integración de los módulos del proyecto
3. Realizar pruebas, implementación y puesta en marcha
12) Implementación de Firma Digital | Cantidad de instituciones con implementación de firma digital | 40 | 1. Identificar instituciones a ser incluidas | A) Reporte de Instituciones con firma digital | TI ® | bar: T-I 1 to T-IV 12
2. Instrumentar las instituciones con el proceso de adquisición de firma digital
3. Entrega de firma digital a las instituciones
13) Mantenimiento y Mejora de la Plataforma de Identidad Única | Cantidad de mantenimiento y mejora aplicado a la plataforma | 100 | 1. Levantamiento de mejora del plataforma | A) Reporte de los mantenimientos y mejoras aplicado a la Plataforma en funcionamiento | TI ® | bar: T-II 4 to T-IV 12
2. Mantenimiento aplicado a la plataforma de servicios públicos en línea
3. Realizar pruebas y implementación
14) Plataforma de Interoperabilidad | Porcentaje de avance en la Plataforma de Interoperabilidad | 100% | 1. Desarrollo y programación del plataforma | A) Plataforma en funcionamiento | TI ® | bar: T-I 1 to T-II 6
2. Integración con la plataforma de servicios públicos en línea
3. Realizar pruebas, implementación y puesta en marcha
15) Mantenimiento y Mejora Data Center del Estado Dominicano | Porcentaje de avance en la operación del data center | 100% | 1. Configuración de los componentes del data center | A) Data center en operación | TI ® | bar: T-I 1 to T-I 3
2. Elaboración de los procesos de operación del data center
3. Pruebas del data center
| Cantidad de instituciones con servicios en el Data Center | 240 | 1. Realizar renuiones con instituciones | A) Reporte de las instituciones con servicios en el Data Center | TI ® | bar: T-I 1 to T-IV 12
2. Firmar acuerdo se servicios con las instituciones
3. Realizar pruebas y poner en marcha del servicio
16) Optimización de la Infraestructura Tecnológica | Porcentaje de instituciones en la solicitud de resolución de incidentes en la infraestrucctura tecnologicas. | 100% | 1. Verificar trimestralmente la originalidad el 100% de los consumibles adquiridos para todas las impresoras y multifuncionales. | A) Solicitudes cerradas | TI ® Dir. Adm. Y Fin. (I) | bar: T-I 1 to T-IV 12
2. Dar respuesta a tiempo, acorde a los SLA, al 90% de los incidentes reportados por parte de nuestros clientes.
|  |  | 3. Resolver a tiempo, acorde a los SLA, el 90% de todas las solicitudes recibidas por parte de nuestros clientes. | B) Reporte trimestrar de disponibilidad de servicios
|  |  | 4. Realizar revisión de inventario de equipos de TI trimestralmente. | D)Portal en producción
| Optimizar la infraestructura tecnológica. |  | Recibir equipos y/o aplicaciones acorde al Plan Anual de Compra. | A)Nuevas versiones de la plantillas
17) Adecuación y mejora de Call Center *462, 311, 700 | Porcentaje de mejora de Call Center *462, 311, 700 | 100% | 1. Selección y evaluación de infraestructura y software para call center | A) Herramienta seleccionada | TI ® Dir. Adm. Y Fin. (I) | bar: T-II 4 to T-IV 12
2.Elabación del proceso de compra
|  |  | 3. Instalación y puesta en producción | B) Proceso lanzado
18) Completar los 158 Municipios Conectados | Cantidad de Municipios Conectados | 80 | 1. Integración de la Plantilla de los Municipios Digitales. | A) Portal emunicipio.gob.do | Coordinación Institucional(r) TI, Dirección General. | bar: T-II 4 to T-IV 12
2. Implementación de la Plantilla de los Municipios Digitales.
19) Revisión y actualización de la Base Legal de la OPTIC | Cantidad de revisiones y actualizaciones de la Base Legal | 3 | 1. Estudiar y analizar documentos | A) Base Legal actualizada | Jurídico ( R) | bar: T-II 4; T-III 8; T-IV 12
2. Actualizar y modificar documentos de la OPTIC
20) Realización y adecuación de contratos y convenios de OPTIC | Porcentaje de contratos y convenios tramitados | 100% | 1. Clasificar, elaborar y revisar expedientes de contratos | A) Contratos y Convenios tramitados | Jurídico ( R) RRHH (I), DAF (I) | bar: T-I 1 to T-IV 12
2. Tramitar contratos elaborados
21) Emisión opinión sobre documentos legales: Leyes, Reglamentos, Normativas. | Porcentaje de documentos de opinión emitidos | 100% | 1. Estudiar y analizar documentos | A) Informes de opinión aprobados | Jurídico ( R) | bar: T-I 1 to T-IV 12
2. Elaboración de informe de opinión
22) Ley de Administración Electrónica | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | Levantamiento de la Información | A) Informe de avance | Jurídico ( R) | bar: T-II 4 to T-IV 12
Elaboración
23) Requisición de Solicitud | Porcentaje de elaboración | 100% | Levantamiento de la Información | A) Formulario de Requisición elaborado | Jurídico ( R) / todas las áreas (I) | bar: T-II 4 to T-II 6
Elaboración
Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico (3.1): Colaboradores como impulsores de la OPTIC y sus servicios al Estado y a los ciudadanos.
Estrategia Derivada (3.1.1 ): Fomentar y mantener una cultura de orientación al logro y enfoque en la calidad del desempeño en la OPTIC, adoptando y adaptando mejores prácticas en el sector.
Resultado Esperado:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto(s) | Indicador | Meta | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
24) Realizar Diagnostico de necesidades de capacitación y fortalecimiento de habilidades | Porcentaje de avance en la realización de diagnostico de necesidades de capacitación | 100% | 1. Revisión y actualización del formulario | A) Formularios completados por los empleados | RRHH ® todas las áreas (I) | bar: T-IV 10 to T-IV 12
2. Remisión a las áreas para ser completado
3. Revisar, tabular los datos
25) Elaboración e implementación del plan de capacitación de la OPTIC | Cantidad de Planes de Capacitaciones elaborados | 1 | 1. Elaboración de matriz de capacitaciones | A) Plan de capacitaciones aprobado | RRHH ( R ) Dir. Adm. Y Fin. (I) | bar: T-I 1 to T-I 3
2. Revisar y aprobar plan de capacitaciones
3. Implementar capacitaciones
| Cantidad de Capacitaciones impartidas a los empleados OPTIC | 15 | 1. Contratar las Empresas de capacitación | A) Ordenes de pago a suplidores | RRHH ( R ) Dir. Adm. Y Fin. (I) | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  |  | 2. Seleccionar al personal para recibir las capacitaciones | B) Certificaciones de las capacitaciones
26) Elaboración del cronograma de vacaciones de la OPTIC | Cantidad de cronograma de vacaciones elaborados | 1 | 1. Enviar formulario a las áreas para ser completados | A) Plan de vacaciones aprobado | RRHH ® todas las áreas (I) | bar: T-IV 10 to T-IV 12
2. Realizar Plan de vacaciones de la OPTIC
27) Inclusión de personal a nómina, reajustes de sueldo, cambios de designación | Porcentaje de personal incluido a nómina, reajustes y nuevas designaciones ejecutadas, acorde a lo solicitado. | 100% | 1) Realizar reporte de novedades de nómina | A)Reporte de novedades de nómina | RRHH ® | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  |  | 2)Aplicar los cambios aprobados en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) de acuerdo al tipo de movimiento (Reajustes y cambio de designación) | B) Reporte de nómina de empleados SASP | RRHH ®
28) Reorganización de archivos y expedientes de empleados activos | Porcentaje de expedientes organizados | 100% | 1) Revisar, ordenar y actualizar la documentación de los expedientes de empleados. | A) Expedientes de empleados | RRHH ® | bar: T-I 1 to T-IV 12
2) Clasificar los expedientes de empleados por Dirección.
3) Ordenar e identificar los archivos de acuerdo a las estructuras aprobadas.
29) Reclutamiento y Selección de personal de la OPTIC | Porcentaje del personal de la OPTIC evaluado | 100% | 1) Depurar expedientes de candidatos propuestos según cargos vacantes. | A)Formulario de entrevista telefónica y presencial | RRHH ( R ) | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  |  | 2) Convocar candidatos y ejecutar procedimiento de reclutamiento. | B) Reporte de entrevista
|  |  | 3)Redactar informes de candidatos. | C)Formulario de Inducción de Personal | RRHH ( R )
4) coordinar e impartir inducción de personal, a los colaboradores seleccionados.
30) Actualización del Manual de Cargos | Porcentaje de avance del Manual de Cargo | 100% | 1) Realizar el levantamiento de información con todas las areas de la institucion sobre los cambios y nuevas creaciones | a) Formularios para el levantamiento de información | RRHH ® | bar: T-II 4 to T-II 6
2) Revisar y organizar la informacion levantada
|  |  | 3) Redactar los cambios y nuevas creaciones de puestos a realizar | b) Borrador del Manual de Cargos y de la Resolución Administrativa | RRHH | bar: T-II 4 to T-II 6
Socializar la documentación con la Dirección General para su aprobación | bar: T-II 4 to T-II 6
|  |  | 4) Remitir al MAP la documentación para su revisión y aprobacion |  | RRHH / MAP | bar: T-III 7 to T-III 9
|  |  | 5) Socializar la actualizacion del Manual de Cargos aprobada por la DG y el MAP | C) Resolución Administrativa que aprueba la actualización y Manual de cargos | RRHH | bar: T-III 7 to T-III 9
31) Revisión y Actualizacion de la Estructura Organizativa de la institución | Porcentaje de avance de la Estructura Organizativa de la institución | 100% | 1) Realizar el levantamiento de información con todas las areas de la institucion sobre los cambios y nuevas creaciones | a) Formularios para el levantamiento de información | RRHH ® | bar: T-I 1 to T-I 3
2) Revisar y organizar la informacion levantada | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  | 3) Redactar los cambios y nuevas creaciones de puestos a realizar | b) Borrador del Manual de Cargos y de la Resolución Administrativa | RRHH | bar: T-I 1 to T-I 3
Socializar la documentación con la Dirección General para su aprobación | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  | 4) Remitir al MAP la documentación para su revisión y aprobacion |  | RRHH / MAP | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  | 5) Socializar la actualizacion del Manual de Cargos aprobada por la DG y el MAP | C) Resolución Administrativa que aprueba la actualización y Manual de cargos | RRHH | bar: T-II 4 to T-II 6
Eje Estratégico: Atención Ciudadana
Objetivo Estratégico (4.1): Servicios públicos del Estado accesibles a todos los ciudadanos con eficiencia y transparencia, promovienod los servicios en línea.
Estrategia Derivada (4.1.1 ): Colaborar para optimizar los servicios de atención ciudadana, mejorando la interacción entre los ciudadanos y el Estado a través del uso eficiente de las TIC.
Resultado Esperado:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto(s) | Indicador | Meta | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
32) Gestionar la inclusión continua de nuevas instituciones y servicios para la Atención Ciudadana, Presencial, Telefónica y Web. | Cantidad de instituciones incorporadas vía Presencial Punto Gob Megacentro | 1 | 1. Levantamiento de instituciones a incorporar. | A) Convenios, Formularios de validación. | R: Encargada Centro de Operaciones Punto Gob. I: Dirección Atención Ciudadana | [13 empty] | X | bar: T-II 6
2. Instrumentación de Convenios con las IAP.
3. Incorporación de los servicios al canal de atención presencial
| Cantidad de instituciones incorporadas vía Telefónica | 10 | 1. Levantamiento de instituciones a incorporar. | A) Convenios, Formularios de validación. | R: Centro de Operaciones CCG Ciudadana. I: Dirección de Antención Ciudadana | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
2. Instrumentación de Convenios con las IAP.
3. Incorporación de los servicios al canal de atención telefónica
| Porcentaje de servicios incorporados vía Web |  | 1. Levantamiento de instituciones a incorporar. | A) Correos electrónicos con intercambios de informaciones a las instituciones del Estado | R: Centro de Atención Ciudadana Web. I: Dirección Atención Ciudadana | bar: T-I 1 to T-IV 12
|  | 100% | 2. Instrumentación de Convenios con las IAP.
33) Puesta en marcha de Punto Gob. Santiago | Porcentaje de avance en la operación del Punto Gob. Santiago | 100% | 1. Licitar los trabajos de remodelación y equipamiento de la planta física. 2. Ejecutar los trabajos licitados. | A) Actas de compras y pagos a suplidores. B) Informes de avances de los trabajos. | R: Dirección Atención Ciudadana. I: Todas las áreas. | bar: T-III 7 to T-III 9
| Cantidad de IAP a incorporar Punto Gob. Santiago | 100% | 1. Levantamiento de instituciones a incorporar | A) Convenios, Formularios de validación.
B) Informes de avances de los trabajos
34) Puesta en marcha de Sistema de Servicios en línea | Cantidad de IAP a incorporar de Servicios en Línea | 100% | 1. Levantamiento de instituciones a incorporar | A) Convenios, Formularios de validación. | R: Dirección Atención Ciudadana. I: Todas las áreas | bar: T-III 7 to T-III 9
2. Instrumentación de Convenios con las IAP
| Porcentaje de avance en el establecimiento de los Servicios en Línea | 100% | 3. Incorporación de los servicios | [14 empty] | Enlazado al Producto #10 de TI
35) Puesta en operación de Call Center | Cantidad de IAP a incorporar en Call Center | 100% | 1. Levantamiento de instituciones a incorporar. | A) Convenios, Formularios de validación. | R: Dirección Atención Ciudadana. I: Todas las áreas | bar: T-IV 10 to T-IV 12
| Porcentaje de avance en el establecimiento de los Servicios en Call Center | 100% | 2. Instrumentación de Convenios con las IAP
3. Incorporación de los servicios
36) Aumentar la capacidad del Call Center, incrementando la disponibilidad de respuesta y garantizando los niveles de servicio | Porcentaje de servicios incorporados | 100% | 1. Levantamiento de instituciones a incorporar | A) Monitoreo de calidad. B) Encuestas de satisfacción al ciudadano. | R: Encargado de Operaciones. I: Dirección Atención Ciudadana | [13 empty] | X | bar: T-I 1 to T-IV 12
2. Automatización de los servicios.
3. Garantizar niveles de calidad en el servicio.
37) Aumentar la capacidad del Punto Gob, incrementando la disponibilidad de respuesta y garantizando los niveles de servicio. | Porcentaje de servicios incorporados | 100% | 1. Levantamiento de instituciones a incorporar. | A) Monitoreo de calidad. B) Encuestas de satisfacción al ciudadano. | R: Encargado de Operaciones Punto Gob. I: Dirección Atención Ciudadana | [13 empty] | X | bar: T-II 4 to T-IV 12
2. Automatización de los servicios.
3. Garantizar niveles de calidad en el servicio.
38) Aumentar la capacidad de servicios del Centro de Atención Ciudadana Web, incrementando la disponibilidad de respuesta y garantizando los niveles de servicio. | Porcentaje de servicios identificados, priorizados e incorporados | 100% | 1. Levantamiento de instituciones a incorporar. | A) Formulario de inclusión. B) Encuestas de satisfacción a las Instituciones del Estado, | R: Encargado del Centro de Atención Ciudadana Web. I: Dirección Atención Ciudadana | [13 empty] | X | bar: T-II 4 to T-IV 12
2. Automatización de los servicios.
3. Garantizar niveles de calidad en el servicio.
Objetivo Estratégico (4.2): Impulsar el acceso a las TICs por parte de la ciudadania para generar, difundir y usar la información produciendo conocimientos,
Estrategia Derivada (4.2.1 ): Colaborar para optimizar los servicios de atención ciudadana, mejorando la interacción entre los ciudadanos y el Estado a través del uso eficiente de las TIC.
Resultado Esperado:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto(s) | Indicador | Meta | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
39) Involucramiento y apoyo a las actividades para promover una cultura tecnológica en la ciudadanía | Porcentaje de avance en el apoyo brindado a las diferentes actividades | 100% | 1. Apoyo en las Actividades programadas | A)Informes de las actividades realizadas | Desarrollo Comunitario ® todas las áreas (i) | [13 empty] | Interno | bar: T-I 1 to T-IV 12
2. Establecer contactos con los responsables de los beneficiarios
3. Contribuir con el desarrollo de los programas sociales de tecnología.
40) Contribuir con la prevención del medio ambiente los efectos negativos de los residuos electrónicos mal desechados | Participación en la prevención del impacto medioambiental en el uso de las TIC | 100% | 1. Colaborar en la de la Normativa E-waste | A)Informes de las actividades realizadas | Desarrollo Comunitario ® todas las áreas (i) Dirección Técnica | [13 empty] | Externo | bar: T-I 1 to T-IV 12
2. Apoyo en la consecución de recursos externos privados
3. Apoyar a las instituciones gubernamentales en temas de e-waste
Productos Rutinarios
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto(s) | Indicador | Meta | Actividades | Medio de Verificación | Responsable e Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
41) Formulación y seguimiento de los proyectos Institucionales | Porcentaje de avance en la formulación de los proyectos | 100% | 1. Crear TDR de los proyectos | A)TDR aprobados, B) Matrices de seguimiento, C) Informes de proyectos | Depto. Proyectos ® Dirección Técnica Todas las áreas (i) | [12 empty] | 2 Recursos Humanos | bar: T-I 1 to T-IV 12
2. Elaboración de pliego de condiciones
3. Elaboración de Perfiles de Proyectos
4. Matriz de seguimiento
5. Informes de seguimiento
6. Informe cierre proyecto
| Porcentaje de avance en el seguimiento de los proyectos | 100% | 1. Cronograma de los proyectos | A) Cronogramas, B) Tabla de Indicadores, C) Informes de proyectos | Depto. Proyectos ® Dirección Técnica Todas las áreas (i) | [12 empty] | 2 Recursos Humanos | bar: T-I 1 to T-IV 12
2. Creación de curvas de avance
3. creación de los indicadores de los proyectos
4. Informes de avances
5. Informes de cierre
42) Elaboración del POA año 2020 | Cantidad de socializaciones del POA año 2020 realizadas | 1 | 1. Levantamiento y socialización de los Productos a incluir en el POA. | A) Correo de de solicitud por áreas | DPyD ( R) Dirección Técnica | [12 empty] | 1 Recurso Humano profesional | bar: T-III 7; T-IV 12
|  |  | 2. Revisión de POA. | B) Relación de asistentes a la socialización
|  |  | 3. Realización del borrador del POA |  | Todas las áreas (I)
|  |  | 4. Recibir y revisar borrador de POA | C) Aprobación del POA para el año 2020
5. Aprobar y remitir POA definitivo al MEPyD
43) Elaboración de Informes de Monitoreo | Cantidad de informes de Monitoreo elaborados | 4 | 1. Instruir mediante correo electrónico a todas las áreas | A) Correo de instrucción a las áreas | DPyD ( R) Dirección Técnica | [12 empty] | 1 Recurso Humano profesional | bar: T-I 1; T-II 4; T-III 8; T-IV 12
2. Recibir y revisar las matrices de Monitoreo de todas las áreas
|  |  | 3. Elaborar borrador de informe de Monitoreo | B) Informe de Monitoreo aprobado | Todas las áreas(I)
4. Revisar y ajustar informe
5. Remitir informe y matriz de Monitoreo para fines de aprobación
44) Elaboración Memoria Anual e Informe Ejecutivo 2020 | Número de memorias elaboradas | 1 | 1. Recopilar de informes mensuales | A) Memoria Anual aprobada | DPyD ( R) DG (I) Dirección Técnica | bar: T-IV 11
2. Elaborar borrador de Memoria Anual
|  |  | 3. Elaborar borrador Informe Ejecutivo | B) Informe Ejecutivo aprobado
4. Revisar, aprobar y remitir a MP
45) Elaboración Plan Anual de Compras y Contrataciones 2020 | Cantidad de Planes de Compras y Contrataciones realizados | 1 | 1. Recopilar los requerimientos de todas las áreas | A) Plan de compras cargado a la DGCP y Transparencia | DPyD ® Dirección Técnica | bar: T-III 9
|  |  | 2. Elaborar Plan de compras |  | Todas las áreas (I)
3. Cargar Plan de Compras y Contrataciones en el portal de la DGCP
46) Formulación y elaboración presupuesto Físico 2019 | Cantidad de presupuesto físico elaborado | 1 | 1. Recopilar los productos a ser insertados en el presupuesto | A) Presupuesto cargado a DIGEPRES | DPyD ® Dirección Técnica | bar: T-IV 10
2. Cargar información en la plataforma de DIGEPRES
|  |  | 3. Dar seguimiento y monitoreo a la ejecución del presupuesto |  | Todas las áreas (I)
47) Cumplimiento de indicadores del Sistema de Monitoreo y Medición de Gestión Pública (SMMGP) | Porcentaje de cumplimiento del SMMGP | 100% | 1. Levantamiento de los indicadores llevados por OPTIC | A) Informe de monitoreo de indicadores del SMMGP | DPyD ( R) Dirección Técnica (I) | bar: T-IV 10 to T-IV 12
2. Medición de los indicadores
3. Informe de monitoreo de los indicadores del SMMGP
48) Gestionar la implantación, Seguimientos de Modelos y/o Sistemas de Gestión de Calidad en la Institución, así como cualquier instrumento que contribuya a la m0jora continua de la gestión institucional y de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. | Porcentaje de mejoras implementadas ISO 20000 e ISO 9001. | 90% | 1. Levantamiento de Plan de Mejoras por departamentos. | A) Mesa de Servicios (Plutón) | GC ® Todas las áreas (I ) Dirección Técnica | [12 empty] | 1 Recurso Humano profesional | bar: T-III 7; T-IV 10
| Cantidad de auditorías ejecutadas ISO 20000 e ISO 9001 | 2 | 2. Realización y ejecución de las auditorias interna y externa. | bar: T-II 6; T-IV 10
| Porcentaje de mejoras aprobadas ISO 20000 e ISO 9001 | 90% | 3. Levantamiento de plan de mejoras por departamentos | bar: T-III 7; T-IV 10
| Porcentaje de medidas preventivas implementadas ISO 20000 | 90% | 4. Levantamiento de acciones preventivas por proceso | bar: T-III 7; T-IV 10
| Cantidad de no conformidades detectadas en las auditorias Externas | Menor 6 | 5. Realización de auditoria externa | bar: T-III 7; T-IV 10
| Cantidad de medidas correctivas realizadas ISO 20000, ISO 9001 en auditorias externas | menor 12 | 6. Levantamientos acciones correctivas registrada en la mesa de servicios (Plutón) | bar: T-IV 10
49) Levantamiento de los procesos para la implementación de la Norma 27000 | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | 1) Levantamiento de la Información. | Informe de avance | Todas las áreas (I) | bar: T-IV 10 to T-IV 12
2) Elaboración Politicas.
3) Levantamiento delos Procesos.
50) Levantamiento de los procesos para ampliar el alcance de la Norma 9001:2015 Punto Gob Sambil. | Porcentaje de avance del proyecto | 100% | 1) Levantamiento de la Información. |  | Todas las áreas (I) | bar: T-II 4 to T-II 6
|  |  | 2) Elaboración Politicas. | Informe de avance
3) Levantamiento delos Procesos.
51) Elaboración de plan de difusión en medios de comunicaciones y relaciones publicas | Porcentaje de avance en la elaboración del plan de difusión | 100% | 1. Elección de temas a promocionar | A) Plan de difusión aprobado | Comunicaciones ® DG (I), DAF (I) | bar: T-II 4 to T-II 6
2. definir medios estratégicos para difundir las informaciones
3.Definir el publico a que va a ser dirigido
4. Definir cronograma de publicación
52) Posicionamiento de Redes Sociales | Porcentaje de avance en el posicionamiento de redes sociales | 100% | 1. Identificar temas a posicionar en las redes | A) Informe de redes sociales | Comunicaciones ® DG (I) | bar: T-I 1 to T-I 3
2. Elaboración de un calendario de publicación
3. Realizar campaña de mantenimiento
53) Posicionamiento de Marca OPTIC | Porcentaje de avance en el posicionamiento de la Marca Optic | 100% | 1. Creación de campañas internas y externas de productos y servicios institucionales | A) Encuestas de conocimiento de marca | Comunicaciones ® DG (I) | bar: T-IV 10 to T-IV 12
2. Establecer vínculos con el publico general y medios de comunicación
3. Generación de contenido de debates
4. Aplicación de encuestas de conocimiento
54) Manenimiento de periódico informativo institucional | Cantidad de ediciones del periódico informativo institucional | 4 | 1. Recopilación de la información a ser publicada | A) Periódico impreso | Comunicaciones ® | bar: T-I 1; T-I 3; T-II 5; T-III 7; T-III 9; T-IV 11
2. Diagramación y diseño del periódico
3. Impresión del periódico institucional
55) Elaboración de diseños y multimedia institucionales | Porcentaje de avance en la elaboración de los diseños y multimedia institucionales | 100% | 1. Recibir solicitudes de diseño | A) Diseños y multimedia elaborados | Comunicaciones ® | bar: T-I 1 to T-IV 12
2. elaborar los diseños y multimedia
56) Elaboración y ejecución del Presupuesto 2019 | Porcentaje de avance en la ejecución del Presupuesto | 100% | 1) Dar seguimiento a la ejecución presupuestaria | A)Informe ejecución de presupuesto | Dir. Adm. Y Fin. | bar: T-I 1 to T-IV 12
2) Realizar el pago a los proveedores
3) Realizar pago de nóminas y servicios básicos
57) Ejecución Plan de Compras 2019 | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de Compras. | 100% | 1) Recibir solicitudes de compras | A) Entrada de almacén o Recibido conforme. | Compras, Dir. Adm y Fin. | bar: T-I 1 to T-IV 12
2) Solicitar las cotizaciones de lugar, según corresponda
2) Realizar compras según necesidades de las áreas
58) Mantenimiento preventivo y correctivo de planta física y ambientales | Porcentaje de avance en el mantenimiento de la planta física | 100% | 1) Determinar el tipo de reparación según el caso | A) Facturas, ordenes de compras y ordenes de pago a suplidores | Servicios Generales, Dir. Adm. Y Fin. | bar: T-II 4 to T-IV 12
2) Realizar solicitudes de reparación de las áreas afectadas
3) Realizar reparaciones y mantenimientos en las áreas afectadas
59) Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos | Porcentaje de avance en el mantenimiento de equipos, | 100% | 1) Determinar el tipo de reparación según el caso | A) Facturas, B) Ordenes de compras C) Ordenes de pago a suplidores | Servicios Generales, Dir. Adm. Y Fin. | bar: T-II 4 to T-IV 12
2) Realizar solicitudes de reparación de los equipos afectados
3) Realizar reparaciones y mantenimientos de los equipos afectados
60) Reforzamiento de Plan de Evacuación | Porcentaje de avance en la elaboración del plan de evacuación | 100% | 1) Determinar las vías de escape de la planta física. | A) Borrador del Plan de Evacuación aprobado | Servicios Generales, Dir. Adm. Y Fin., PyD | bar: T-II 4 to T-II 6
2) Elaborar el borrador del Plan de Evacuación.
|  |  | 3) Remitir a las áreas involucradas para revisión y comentarios. | B) Relación de participantes de la jornada
4) Realizar las pruebas y aplicar ajustes.
5) Gestionar aprobación y coordinar socialización
61) Mantenimiento preventivos y correctivos de vehículos | Porcentaje de avance en los mantenimientos de vehículos | 100% | 1) Determinar el tipo de reparación según el caso | A) Facturas de reparaciones y mantenimientos realizados y pagados | Servicios Generales, Dir. Adm. Y Fin. | bar: T-II 4 to T-IV 12
2) Realizar solicitudes de reparación de vehículos
3) Realizar reparaciones y mantenimientos de los vehículos
62) Organización Depósito-Almacén | Porcentaje de avance de la readecuación del deposito-almacén | 100% | 1) Levantamiento de las reparaciones y adecuaciones de las áreas a remozar | A) Informes de trabajos realizados, Orden de compras | Servicios Generales, Proyectos, compras y Dir. Adm. Y Fin. | bar: T-II 4 to T-IV 12
2) Elaboración de Términos de Referencias TDRs
3) Hacer convocatoria para compras