## Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO
POA/PACC
Dirección:
Responsable:
Enlace:
Plan Operativo Anual
Leyenda
1 | Producto/ Descripción | Son los bienes y/o servicios que la institución entrega a la población o a otras instituciones.
2 | Unidad de Medida | Es una herramienta de medición del producto.
3 | Medio de Verificación | Son las evidencias que darán cuenta del logro del producto.
4 | Involucrados | Son las áreas que contribuyen al logro del producto.
5 | Meta anual | Expresión de un objetivo, producto o subproducto a entregar, presentado en términos cuantitativos.
6 | Meta mensual | Expresión de un objetivo, producto o subproducto a entregar, presentado en términos cuantitativos por mes.
7 | Presupuesto | En presupuesto destinado a gastar en la actividad.
8 | Encargado para el seguimiento de actividad | Departamento o responsable del producto
TOTAL PRESUPUESTO POA
0
Plan de Compras y Contrataciones
Leyenda
1 | Actividad | Estas son las actividades asociadas a un producto de POA.
2 | Insumos | Necesidades requeridas para alcanzar la meta.
3 | Presupuesto de la Activiada | Monto total requerido para efectuar la actividad.
4 | Programación de la Inversión | Indica los meses en el cual se necesitará relizar el proceso de compra. El mismo debe comenzar entre 30 y 90 días antes según el monto del proceso.
5 | Programación de la Actividad | Indica los meses en los cuales se estara ejecutando la actividad.
6 | Fuente de Financiamiento | Procedencia de los fondos para la ejecución de la actividad.
TOTAL PRESUPUESTO PACC
0

## POA
Matriz Plan Operativo Anual
[5 empty] | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (OGTIC) | [19 empty] | Código:MT-PD-POA-003
[5 empty] | DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | [19 empty] | Fecha de Creación: 15/12/2021
[5 empty] | MONITOREO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO TRIMESTRES ENERO-FEBRERO 20xx | [19 empty] | Fecha de Actualización:05/2022
Fecha de Proxima Actualización: 05/2023
Eje Estratégico PEI: |  | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: |  | 1.1: Mejorar la gestión y las competencias de los recursos humanos.
Resultado Esperado: |  | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de los recursos humanos
Unidad Rectora: |  | Dirección General
Unidad Ejecutora: |  | Departamento de Recursos Humanos
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglon Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | AÑO
[9 empty] | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
| Departamento de Recursos Humanos/ División de reclutamiento, Selección y evaluación del desempeño/ División de Relaciones laborales y Sociales/ División de Registro, control y nómina | Producto 1 | Plan de desarrollo de talento humano Capacitar al personal de la institución de acuerdo a las nececidades levantadas en el plan de capacitaciones institucionales. |  | Colaboradores | Informe cumplimiento del plan capacitación, registro de participación, certificado. | Departamento de Recursos Humanos/ DAF/DG | 150 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 40
|  | Producto 2 | Colaboradores reciben beneficios institucionales Actualización del catalogo de beneficios de los colaboradores de OGTIC |  | Colaboradoress reciben beneficios institucionales | Informe de evaluación de los beneficios institucionales (Servicios brindados, cantidad,integración o eliminación del catalogo de beneficios) | Departamento de Recursos Humanos/ DAF/PYD/DG | ?
|  | Producto 3 | Implementación de encuesta de clima laboral 2023 Aplicación de encuesta de clima laboral, a los fines de conocer el nivel de satisfacción de nuestros colabaoradores. |  | Colaboradores encuestados | Informe de resultado de la encuesta realizada. | Departamento de Recursos Humanos, MAP, DG y PYD | 1
|  |  | Ejecución del plan de acción de la encuesta de clima laboral elaborado 2022- 2023 Elaboración del plan de acción según los resultados de la encuesta de clima. |  | Plan de Acción | Acuse de entrega Plan de Acción al MAP | Departamento de Recursos Humanos, MAP, Dirección General | 1
|  | Producto 4 | Personal con acuerdo de desempeño Elaboración Acuerdos de Desempeño correspondiente al 2023 Personal con Evaluado Elaboración de Evaluaciones de Desempeño correspondiente al año 2023. |  | Colaboradores con acuerdos de desempeño Colaboradores con evaluaciones de desempeño | Informe de acuerdos de desempeño realizados Informe de evaluación de acuerdo de desempeño | Departamento Recursos Humanos | 1 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Eje Estratégico PEI: | 1. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar la gestión y las competencias de los recursos humanos.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de los recursos humanos
Unidad Rectora: | Dirección General
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglon Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | AÑO
[9 empty] | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
Planificación y Desarrollo | Desarrollo Institucional/ Calidad en la Gestión/ Formulación, Monitoreo y Evaluación de planes, programas y proyectos | Producto 1 | Gestión Documental Institucional Desarrollar toda la documentación institucional para la estandarización de los procedimientos en las diferentes áreas de la institución |  | Documento desarrollado | Documento desarrollado | P&D | 20 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | N/A | Departamento de Desarrollo Institucional
|  | Producto 2 | Seguimiento Indicadores Institucionales Dar seguimiento a indicadores de desempeño gubernamentales de acuerdo a lo establacido por instituciones rectoras del sector público, para la eficiencia del Estado (NOBACI, SISMAP) |  | Monitoreo Indicadores | Informes de Monitoreo | P&D | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A | Departamento de Desarrollo Institucional Departamento Calidad en la Gestión
|  | Producto 3 | Estructura Organizacional Actualziada Realizar la revisión de la estructura organizacional para analizar las areas y funciones de la institución |  | Documento | Informes de Revisión | Todas las áreas | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | N/A | Departamento de Desarrollo Institucional
|  | Producto 4 | Gestión Carta Compromiso al Ciudadano Desarrollar del programa Carta Compromiso asegurando el mantenimiento de indicadores comprometidos. |  | Informe | Informe avance | Dpto. Servicios de Confianza / Dirección de Atención Ciudadana | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | N/A | Departamento Calidad en la Gestión
|  | Producto 5 | Gestión Metodología CAF Desarrollar del Marco Común de Evaluación para el reporte a indicadores guberamentales y el despliegue de acciones de mejora. |  | Informe | Informe avance | Todas las áreas | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | N/A | Departamento Calidad en la Gestión
|  | Producto 6 | Sistema de Gestión de la Calidad Desarrollar las acciones requeridas para la certificación de la institución para el despligue de un Sistema Integrado de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 |  | Certificación | Informe de implementación | DAC DAF RR.HH. TIC DCOM | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 740000 | Departamento Calidad en la Gestión
|  | Producto 7 | Estadisticas institucionales Elaboración y ejecución de las estadisticas institucionales. |  | Informe | Informes estadisticos | P&D | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Departamento M&E
|  | Producto 8 | Planificación institucional Elaboración y ejecución de los instrumentos de planificación estrategica |  | Informe | Informe de monitoreo | P&D | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar la gestión y las competencias de los recursos humanos..
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de los recursos humanos
Unidad Rectora: | Dirección General
Enlace: Lucía Almonte
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglon Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | AÑO
[9 empty] | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
Comunicaciones | Depto. de Relaciones Publicas/ Depto. De comunicación Digital/ División de Comunicación Interna | Producto 1 | Ejecución estrategia de Comunicación Digital Implementar el plan de comunicación digital, a medio y largo plazo, con acciones para difundir a través de los medios digitales, nuestros programas, proyectos, iniciativas y actividades, aplicando estrategias personalizadas a cada público objetivo.Publicaciones en medios digitales (Instagram, Twitter, Facebool, Youtube, Linkedin y Flicker) |  | Medios digitales | Informe de métricas trimestral | Departamento de Comunicación Digital | 100% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  |  |  | 4937000 | Carolin Almonte
|  | Producto 2 | Ejecución plan de Comunicación Interna Llevar a cabo las tareas y acciones correspondientes al plan de comunicación interna de nuestra institución, con el objetivo de mejorar el clima organizacional, dotar a nuestros empleados de información oportuna sobre nuestros programas y proyectos y constribuir así a nuestro plan de responsabilidad Social. Difunción por whatsapp, video youtube semanal de novedades correo y boletin institucional con las informaciones mensuales . |  | Canales de comunicación interna | Encuesta semestral de evaluación y monitoreo | División de Comunicación Digital | 100% |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4419000 | Carolina Sánchez
|  | Producto 3 | Apoyo a requerimientos comunicacionales de las áreas de la institución Brindar asistencia, soporte y colaboración en los requerimientos comunicacionales de las demás áreas de la institución, para contribuir así al cumplimiento de sus objetivos y posicionar la imagen de nuestra entidad, de forma positiva, hacia nuestros públicos. Eventos, revisión de documentos, maestria de ceremonia, cobertura audiovisioal, fotografia, redes sociales y comunicación internaBrief |  | Actividades realizadas | Reportes de ejecución de cada actividad | Departamento Relaciones Públicas Departamento de Comunicación Digital División de Comunicación Interna | 100% | [16 empty] | 4995000 | Directora de Comunicaciones
|  | Producto 4 | Ejecución de estrategia posicionamiento e imagen Institucional Desarrollar las acciones de relaciones públicas y publicidad institucional, que sean necesarias para la difusión externa de nuestros programas y proyectos, impulsando acciones con nuestros adeptos y stakeholders, tales como eventos, actividades, foros, premiaciones, encuentros focalizados, etc. |  | Nivel de percepción y posicionamiento | Estudio de percepción | Departamento Relaciones Públicas | 100% | [16 empty] | 4936000 | Departamento Relaciones Públicas
|  | Producto 5 | Elaboración y ejecución de estrategia posicionamiento imagen offline de la institución Ejecutar un plan de comunicación y posicionamiento de imagen offline de la instutición. |  | Nivel de percepción y posicionamiento | Informe de métricas trimestral | Departamento de Comunicación Digital | 100% | [16 empty] | 12062
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar la gestión de los servicios brindados.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecimiento de la infraestructura física, tecnológica y servicios brindados
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección Datacenter del Estado dominicano
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglon Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | AÑO
[9 empty] | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
|  | Producto 1 | Renovación de cuentas de licencias de correso 365 Ogtic e insitituciones. Proceso de renovacion de las licencias de office y herramientas colaborativas de ogtic y las instituciones del estado dominicano. |  | Porcentaje (%) | Informes , reportes y pruebas de aceptación | Dirección del DataCenter/ Div administración de servicios y proyectos. | 100% | [10 empty] | 100% | [5 empty] | 66284084.04 | Div administración de servicios y proyectos.
|  | Producto 2 | Adquisición y Renovación de licencias: Renovación de las licencias adquiridas por el DataCenter. |  | Porcentaje (%) | Informes y Reportes. | División de Gestión de Riesgos, Continuidad y Ciberseguridad/ Departamento de Operaciones y monitoreo/ Div, Administración de servicios y proyectos. | 100% |  |  | 100% | [13 empty] | 3700590.68 | Div administración de servicios y proyectos.
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar las relaciones entre las instituciones gubernamentales, los servicios y las competencias
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de sector
Unidad Rectora: | Dirección General
Enlace:Yanel Peña
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglon Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | AÑO
[9 empty] | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
Dirección de Relaciones Interinstucionales e Internacionales |  | Producto 1 | Programa de incorporación de instituciones Gestionar y formalizar con acuerdos específicos la incorporacion de las instituciones a los servicios que ofrece OGTIC. |  | Número | Informe | Director de Relaciones Interinstitucionales y Especialista Encargado de Entrega de Servicios y Continuidad | Informe trimestral |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Especialista Encargado de Entrega de Servicios y Continuidad
|  | Producto 2 | Apoyo al fortalecimiento de gestión de firma y entrega de certificados NORTIC Apoyar y dar seguimiento para el despacho de los certificados NORTIC luego de impresos. |  | Número | Informe | Especialista Encargado de Entrega de Servicios y Continuidad y Analista Encargado de Continuidad de Acuerdos | Informe trimestral |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Analista Encargado de Continuidad de Acuerdos
|  | Producto 3 | Programa Desarrollo y fortalecimiento de capacidades técnicas de personal TI Instituciones del Estado (2da fase) Capacitar al personal técnico de TI de las instituciones gubernamentales |  | Número | Informe | Director de Relaciones Interinstitucionales y Encargado Operaciones | Informe trimestral |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 400000 | Encargado Operaciones
|  | Producto 4 | Programa de fortalecimientos de las relaciones interinstitucionales (Segunda fase) Programa de acercamiento para interrelación con las máximas autoridades y directivos TIC del gobierno |  | Número | Informe | Director y Encargados | Informe trimestral |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 100000 | Director de Relaciones Interinstitucionales
|  | Producto 5 | Convenio marco con instituciones del estado Gestionar para la formalización a través de acuerdos, los compromisos acordados entre OGTIC y las demás instituciones del estado como también impulsar los servicios de OGTIC |  | Número | Informe | Director de Relaciones Interinstitucionales y Encargado Operaciones | Informe trimestral |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Encargado Operaciones
|  | Producto 6 | Memorándum de entendimiento organismos internacionales y otros países Gestionar la formalización a través de acuerdos los compromisos acordados con organimos intrnacionales, empresas y otros |  | Número | Informe | Director de Relaciones Interinstitucionales y Encargado Operaciones | Informe trimestral |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Encargado Operaciones
|  | Producto 7 | Red Interamericana de Gobierno Digital, Red GEALC RedGealc, montaje en República Dominicana de la XVII Reunión Anual, en el marco de la celebración del 20 aniversario de la RedGealc |  | Número | Informe | Director General; Director de Relaciones Interinstitucionales; Dir. Comunicaciones; | Informe trimestral |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Director de Relaciones Interinstitucionales
|  | Producto 8 | Programa de transformación de la visión tecnológica gubernamental dirigido a los Altos Directivos del Gobierno Dominicano Capacitar a las MAES de las instituciones gubernamentales |  | Número | Informe | Director de Relaciones Interinstitucionales | Informe trimestral |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 950000 | Director de Relaciones Interinstitucionales
|  | Producto 9 | Programa de formación en TI dirigidos a grupos de interés (labor social) Generar transformación digital o reducción de la brecha digital con grupo de interés |  | Número | Informe | Director de Relaciones Interinstitucionales | Informe trimestral |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Director de Relaciones Interinstitucionales
|  | Producto 10 | Programa de Banco de becas OGTIC |  | Número | Informe | Director de Relaciones Interinstitucionales | Informe trimestral |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 350000
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar la gestion, visibildad y capacidad de respuestas proactiva y reactiva ante incidentes de ciber serguridad.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Respuesta ante incidente eficiente y detección de vulnerabiliades mas practiva.
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Departamento de seguridad y monitreo TIC
Enlace:Richard Reyes
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglon Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | AÑO
[9 empty] | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
| Seguridad y Monitoreo TIC | Producto 1 | Implementar un laboratorio forense Con el objtivo de suplir las necesidades internas como de otras institiciones de dar respuesta inmediata a ciberincidentes y ser admisible en ambitos probatorios |  | Incidentes manejados | Resultados de casos asignados | Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC | 100 | 40 | 40 | 20
|  | Producto 2 | Diseño e Implentación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) Instalar un SIEM, fortianalyzer, FortiManage. Implementar SOC. |  | Reportes/Informes de prevensión y contención de incidentes de ciberseguridad | Porcentaje de casos prevenidos y caso contenidos | Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC | 100 | 40 | 40 | 20
|  | Producto 3 | Gobernanza, Gestión de riesgos y cumplimiento (GRC) de Ciberseguriad |  | Reportes/Informes de prevensión y contención de incidentes de ciberseguridad | Riesgos detectados. Porcentaje de riesgos manejados, efectividad de los objetivos de controles(KPI, KRI, KGI) | Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC | 100 |  |  |  | 40 | 40 | 20
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | Implementar politicas publicas accesibles de transformacion digitial que permitan el desarrollo del gobierno digital a traves de una inclusion sistematizada, garanticen una administracion publica mas agil y eficiente, una gobernanza de las TIC transparente dentro de la organizacion publica y mejore la experiencia del ciudadano-cliente con los servicios publicos.
Resultado Esperado:
Unidad Rectora:
Unidad Ejecutora: | Dirección de Atención Ciudadana
Enlace:Annerys Guzman
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglon Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | AÑO
[9 empty] | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
Dirección de Atención Ciudadana | Servicio No presencial | Producto 1 | Actualización de Directorio Gubernamental y los Servicios de las Institucion de Administracion Publica incorporadas al Centro Contacto Gubernamental y a los Puntos GOBs Actualizar informaciones de las instituciones gubernamentales en el directorio. |  | Número | Actualización Trimestral del Directorio en documento de Excel/Formulario Control de Cambios CC-FO-022 | Directora de Atención Ciudadana,Encargado Departameto de Servicio No Presencial y Analista de Gestión de Contenido | 4 Actualizaciones anuales |  |  | 1 Trimestral |  |  | 1 Trimestral |  |  | 1 Trimestral |  |  | 1 trimestral | [5 empty] | Encargado Departameto de Servicio No Presencial
|  | Producto 2 | Incorporación de nueva institución al Centro Contacto Gubernamental |  | Número | Levantamiento instituciones más demandadas/Incorpotación Institucional al *462 CC-FO-001 - Formulario de Inclusión de Nueva Institución al GOB (462) | Directora de Atención Ciudadana, Encargado Departameto de Servicio No Presencial, Encargada de Gestión de Contenido y Coordinador de Entrenamiento | 4 Instituciones Incorporadas por año | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Encargado Departameto de Servicio No Presencial
|  | Producto 3 | Retroalimentación a los representantes de las informaciones vinculadas al CAC Entrenamiento nuevas implementaciones y refrescamiento de las Politicas a los representantes y agentes de servicios IAP |  | Número | Control de Firmas/Matriz de entrenamiento y refrescamiento | Encargado Departameto de Servicio No Presencial, Supervisores y Coordinador de Entrenamiento e Instructor de Entrenamiento | 4 Incorporación Trimestre |  |  | 1 Trimestral |  |  | 1 Trimestral |  |  | 1 Trimestral |  |  | 1 Trimestral | [5 empty] | Encargado Departameto de Servicio No Presencial
|  | Producto 4 | Actualizar la plataforma Web Actualización de los servicios informativos alojados en la plataforma Web |  | Número | Formulario control de cambios CC-FO-022 | Encargado del Departamento de Servicio No Presencial/Coordinador De entrenamiento/Encargada de Gestión de Contenido/Soporte de contenido/Instructor de entrenamiento | 4 Informes de Actualizaciones |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Encargado Departameto de Servicio No Presencial
|  | Producto 5 | Impartir Charla sobre el Centro Contacto Gubernamental En el marco de las charlas de conscientizacion del sistema 311 conjuntamente con el Ministerio de la Presidencia se imparte informacion del Centro de Contacto Gubernamental en las provincias seleccionadas |  | Número | Listado RAIs activos en Sistema 311/Registro de participantes MINPRE/Listado de participantes OGTIC | Directora de atención Ciudadana/Encargado del Departamento de Servicio No Presencial/Coordinadora de Entrenamiento/Instructor de Entrenamiento | Realizar las programaciones correspondiente de los colaboradores del CAP para hacer posible la participación en 20 talleres | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | Encargado Departameto de Servicio No Presencial
|  | Producto 6 | Participación en operativo llenado del formulario del plan vivienda familia feliz del MINPRE Desde el centro de contacto Gubernamental participamos en el operativo del llenado del formulario plan vivienda familia feliz |  | Número | Matriz de programación de operativos/Informe trimestral de Apoyo al Llenado de Formulario PNFF | Directora de atención Ciudadana/Encargado del Departamento de Servicio No Presencial y Supervisor Líder de Operaciones | Realizar la distribución correspondiente de los representantes del CAP para hacer posible la participación en 40 operativos | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | Encargado Departameto de Servicio No Presencial
| Servicio presencial | Producto 1 | Garantizar niveles de servicios Asegurar la disponibilidad de los servicios en los centros presenciales, punto GOB Sambil, punto GOB Megacentro, punto GOB Expreso. |  | Número | Registros de solicitudes atendidas/ Informe estadisticos/ Encuesta de Satisfacción ciudadana./ Cantidad de botones acumulados por colaborador | Coordinador Operaciones Puntos Gobs/ Encargada Departamento de Servicios Presenciales/ Dirección de Relación Interinstitucionales. | 4 Reporte |  |  | 1 Trimestral |  |  | 1 Trimestral |  |  | 1 Trimestral |  |  | 1 trimestral |  |  |  |  | 690000 | Encargado de Departamento de Servicios Presenciales
|  | Producto 2 | Gestionar la incorporación continua de nuevas instituciones y servicios a los Puntos GOBs. Realizar analisis de la demanda ciudadana en cuanto a los servicios mas solicitados para su posterior incorporacion en los centros de atencion ciudadana . Esto aplica para instituciones ya incorporadas y no incorporadas. |  | Número | Levantamiento instituciones más demandadas/ Solicitud formal de inclusión a los Puntos GoBs/ Acuerdo interinstitucional suscrito. | Dirección de Atención de Atención Ciudadana/ Encargada Departamento de Servicios Presenciales/ Coordinador Operaciones Puntos Gobs/ Dirección de Relación Interinstitucionales. | Según disponibilidad espacio fisico | [5 empty] | 1 Semestral | [5 empty] | 1 Semestral | [5 empty] | Encargado de Departamento de Servicios Presenciales
|  | Producto 3 | Entrenamiento y refrescamiento a los representantes del Centro de Atencion Presencial (CAP) Entrenamiento nuevas implementaciones y refrescamiento de las Politicas a los representantes y agentes de servicios IAP |  | Número | Encargada Departamento Presencial, Coordinador de Operaciones Punto Gobs/ Supervisor de Operaciones | Coordinador Operaciones Puntos Gobs/ Encargada Departamento de Servicios Presenciales/ Dirección de Relación Interinstitucionales. | 2 Reportes |  |  | 1 Trimestral |  |  | 1 Trimestral |  |  | 1 Trimestral |  |  | 1 Trimestral | [5 empty] | Encargado de Departamento de Servicios Presenciales
|  | Producto 4 | Puesta en Operación de Nuevos Centro de Atención Presenciales Asegurar la correcta iniciación de los servicios en la nueva área del Centro de Atención Presencial Sambil |  | Número | Reporte de Avance sobre la Puesta en Operación | Directora de Atención Ciudadana, Encargado departamento No presencial, Direccion Planifiación y Desarrollo. | 2 Reportes | [5 empty] | 1 Semestral | [5 empty] | 1 Semestral | [5 empty] | Encargado de Departamento de Servicios Presenciales
|  | Producto 5 | Puesta en Operación de Ampliación Centro de Atención Presenciales Sambil Asegurar la correcta iniciación de los servicios en la nueva área del Centro de Atención Presencial Sambil |  | Número | Reporte de Avance sobre la Puesta en Operación | Directora de Atención Ciudadana, Encargado departamento No presencial, Direccion Planifiación y Desarrollo. | 2 Reportes | [5 empty] | 1 Semestral | [5 empty] | 1 Semestral | [5 empty] | Encargado de Departamento de Servicios Presenciales
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | Impulsar el Marco de Inversión Digital con la finalidad de generar herramientas que permitan al Estado hacer uso eficiente de los recursos disponibles, contar con una infraestructura sólida, diseñada en función de los datos, que respalde la información de las instituciones gubernamentales y satisfagan los requerimientos y expectativas de los usuarios.
Resultado Esperado: | Promovida la implementación de las TIC.
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección de Servicios Digitales Institucionales
Responsable:
Enlace: Kelly Suero
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglon Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | AÑO
[9 empty] | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
Servicios Digitales Institucionales | Depto.Servicios de Confianza Digital/ Depto. Plataformas y servicios/ Depto. Proyectos TIC/ Depto. Asistencia de usuarios Institucionales | Producto 1 | Emisión de certificados de firma digital Proveer a servidores, organismos gubernamentales y ciudadanos un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos lo cual se identifica como su certificado de firma digital, con el objetivo de que pueda firmar desde cualquier lugar, manteniendo la seguridad de la información y cumpliendo con todos los requisitos de la Ley No. 126-02. |  | Certificado digital | Informe de certificados emitidos | Servicios de Confianza | 3,000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | Ysaura Sánchez |  |  | 5250000 | Ysaura Sánchez
|  | Producto 2 | Implementación de buzón de firma gubernamental - firma GOB Proveer a los organismos gubernamentales un sistema porta firmas para administrar el flujo de los documentos que han de ser firmados digitalmente. |  | Institución | Informe de implementación de Firma GOB | Servicios de Confianza | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | Ysaura Sánchez |  |  | 15000000 | Ysaura Sánchez
|  | Producto 3 | Implementación de infraestructura PKI y HSM en el datacenter del estado Adquirir dispositivo HSM (Hadware) para la implantación y migración de desarrollo PKI (Software) al DataCenter del Estado Dominicano. |  | Hadware | Informe de implementación | Servicios de Confianza | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0 | Ysaura Sánchez |  |  | 12100000 | Ysaura Sánchez
|  | Producto 4 | Portal Único de Transparencia - Fase de migración instituciones - Fase 4 En esta fase se prevé que los módulos de nóminas y presupuestos interoperen entre sí. |  | Portal | Informe de migración y despliegue de la fase 4 | Plataformas y Servicios | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | Alexander Hilario |  |  | 0 | Alexander Hilario
|  | Producto 5 | Automatización de servicios públicos en línea burocracia Cero Modelado en BPMN e Integración en el Portal GOB.DO |  | Servicio | Informe de servicios automatizados | Plataformas y Servicios | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | Alexander Hilario |  |  | 2800000 | Alexander Hilario
|  | Producto 6 | Portal GOB.DO En este portal se integrarán los servicios públicos que se enmarcan dentro del Proyecto Burocracia cero y que tributan a varias instituciones gubernamentales. |  | Plataforma | Informe de ejecución | Plataformas y Servicios | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | - | Alexander Hilario |  |  | N/A | Alexander Hilario
|  | Producto 7 | Creación de nuevo Portal 311 Desarrollo de una nueva plataforma para el Portal 311. |  | Plataforma | Informe de ejecución | Plataformas y Servicios | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | - | Alexander Hilario |  |  | N/A | Alexander Hilario
|  | Producto 8 | Desarrollo del Portafirmas Gubernamental Elaborar un buzón portafirmas para gestionar flujos, vistos buenos y firma de documentos electrónicos, con el objetivo de tener una herramienta adaptada a las realidades del gobierno dominicano y aportar con la reducción del gasto público, evitando tener que adquirir anualmente licencias costosas para los fines. |  | Plataforma | Informe de Desarrollo | Plataformas y Servicios | 1 | [10 empty] | 1 |  | - | Alexander Hilario |  |  | N/A | Alexander Hilario
|  | Producto 9 | Asistencia técnica especializada para la transformación digital de las instituciones gubernamentales Brindar acompañamiento a las instituciones a través de técnicos especialistas en los procesos de transformación digital, tales como recuperación ante desastres, asesoría en procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios tecnológicos, infraestructura tecnológica, seguridad de la información, implementación de sistemas, entre otros requerimientos de estas. |  | Asistencias | Informes de asistencias brindadas | Proyectos TI | 40 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Mario Adames |  |  | 1000000 | Mario Adames
|  | Producto 10 | Implementación de ITIL V4 en la gestión de servicios institucionales de tecnología Realizar la implementación de la buena práctica ITIL 4 en la OGTIC, con miras a establecer las prácticas de gestión de servicios, solicitudes, incidentes, cambios, problemas, gestión de activos, base de datos de configuraciones y base de datos de conocimiento. |  | Practicas implementadas | Informe de implementación | Asistencia a Usuarios Institucionales | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Madaly Estrella |  |  | 9000000 | Madaly Estrella
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglon Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | AÑO
[9 empty] | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | Dirigir la institucion de manera etica, eficiente y transparente mediante la implementacion de sistemas de gestion de conformidad con los lineamientos estrategicos definidos, desarrollo del talento humano y tecnologico de sus procesos y servicios para incrementar la productividad y la imagen fuera y dentro de la institucion
Resultado Esperado:
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección Jurídica
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglon Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | AÑO
[9 empty] | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
Juridica |  | Producto 1 | Personal capacitado Capacitar al personal de la institución en Cumplimiento Regulatorio y antisoborno | Personas | Personas | Informe de capacitación | Departamento de Recursos Humanos | 130 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | 600000 | Lider de Proyecto |  |  | 600000
|  | Producto 2 | Consultoría e Certificación de Norma Iso 37301 | Unidad | Unidad | Informe | Dirección Jurídica | 2 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | 3000000 | Lider de Proyecto |  |  | 3000000
|  | Producto 3 | Notarización | Unidad | Unidad | Informe | Dirección Administrativa y Financiera | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000000 | Lider de Proyecto |  |  | 2000000
Eje Estratégico PEI: | 3. Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estrategico: | 3.1 Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | 3.1.1 Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección GeDirección de Transformación Digital Gubernamentalneral
Unidad Ejecutora: | Dirección de Transformación Digital Gubernamental
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglon Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | AÑO
[9 empty] | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
Transformacion Digital Gubernamental | Depto. Arquitectura | Producto 1 | Creación de bloques de Software para modularidad gubernamental Taller de Api Manager Definición de bloques por prioridades y necesidades Creación de unidades de software |  | Número | Planificación de Bloques a crear y la evidencia de los bloques creados | Departamento de Arquitectura | 30 bloques |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 0.05 | Ysaura Sánchez |  |  | 25.600.000,00 | Enc. Departamento de Arquitectura
|  | Producto 2 | Habilitación de la plataforma de interoperabilidad Identificación de entidades y servicios interoperables Acompañamiento en el diseño de APIs Validación de resultados |  | Número | Instituciones integradas | Departamento de Arquitectura | 8 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 | Ysaura Sánchez |  |  | 5700000 | Enc. Departamento de Arquitectura arquitectura Digital
|  | Producto 3 | Mejora del portal unico de Atencion Ciudadana Desarrollo e implementación de servicios Monitoreo y Evaluación |  | Número | Servicios ofrecidos en la plataforma | Departamento de Arquitectura | 20 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | Ysaura Sánchez |  |  | 12.800.000,00 | Enc. Departamento de Arquitectura arquitectura Digital
|  | Producto 4 | Habilitación de la plataforma de identidad Digital Identificación de informaciones para autenticación ciudadana. Selección de estándares de autenticación. Prueba piloto de autenticación en múltiples instituciones. Promoción y despliegue en servicios públicos. Monitoreo y evaluación |  | Número | Servicios implementados | Departamento de Arquitectura | 100 |  | 20 |  | 25 |  |  | 30 |  |  |  | 25 |  | 0 | Alexander Hilario |  |  |  | Enc. Departamento de Arquitectura
|  | Producto 5 | Data Warehouse Gubernamental Planificación y administración del proyecto Diseño técnico de la arquitectura Diseño y desarrollo de los procesos ETL Desarollo de prototipo |  | Número | Creación del prototipo Data Wherehouse | Departamento de Arquitectura | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | Alexander Hilario |  |  |  | Enc. Departamento de Arquitectura
Transformacion Digital Gubernamental | Depto. Proyectos Tecnicos | Producto 1 | Ampliacion de los Centros de Atencion Presencial a Ciudadanos | Porcentaje | Porcentaje | Informe Avance | Direccion de atencion ciudadana | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | #REF! | Lider de Proyecto
|  | Producto 2 | Gestion de Riesgos y Continuidad de Negocio | Porcentaje | Porcentaje | Informe Avance | Data center del estado | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Lider de Proyecto
|  | Producto 3 | Proyecto de monitoreo calidad de agua | Porcentaje | Porcentaje | Informe Avance | Gabinete del Agua | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Lider de Proyecto
|  | Producto 4 | Proyecto de monitoreo calidad aire ambiente | Porcentaje | Porcentaje | Informe Avance | Ministerio Medio Ambiente | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Lider de Proyecto
|  | Producto 5 | Elaboracion del Marco de Implementacion de Identidad Digital | Porcentaje | Porcentaje | Informe Avance | Indotel | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Lider de Proyecto
|  | Producto 6 | Construccion de Plataforma de Interoperabilidad | Porcentaje | Porcentaje | Informe Avance | LID | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Lider de Proyecto
|  | Producto 7 | Ciudades Inteligentes | Porcentaje | Porcentaje | Informe Avance | LID | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Lider de Proyecto
| Depto. de Estudios e Investigación de Gobierno Digital | Producto 1 | Capacitaciones internas Capacitar al personal de la institución sobre las normas y los procesos de compras y contrataciones públicas, para fortalecer sus competencias y capacidades técnicas. |  | Cantidad de personas | Informe de capacitación | Departamento de Recursos Humanos | 125 | [5 empty] | 40 |  |  | 60 |  |  | 25 | #REF! | Enc. del Depto de Innovación Digital |  |  | #REF! | Enc. del Depto de Innovación Digital
|  | Producto 2 | Convocatoria a Soluciones Disruptivas para Desafíos Públicos Conceptualización de la convocatoria Diseño del instrumento de evaluación Lanzamiento de la convocatoria Difusión de la convocatoria Selección de ganadores Desarrollo de proyectos seleccionados por medio de la metodología del Labotario de Innovación Digital |  | Número | Bases de la convocatoria/ Informes de avance semestrales | Departamento de Innovación Digital | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 15,000,000 | Enc. de la Div. Cultura del Cambio Digital |  |  | 15,000,000 | Enc. de la Div. Cultura del Cambio Digital
|  | Producto 3 | Dominicana Innova 2023 Conceptualización de Dominicana Innova 2023 Definición y socialización con los actores del Gabinete de Innovación Identificación de necesidades y proceso de compra Lanzamiento de Dominicana Innova 2023 Desarrollo de Dominicana Innova 2023 |  | Número | Informe de resultado | División de Cultura del Cambio Digital | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 30,000,000 | Enc. de la Div. Cultura del Cambio Digital |  |  | 30,000,000 | Enc. de la Div. Cultura del Cambio Digital
|  | Producto 4 | Desafíos de Innovación Elaboración del plan anual de desafīos de innovación Identificación de retos sectoriales y articulación Desarrollo de desafíos |  | Número | Plan de desafíos/Informes de avance semestrales | Departamento de Innovación Digital | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 10,000,000 | Enc. de la Div. Cultura del Cambio Digital |  |  | 10,000,000 | Enc. de la Div. Cultura del Cambio Digital
|  | Producto 5 | Iniciativa Govtech para el desarrollo digital Conceptualización Identificación de la sectorial de impacto Mapeo del problema Lanzamiento del programa para la innovación Digital |  | Número | Bases del progrma/Informe de resultado | Departamento de Innovación Digital | 1 | [10 empty] | 1 |  | 30,000,000 | Enc. de la Div. Cultura del Cambio Digital |  |  | 30,000,000 | Enc. de la Div. Cultura del Cambio Digital
|  | Producto 6 | Plan Anual de Capacitaciones de Cultura del Cambio Digital Elaboración del plan anual de capacitaciones de cultura del cambio digital Realización del lanzamiento y convocatoria de las capacitaciones de cultura del cambio digital Desarrollo de capacitaciones de cultura del cambio digital |  | Número | Plan de capacitaciones de cultura del cambio digital /Informes de avance trimestral | Departamento de Innovación Digital | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6000000 | Enc. de la Div. Cultura del Cambio Digital |  |  | 6000000 | Enc. de la Div. Cultura del Cambio Digital
|  | Producto 7 | Posicionamiento del trabajo del Labotatorio de Innovación Digital Publicaciones oficiales Presencia del LID en espacios nacionales e internacionales |  | Número | Plan anual de publicaciones/Documento | Departamento de Innovación Digital | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1,500,000 | Enc. de la Div. Cultura del Cambio Digital
|  | Porducto 8 | Iniciativa Nacional de Ciudades Inteligentes Seguimiento de las iniciativas de cada dimensión Planes smart de las ciudades piloto Despliegue de infraestructura Reuniones trimestrales de seguimiento a las mesas sectoriales Entrenamiento de las municipalidades |  | Porcentaje (%) | Informes semestrales | Departamento de Innovación Digital | 30% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% | 40,000,000 | Enc. de la Div. Cultura del Cambio Digital |  |  | 40,000,000 | Enc. de la Div. Cultura del Cambio Digital
|  | Producto 9 | Proyectos Smart en Ciudades Pilotos de la Iniciativa Nacional de Ciudades Inteligentes Acompañamiento en el desarrollo de capacidades Digitales en el territorio Desarrollo de aplicaciones y portales web para los ayuntamientos Instalación de sensores para recolección de data Dashboard para la visualización de datos Diseño de semáforos inteligentes y totems digitales |  | Porcentaje (%) | Informes semestrales | Departamento de Innovación Digital | 40%
|  | Producto 10 | Apoyo en el diseño de servicios digitales para entidades públicas Desarrollo de plaformas digitales para la mejora de servicios públicos y Inducción a productos digitales |  | Número (#) | Informes de avance | Departamento de Innovación Digital / Dirección de TI / Dpto. de Arquitectura Digital | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 8000000 | Enc. de la Div. Diseño de Servicios Digitales |  |  | 8000000 | Enc. de la Div. Diseño de Servicios Digitales
|  | Producto 11 | Implementación del Sistema de Diseño del Estado Dominicano a portales institucionales Implementación del Sistema de Diseño del Estado Dominicano en las instiuciones públicas Inducción al Sistema de Diseño del Estado Dominicano a los equipos de TI |  | Número | Portales institucionales que lo implementen | División de Servicios Digitales/ Dirección de TI | 10 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 | 10000000 | Enc. de la Div. Diseño de Servicios Digitales |  |  | 10000000 | Enc. de la Div. Diseño de Servicios Digitales
|  | Producto 12 | Portal del Estado Dominicano Diseño y desarrollo del portal del Estado Dominicano |  | Número | Informes de avances | División de Servicios Digitales/ Dirección de TI / Dpto. de Arquitectura Digital | 1 | [11 empty] | 1 | 1,000,000 | Enc. de la Div. Diseño de Servicios Digitales |  |  | 1,000,000 | Enc. de la Div. Diseño de Servicios Digitales
| Depto. de Estudios e Investigación de Gobierno Digital | Producto 1 | Medición en TIC y Gobierno Electrónico Medición de las instituciones del Estado Dominicano en TIC y Gobierno Electrónico |  | Porcentaje (%) | Calendario de ejecución / SISTICGE Actualizado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 100% |  | 5% | 50% | 40% | 5% | [7 empty] | 0 | Melvin Hilario |  |  | 7361000 | Melvin Hilario
|  |  | Medición de los gobiernos municipales en TIC y Gobierno Electrónico |  | Porcentaje (%) | Calendario de ejecución / SISTICGE Municipal Actualizado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 100% |  |  | 10% | 50% | 40% | [7 empty] | 0 | Melvin Hilario |  |  | 1000000 | Melvin Hilario
|  |  | Fortalecimiento del Índice de Uso de TIC e Implementación de e-Gobierno en la República Dominicana (iTICge) |  | Porcentaje (%) | Informe elaborado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 100% | [9 empty] | 5% | 20% | 75% | 0 | Melvin Hilario |  |  | 1500000 | Melvin Hilario
|  | Producto 2 | Análisis nivel de satisfacción servicios públicos digitales Levantamiento de datos sobre el nivel de satisfacción de servicios públicos digitales. |  | Porcentaje (%) | Informe elaborado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 100% | [8 empty] | 50% | 50% |  |  | 0 | Melvin Hilario |  |  | 500000 | Melvin Hilario
|  |  | Análisis y presentación de resultados. |  | Porcentaje (%) | Documento publicado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 100% | [10 empty] | 100% |  | 0 | Melvin Hilario |  |  | 500000 | Melvin Hilario
|  | Producto 3 | Índice Nacional de Desarrollo Digital Matriz de indicadores por eje de la Agenda Digital 2030. Revisión, depuración, selección y ponderación de indicadores. |  | Porcentaje (%) | Matriz de indicadores | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 100% |  |  |  | 100% | [8 empty] | 0 | Eddi Díaz |  |  | 60000 | Eddi Díaz
|  |  | Mapeo y diagnóstico de fuentes de los indicadores del Índice |  | Porcentaje (%) | Documento publicado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) | 100% |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 0 | Eddi Díaz |  |  | 50000 | Eddi Díaz
|  |  | Diseño del índice Nacional de Desarrollo Digital (levantamiento de datos y revisión de la metodología) |  | Porcentaje (%) | Documento publicado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) | 100% | [6 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 0 | Eddi Díaz |  |  | N/A | Eddi Díaz
|  |  | Diseño de portal datos TIC con la plaforma del Índice Nacional de Desarrollo Digital o propuesta |  | Porcentaje (%) | Documento publicado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 100% | [8 empty] | 100% |  |  |  | 0 | Eddi Díaz |  |  | N/A | Eddi Díaz
|  |  | Lanzamiento y presentación del INDD |  | Porcentaje (%) | Documento publicado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 100% | [10 empty] | 100% |  | 0 | Eddi Díaz |  |  | 500000 | Eddi Díaz
|  | Producto 4 | Cuenta Satélite TIC Diseño de una metodología siguiendo la rigurosidad del sistema de cuentas nacionales. |  | Porcentaje (%) | Documento publicado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) Banco Central de la República Dominicana | 100% |  |  | 20% | 20% | 60% | [7 empty] | 0 | Eddi Díaz |  |  | N/A | Eddi Díaz
|  |  | Levantamiento de información del sector por el lado de la oferta y la demanda. |  | Porcentaje (%) | Documento publicado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) Banco Central de la República Dominicana | 100% | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 10% | 30% |  |  | 0 | Eddi Díaz |  |  | 15110000 | Eddi Díaz
|  | Producto 5 | Fortalecimiento de las Capacidades de Monitoreo y Evaluación Elaboración de capacitación en Evaluación de Impacto. Desarrollo de capacidades en evaluación de impacto para instituciones y departamentos gubernamentales relacionados a la Agenda Digital y políticas públicas de tecnologías digitales. |  | Número | Capacitaciones en evaluación de impacto de tecnologías digitales realizadas | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | Arisleidy Aquino |  |  | 2485000 | Arisleidy Aquino
|  |  | Creación de un Centro de Investigación de Tecnologías Digitales que permita el desarrollo de las estadisticas TIC nacional, el apoyo a políticas públicas, y fomento a las tecnologías digitales en la oferta académica y sector privado. |  | Número | Centro de investigación creado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | Arisleidy Aquino |  |  | 4798925 | Arisleidy Aquino
|  | Producto 6 | Encuesta TIC Elaboración y levantamiento para encuesta TIC junto a la ONE y a las demás instituciones de la Mesa Interinstitucional de Estadísticas del Sector TIC. |  | Número | Documento publicado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | Eddi Díaz
|  |  | Apoyo en módulo TIC en la ENAE, derrollada por la ONE. |  | Número | Documento publicado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | Eddi Díaz
|  | Producto 7 | Modelo de Gobernanza Digital Definición, diagnóstico y presentación de hallazgos. |  | Número | Documento publicado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0 | Arisleidy Aquino |  |  | 500000 | Arisleidy Aquino
|  | Producto 8 | Levantamiento técnico sobre interoperabilidad en instituciones Levantamiento de datos con las entidades del gobierno para validar el nivel de interoperabilidad. |  | Número | Documento publicado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | Melvin Hilario |  |  | 610000 | Arisleidy Aquino
|  | Producto 9 | Programa de Desarrollo de Proveedores Digitales Gubernamentales Desarrollo de un programa para la adquisición de bienes y servicios TIC a través de los emprendedores y Mipymes. |  | Número | Programa de Proveedores Digitales desarrollado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | Arisleidy Aquino
|  | Porducto 10 | Estructura del Data Warehouse Guvernamental Definición del modelo de gobernanza y de los datos del Data Warehouse Gubernamental en conjunto con otras organizaciones del gobierno. |  | Número | Data Warehouse Gubernamental establecido | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | Arisleidy Aquino
|  | Producto 11 | Elaboración de estudio sobre el nivel de digitalización de los diferentes poderes y órganos autónomos del Estado Levantamiento de situación, de los distintos poderes públicos, órganos constitucionales, organismos autónomos y gobiernos locales, en materia de transformación digital, haciendo énfasis en su marco normativo, con el propósito de ir consolidando la integración de estos a la transformación digital del Estado a través de propuestas de unificación normativa. |  | Número | Documento publicado Informes de avance. | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0 | Arisleidy Aquino |  |  | 720000 | Arisleidy Aquino
|  | Producto 12 | Diagnóstico para la Transformación Digital Fortalecimiento de la plataforma tecnológica del sector público, incluyendo las capacitaciones pertinentes. Detectar las debilidades institucionales en materia tecnológicas, para contar con los recursos y capacidades necesarias para fortalecer la estrategia del negocio. |  | Número | Documento diagnóstico publicado. Insumos sobre los encuentros con las instituciones públicas. | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 0 | Eddi Díaz
|  | Producto 13 | Investigación y estudios sobre temas de transformación digital Eaboración, análisis y redacción de estudios sobre temas de transformación digital. |  | Número | Documento publicado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | Arisleidy Aquino
| Depto. de Normas y Estándares | Producto 1 | Recertificación de 60 Organismos Gubernamentales Brindar acompañamiento a los organismos gubernamentales que buscan mantener el cumplimiento de los estándares NORTIC certificados. |  | Cantidad | Informe de evaluación en consultoría | N/A | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | Kelvin Osorio |  |  |  | Kelvin Osorio
|  |  | Auditar los organismos que han solicitado recertificaciones en las NORTIC indicadas en sus solicitudes. |  | Cantidad | Informe de auditorías | N/A | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | Emmanuel Reyes |  |  |  | Emmanuel Reyes
|  | Producto 2 | Emisión de nuevas certificaciones a organismos gubernamentales Brindar acompañamiento a los organismos gubernamentales que buscan avanzar en el modelo de madurez de ampliando su cumplimiento con nuevas certificaciones NORTIC. |  | Cantidad | Informe de evaluación en consultoría | N/A | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Kelvin Osorio |  |  |  | Kelvin Osorio
|  |  | Auditar los organismos que han solicitado nuevas certificaciones NORTIC. |  | Cantidad | Informes de auditorías | N/A | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Emmanuel Reyes |  |  |  | Emmanuel Reyes
|  | Producto 3 | Actualización del Marco Normativo de TIC y Gobierno Digital de la República Dominicana Actualización de 3 componentes del Marco Normativo de Uso de TIC y Gobierno Digital (NORTIC y Guías) |  | Cantidad | Borradores de los componentes actualizados | N/A | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Christian Gil |  |  |  | Christian Gil
|  |  | Creación de un nuevo componente para el Marco Normativo de Uso de TIC y Gobierno Digital (Norma técnica) |  | Cantidad | Borrador del componente elaborado | N/A | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | Christian Gil |  |  |  | Christian Gil
|  | Producto 4 | Talleres de capacitación Marco Normativo de TIC y Gobierno Digital de la República Dominicana Organización y ejecución de 2 talleres anuales para capacitación a diferentes organismos gubernamentales en las normas y estándares desarrollados por OGTIC. |  | Cantidad | Talleres realizados | N/A | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1000000 | Emmanuel Reyes |  |  | 1000000 | Emmanuel Reyes
Note on J17: user: No se determinó cual será la meta anual. Pendiente.
Note on J18: user: Pendiente en que trimeste se llevara a cabo esta actividad
Note on J19: user: Pendiente especificar en que trimestre se llevara a cabo esta actividad

## Hoja1 (hidden)
AÑO
Año 2022
Año 2023
Año 2024
Año 2025
Unidades de Medidas
Botellones
Cajas
Docena
Fardos
Galones
Libras
Pies
Resmas
Unidades