## TRIMESTRE I
Matriz Levantamiento Plan Operativo
MT-PD-LPOA-002
[14 empty] | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC) | [6 empty] | Fecha de Creación:21/01/2023
Fecha de Actualización:04/2023
[15 empty] | DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | [5 empty] | Fecha Proxima Revisión: 07/2023
MONITOREO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO TRIMESTRES ENERO-MARZO 2023
Eje Estratégico PEI: | 1. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar la gestión y las competencias de los recursos humanos.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de los recursos humanos
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Departamento de Recursos Humanos
Responsable: | Gloris Perez
Enlace: | Johanna Fernandez |  |  |  |  | Metas Planificadas | [8 empty] | Metas Ejecutadas |  |  |  | Cumplimiento
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero |  | Febrero | Marzo | Total tirmestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Personal capacitado Capacitar al personal de la institución de acuerdo a las nececidades levantadas según el análisis y registro de la detención de necesidades de capacitación. |  | Plan de capacitacion vs capacitaciones ejecutadas | Informe de capacitación, registro detención de nececidades de capacitación, registro de participación, certificado. | 85% |  |  | 25% | 25% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 10% | 10% | 15% | 75% | Rango medio |  | Por temas presupuestarios, no se ejecutaron todas las capacitaciones planificadas para este trimestre, se realizaron 2 capacitaciones. Actualmente hay una en curso, la cual aplicaría al siguiente trimestre. A esto se añade el proceso mismo del cambio de gestión, lo cual naturalmente impacta en el flujo de los procesos. | RANGO DE MEDICION
[23 empty] | RANGO SUPERIOR | 100-80
[23 empty] | RANGO MEDIO | 79-60
[23 empty] | RANGO INFERIOR | 59-0
Beneficios implementados Actualizar y ejecutar los beneficios actualmente existente en nuestra institución e implementar nuevos beneficios para nuestros colaboradores. |  | Programa de beneficios vs beneficios implementados | Correos enviados sobre los beneficios que ofrece la institución, los beneficios solicitados. | 85% |  |  | 10 | 10 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | 70% | Rango medio |  |  | DETENIDO
REPROGRAMADO
CANCELADO
Personal Encuestado Aplicación de encuesta de clima laboral, a los fines de conocer el nivel de satisfacción de nuestros colabaradores. |  | Muestras de encuestas realizadas | Correo de solicitud de la encuesta, convocatoria de encuesta, resultado de la encuesta realizada. | 90% | 40 | 30 | 10 | 80 |  |  | 10% | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 0% | Reprogramado |  | Se sostuvo reunión con la dirección de gabinete y PYD, para establecer la fecha de aplicación de la encuesta de clima, en la misma se determinó, realizar solicitud al organismo correspondiente en mayo del presente año. Esta acción fue postergada debido al cambio de gestión.
Plan de acción de la encuesta de clima laboral implementado Ejecución del plan de acción según los resultados de la encuesta de clima. |  | Plan de Acción | Acuse de entrega Plan de acción al MAP | 80% |  |  | 20% | 20% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 0% | 0% | 20% | 0% | Reprogramado |  | Esto se desprende posteriormente a la aplicación de la encuesta de clima.
Ingreso de Personal Reclutamiento, selección y contratación del personal, en las distintas modalidades establecidas por el MAP. |  | Solicitudes enviadas al Map | Novedades de nóminas | 75% |  |  | 15% | 15% |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 15% | 15% | 0% | 100% | Rango Superior
Personal Evaluado Elaboración Acuerdos y Evaluaciones de Desempeño. |  | Porcentaje (%) de colaboradores evaluaciones de desempeño | Listado de colaboradores y evaluaciones de desempeño | 85% |  |  | 40 | 40 |  |  | 10% | 10% |  |  |  | 38 | 38 | 2 | 93% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | 1. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar la gestión y las competencias de los recursos humanos.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de los recursos humanos
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección Planificación y Desarrollo
Responsable: | Isaac vasquez
Enlace: | Erika Cabrera / Melisha Patorne
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero |  | Febrero | Marzo | Total tirmestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Gestión Documental Institucional Desarrollar toda la documentación institucional para la estandarización de los procedimientos en las diferentes áreas de la institución. |  | Porcentaje de avance | Cronograma | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango Superior
Indicadores Institucionales Dar seguimiento a indicadores de desempeño gubernamentales de acuerdo a lo establacido por instituciones rectoras del sector público, para la eficiencia del Estado (NOBACI, SISMAP). |  | Porcentaje Indicadores | Informes de Avance | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango Superior
Sistema de Gestión de la Calidad Desarrollar las acciones requeridas para la certificación de la institución para el despligue de un Sistema Integrado de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015. |  | Porcentaje de avance | Informe | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  | 10% | 10% |  |  |  | 0% | 0% | 25% | 0% | Reprogramado |  | Se pospuso ante los cambios que ha presentado nuestra institución y retrasos de otros procesos importantes que lo afectan.
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar la gestión y las competencias de los recursos humanos..
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de los recursos humanos
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección de Comunicaciones
Responsable: | Rosaily Rodriguez
Enlace: | Lucia Almonte
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero |  | Febrero | Marzo | Total trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Ejecución estrategia de Comunicación Digital Implementar el plan de comunicación digital, a medio y largo plazo, con acciones para difundir a través de los medios digitales, nuestros programas, proyectos, iniciativas y actividades, aplicando estrategias personalizadas a cada público objetivo. |  | Medios digitales | Informe de métricas trimestral | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango superior
Ejecución plan de Comunicación Interna Llevar a cabo las tareas y acciones correspondientes al plan de comunicación interna de nuestra institución, con el objetivo de mejorar el clima organizacional, dotar a nuestros empleados de información oportuna sobre nuestros programas y proyectos y contribuir así a nuestro plan de Responsabilidad Social. |  | Canales de comunicación interna | Encuesta semestral de evaluación y monitoreo | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango superior
Apoyo a requerimientos comunicacionales de las áreas de la institución Brindar asistencia, soporte y colaboración en los requerimientos comunicacionales de las demás áreas de la institución, para contribuir así al cumplimiento de sus objetivos y posicionar la imagen de nuestra entidad, de forma positiva, hacia nuestros públicos. |  | Actividades realizadas | Reportes de ejecución de cada actividad | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango superior
Ejecución de estrategia posicionamiento e imagen Institucional Desarrollar las acciones de relaciones públicas y publicidad institucional, que sean necesarias para la difusión externa de nuestros programas y proyectos, impulsando acciones con nuestros adeptos y stakeholders, tales como eventos, actividades, foros, premiaciones, encuentros focalizados, etc. |  | Nivel de percepción y posicionamiento | Estudio de percepción | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango superior
Eje Estratégico PEI: | 1. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar la gestión de los servicios brindados.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecimiento de la infraestructura física, tecnológica y servicios brindados
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección Datacenter del Estado dominicano
Responsable: | Jose Aquino
Enlace: | Enmanuel Arias
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero |  | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Fortalecimiento del Core de telecomunicación: (Adquisición de equipos y licencias). |  | Porcentaje (%) | Informes y Reportes. | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 60% |  | 60% |  |  | 40% |  | 40% | 60% | 70% | Rango Medio
Adquisición y Renovación de licencias: Renovación de las licencias adquiridas por el DataCenter. |  | Porcentaje (%) | Informes y Reportes. | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 100% | 0% | Rango Inferior |  | Gestión y ejecución del proyecto detenido por falta de asignación presupuestal.
Solución Hiperconvergencia para MultiCloud. Adquirir una solución Hiperconvergente con el fin de contribuir tecnológicamente con los proyectos estatales y con las instituciones gubernamentales brindando una infraestructura moderna con altas capacidades de procesamiento y almacenamiento. |  | Porcentaje (%) | Informes pruebas de aceptación | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 100% | 0% | Rango Inferior |  | Gestión y ejecución del proyecto detenido por falta de asignación presupuestal.
Eje Estratégico PEI: | 1. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar las relaciones entre las instituciones gubernamentales, los servicios y las competencias
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de sector
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Direccion de Relaciones Interistitucionales
Responsable: | Tomas Kelly
Enlace: | Yanel Peña
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero |  | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Programa de incorporación de instituciones Gestión de formalizar con acuerdos específicos la incorporación de las instituciones a los servicios que ofrece OGTIC. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango Superior
Monitoreo de Indicadores de Gestión de Entrega de Servicios sobre Convenios Específicos Monitoreo al cumplimiento de ejecución de los acuerdos específicos. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 85% | Rango Superior
Apoyo al fortalecimiento de gestión de firma y entrega de certificados NORTIC Apoyo para el despacho de los certificados NORTIC luego de impresos. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 90% | Rango Superior
Programa Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Técnicas de personal TI Instituciones del Estado (2da fase) Programa de capacitaciones a personal técnico de TI de las instituciones gubernamentales. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 75% | Rango medio |  | La segunda fase de capacitaciones para este programa fue movida para el segundo trimestre del año, esto por varias actividades simultaneas y el cambio de director .
Programa de fortalecimientos de las relaciones interinstitucionales(Segunda fase) Programa de acercamiento para interrelación con las máximas autoridades y directivos TIC del gobierno. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango inferior |  | Este programa fue movida para el segundo trimestre del año, esto por varias actividades simultaneas y el cambio de director.
Convenio Marco con Instituciones del Estado Gestión para formalización a través de acuerdos, los compromisos acordados entre OGTIC y las demás instituciones del Estado, además de impulsar los servicios de OGTIC. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 70% | Rango medio
Memorándum de entendimiento organismos internacionales y otros países Gestión para formalización a través de acuerdos los compromisos acordados con organimos intrnacionales, empresas y otros. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 70% | Rango medio
Programa Territorios Conectados Se encarga de digitalizar los ayuntamientos, juntas distritales y gobernaciones, habilitando portales web para fomentar la transparecia. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 70% | Rango medio
Programa de actualización tecnológica en ciberseguridad e informática forense para los Ayuntamientos Programa de capacitación dirigido a colaboradores TI de ayuntamientos, gobernanciones y juntas distritales. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 70% | Rango medio
RedGealc, montaje en República Dominicana de la XVII Reunión Anual, en el marco de la celebración del 20 aniversario de la RedGealc Red Interamericana de Gobierno Digital, Red GEALC |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 70% | Rango medio
Apoyo al relanzamiento de los Comités de Implementación y Gestión de Estándares TIC |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 70% | Rango medio
Programa de transformación de la visión tecnológica gubernamental dirigido a los Altos Directivos del Gobierno Dominicano Programa de capacitación dirigido a las MAES de las instituciones gubernamentales. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 70% | Rango medio
Programa de gestión de grupos de Interés: Generar transformación digital o reducción de la brecha digital con grupo de interés Programa de formación en TI dirigidos a grupos de interés (labor social) |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 70% | Rango medio
Programa de Banco de becas OGTIC |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 70% | Rango medio
Monitoreo de Indicadores de Gestión de Complimiento de Acuerdos Marco Evaluación de nivel de cumplimiento de los acuerdos. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 90% | Rango superior
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar la gestion, visibildad y capacidad de respuestas proactiva y reactiva ante incidentes de ciber serguridad.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Respuesta ante incidente eficiente y detección de vulnerabiliades mas practiva.
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Departamento de seguridad y monitreo TIC
Responsable: | Francisco Escalante
Enlace: | Alba Iris Tejeda
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero |  | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Laboratorio Forense Implementar un laboratorio Forense con el objtivo de suplir las necesidades internas como de otras institiciones de dar respuesta inmediata a ciberincidentes y ser admisible en ambitos probatorios. |  | Incidentes manejados | Resultados de casos asignados | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 25% | 0% | Rango inferior |  | Gestión y ejecución del proyecto detenido por falta de asignación presupuestal.
Centro de operaciones de ciberseguridad (SOC) Diseñar e Implentar un Centro de operaciones de Segurida (SOC). Con el objetivo de tener visibilidad de toda la red de la OGTIC y dependencias, con el fin de detectar en etapa tempran anomalias o indicadores de compromisos de ataques, que puedan impactar a la organización, y poder contener y erradicar estas amenazas antes de generar algun impacto en la infraestructura tecnológica. |  | Reportes/Informes de prevensión y contención de incidentes de ciberseguridad | Porcentaje de casos prevenidos y caso contenidos | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 25% | 0% | Rango inferior |  | Gestión y ejecución del proyecto detenido por falta de asignación presupuestal.
Gobernanza, Gestión de riesgos y cumplimiento (GRC) de Ciberseguriad. Con la finalidad de gestionar (identificar, clasificar, analizar y controlar) los riesgos tecnológico. Con miras de cumplir con las normas externa e interna de la organización(Iso 27000/27002/31000/27005 y normativa A7). |  | Reportes/Informes de gestion de riesgos | Inventarios de activos, BIA,Riesgos detectados. Porcentaje de riesgos manejados, efectividad de los objetivos de controles(KPI, KRI, KGI) | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 25% | 0% | Rango inferior |  | Gestión y ejecución del proyecto detenido por falta de asignación presupuestal.
Implementar y certificar los procesos tecnológicos de la Ogtic en elEstandar Iso 27001/2022. Estandarizar los procesos tecnolóngicos acorde a la Norma Iso 27002 emitida en año 2022. Con miras de garantizar la confidencialidad, disponibilidad en integridad de la información, de la Ogtic. |  | Reportes/Informes | 1- Política de seguridad de la información. 2- Roles y responsabilidades. 3- Metodología para la gestión de riesgos. 4- Establecimiento del contexto. 5- Valoración de riesgos. 6- Identificación de riesgos. 7- Análisis de riesgos. 8- Evaluación de riesgos. 9- Tratamiento de riesgos. 10- Comunicación. 11- Monitoreo y seguimiento. 12- Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 13- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  | 5% | 5% |  |  |  | 0% | 0% | 25% | 0% | Rango inferior |  | Gestión y ejecución del proyecto detenido por falta de asignación presupuestal.
Concientización y educación de los colaboradores de materia de ciberseguiridad. Implementar una plataforma de CONCIENTIZACION EN CIBERSEGURIDAD que nos permita educar a los colaboradores en materia de Ciberseguriad con la capacidad de planificar ataques simulados, y capacitación dirigida y objetiva según la necesidad y nivel de madurez del colaborador. |  | Reportes/Informes | Reportes, cantidad de charlas, talleres y simulaciones de propagación de malware | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 25% | 0% | Rango inferior |  | Gestión y ejecución del proyecto detenido por falta de asignación presupuestal.
Auditorías Planes y programas de auditorías a ejecutar por el Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC. En los procesos y gestión tecnologica, con la finalidad de buscar oportunidades de mejoras que fortalezcan y optimicen dicho proceso. |  | Interna: Cumplimiento de las Operaciones TIC, Iso 27001, normativa A7, (TI, Desarrollo, Datacenter y Ciberseguridad) | Infomre final de audoría | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 25% | 0% | Rango inferior |  | Gestión y ejecución del proyecto detenido por falta de asignación presupuestal.
Pruebas de penetración Realizar pruebas en busca de encontrar puntos de fallas en nuestra seguridad permitral que pudiera permiter accesos de personas no autorizadas. |  | Perimetral personal interno, Principal, .GOB y datacenter | Infomre final de audoría | 100 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |  | 10 | 10 | 30 | 0 | 100% | Rango superior
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | Implementar politicas publicas accesibles de transformacion digitial que permitan el desarrollo del gobierno digital a traves de una inclusion sistematizada, garanticen una administracion publica mas agil y eficiente, una gobernanza de las TIC transparente dentro de la organizacion publica y mejore la experiencia del ciudadano-cliente con los servicios publicos.
Resultado Esperado:
Unidad Rectora:
Unidad Ejecutora: | Dirección de Atención Ciudadana
Responsable: | Marielys Corporan
Enlace: | Kelvin Jerez
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero |  | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Actualización de Directorio Gubernamental y los Servicios de las Institución de Administracion pública incorporadas al Centro Contacto Gubernamental y a los Puntos GOBs Actualizar informaciones de las instituciones gubernamentales en el directorio. |  | Número | Actualización Trimestral del Directorio en documento de Excel/Formulario Control de Cambios CC-FO-022 | 4 Actualizaciones anuales |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 90% | Rango superior
Retroalimentación a los representantes de las informaciones vinculadas al CAC Entrenamiento nuevas implementaciones y refrescamiento de las Politicas a los representantes y agentes de servicios IAP. |  | Número | Control de Firmas/Matriz de entrenamiento y refrescamiento | 12 Refrescamientos | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | Rango inferior |  | No se recibio evidencias de este producto.
Garantizar niveles de servicios, monitoreando Indicadores de Gestión Asegurar la disponibilidad de los servicios en los centros presenciales, punto GOB Sambil, punto GOB Megacentro, punto GOB Expreso. |  | Número | Registros de solicitudes atendidas/ Informe estadisticos/ Encuesta de Satisfacción ciudadana./ Cantidad de botones acumulados por colaborador. | 4 Reportes |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | 1.1Robustecer la infraestructura tecnológica para brindar cada día una mejor experiencia al ciudadano/cliente.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de los recursos humanos
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección de Red del Estado
Responsable: | Santo Domingo Henriquez
Enlace: | Osiris Sosa
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero |  | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Fortalecida la conectividad de instituciones estatales Desarrollar una infraestructura de red interconectada que permita integrar a todos los órganos del Estado par una eficiente transferencia de información y mejorar la eficacia en la prestación de los servicios que se entregan a los ciudadanos. |  | Instituciones | Informe de infraestructuras instaladas | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | Rango inferior |  | No ha habido avance debido a los cambios en la Dirección General, quien es las instancias que determina las entidades gubernamentales a incorporar en dicha red.
Desarrollada infraestructura de ciudadades inteligentes (Smart City) Integrar tecnologías digitales en redes e infraestructuras, las cuales permitan a los ciudadadanos acceder a servicios, tales como: el transporte urbano, la recogida de la basura, formas eficientes para la iluminación de edificios, medición de la distribución de la energía electrica en hogares, agua potable, automatizar las iluminación pública, automatizar los semaforos y la instalación de cámaras en lugares públicos de recreación y el acceso a la internet en los lugares públicos. |  | Ciudades | Informe | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango inferior |  | Hasta el momento no hay avances debido a los cambios en la Dirección General, quien determina las municipalidades a incorporar en dicha red.
Implementada policia conectada ciudadania segura Creación de una red de telecomunicaciones privada con tecnologías de transporte y acceso de última generación que provean una conectividad segura y confiable a nivel nacional.e busca servir a la ciudadanía y garantizar la Seguridad Nacional con tecnología y conectividad. |  | Desctamentos Policiales | Informe de infraestructuras instaladas | 508 | 42 | 42 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43 | 0% | Rango inferior |  | Hasta el momento no hay avances debido a los cambios en la Dirección General, quien determina las municipalidades a incorporar en dicha red.
Implementada la digitalización de los procesos de producción de energía electrica en EGEHID Automatización de los procesos de produccion de energia hidroelectrica y gestión de presas. |  | Generadores hidroelectricos | Informe de infraestructuras instaladas | 27 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 70% | Rango medio |  | Con este producto se ha tenido avance ya que se ha socializando con CORESA y específicamente con el CEO de la empresa en pro de que el proyecto sea de lo mas viable posible en su ejecución sin embargo todavía no se ha ejecutado las tareas correspondientes .
Implementada la Conectividad de los Nuevos Puntos (GOB) Interconectar los Puntos GOB con el Data Center. |  | GOB | Informe de infraestructuras instaladas | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango inferior |  | Este producto depende de la creación de nuevos puntos GOB y el requerimiento de la instancia correspondiente.
Adquiridos Equipos de Medición en telecomunicaciones Comprar Equipos de Monitoreo y Medición de Sistemas de Telecomunicaciones. |  | Equipos | Orden de Compra | 10 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 0% | Rango inferior |  | Hasta el momento no hay avances debido a los cambios en la Dirección General, quien determina las municipalidades a incorporar en dicha red.
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | Impulsar el Marco de Inversión Digital con la finalidad de generar herramientas que permitan al Estado hacer uso eficiente de los recursos disponibles, contar con una infraestructura sólida, diseñada en función de los datos, que respalde la información de las instituciones gubernamentales y satisfagan los requerimientos y expectativas de los usuarios.
Resultado Esperado: | Promovida la implementación de las TIC.
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección de Servicios Digitales Institucionales
Responsable: | Leandro Martin Altuzarra
Enlace: | Marizeth Beato/ Ysaura Sanchez
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero |  | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Emisión de certificados de firma digital Proveer a servidores, organismos gubernamentales y ciudadanos un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos lo cual se identifica como su certificado de firma digital, con el objetivo de que pueda firmar desde cualquier lugar, manteniendo la seguridad de la información y cumpliendo con todos los requisitos de la Ley No. 126-02. |  | Certificado digital | Informe de certificados emitidos | 3000 | 250 | 250 | 250 | 750 | 233 | 270 | 385 | 888 | 233 |  | 270 | 385 | 888 | 0 | 100% | Rango superior
Implementación de Buzón de Firma Gubernamental - Firma GOB Proveer a los organismos gubernamentales un sistema porta firmas para administrar el flujo de los documentos que han de ser firmados digitalmente. |  | Institución | Informe de implementación de Firma GOB | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |  |  | 2 | 6 | 8 | 0 | 100% | Rango superior
Portal Único de Transparencia - Fase de Migración instituciones - Fase 4 En esta fase se prevé que los módulos de nóminas y presupuestos interoperen entre sí. |  | Portal | Informe de migración y despliegue de la fase 4 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Automatización de Servicios Públicos en Línea (Burocracia Cero) Modelado en BPMN e Integración en el Portal GOB.DO |  | Servicios | Informe de servicios automatizados | 50 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 |  | 2 | 4 | 8 | 0 | 100% | Rango superior
Portal GOB.DO En este portal se integrarán los servicios públicos que se enmarcan dentro del Proyecto Burocracia Cero y que tributan a varias instituciones gubernamentales. |  | Plataforma | Informe de ejecución | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Creación de nuevo Portal 311 Desarrollo de una nueva plataforma para el Portal 311. |  | Plataforma | Informe de ejecución | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Detenido |  | Este proyecto se encuentra detenido, por lo cual no hay porcentajes disponibles de su ejecución durante el primer trimestre. Durante este tiempo se ha quedado a la espera de revisión y aprobación por parte del MIMPRE del diseño del nuevo portal del CRM 311, y todavía no se ha recibido información al respecto, por consiguiente, este proyecto se mantiene en espera hasta recibir retroalimentación con relación al diseño de este.
Asistencia técnica especializada para la transformación digital de las instituciones gubernamentales Brindar acompañamiento a las instituciones a través de técnicos especialistas en los procesos de transformación digital, tales como recuperación ante desastres, asesoría en procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios tecnológicos, infraestructura tecnológica, seguridad de la información, implementación de sistemas, entre otros requerimientos de estas. |  | Asistencias | Informes de asistencias brindadas | 40 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 |  | 3 | 6 | 12 | 0 | 100% | Rango superior
Implementación de ITIL V4 en la gestión de servicios institucionales de tecnología Realizar la implementación de la buena práctica ITIL 4 en la OGTIC, con miras a establecer las prácticas de gestión de servicios, solicitudes, incidentes, cambios, problemas, gestión de activos, base de datos de configuraciones y base de datos de conocimiento. |  | Practicas implementadas | Informe de implementación | 30 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | Cancelado |  | Este proyecto fue cancelado .
Operatividad de la Unidad de Gestión de Resultados - Burocracia Cero Realizar talleres y encuentros de socialización tanto con las instituciones involucradas para ofrecer los servicios públicos a nivel nacional e internacional, como con los ciudadanos que demandan de esos servicios. |  | Actividades realizadas | Informe de actividades realizadas | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | Dirigir la institucion de manera etica, eficiente y transparente mediante la implementacion de sistemas de gestion de conformidad con los lineamientos estrategicos definidos, desarrollo del talento humano y tecnologico de sus procesos y servicios para incrementar la productividad y la imagen fuera y dentro de la institucion
Resultado Esperado:
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección Jurídica
Responsable: | Giselle Tavera
Enlace: | Ana Pimentel
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero |  | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Notarización |  | Unidad de medida | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 5 | 7 | 12 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 0 | 100% | Rango superior
Contratación de Recursos Humanos |  | Unidad de medida | Indorme | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | Rango inferior |  | No se recibio evidencia de este producto.
Eje Estratégico PEI: | Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estrategico: | Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección de Dirección de Transformación Digital Gubernamentalneral
Unidad Ejecutora: | Depto. Proyectos Tecnicos
Responsable: | Edwin Rodriguez
Enlace: | Daniela Perozo
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero |  | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Ampliación de los Centros de Atención Presencial a Ciudadanos Diseño arquitectonico de las soluciones. Conceptualización del proyecto. Supervisión de la Implementación Comisionamiento y Puesta en marcha. |  | Porcentaje | Informde de Avance | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Gestión de Riesgos y Continuidad de Negocio Acompañamiento técnico en la implementación de la solución y seguimiento a las actividades planificadas. |  | Porcentaje | Informde de Avance | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Detenido |  | Gestión del proyecto detenido.
Proyecto de monitoreo calidad de agua Conceptualización del proyecto Seleccion de las soluciones. Implementación de las soluciones seleccionadas. Comisionamiento y puesta en marcha. |  | Porcentaje | Informde de Avance | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango inferior |  | Gestión y ejecución del proyecto detenido por falta de asignación presupuestal.
Proyecto de monitoreo calidad aire ambiente Conceptualización del proyecto. Seleccion de las soluciones. Implementacion de las soluciones seleccionadas. Comisionamiento y puesta en marcha. |  | Porcentaje | Informde de Avance | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango inferior |  | Gestión y ejecución del proyecto detenido por falta de asignación presupuestal.
Elaboracion del Marco de Implementacion de Identidad Digital Acompanamiento tecnico en la implementacion de la solución y seguimiento a las actividades planificadas |  | Porcentaje | Informde de Avance | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Sistema Unico de Alertas Tempranas Acompanamiento tecnico en la implementacion de la solución y seguimiento a las actividades planificadas |  | Porcentaje | Informde de Avance | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Detenido |  | Detenido por cambio en su priorización en la mesa de gobierno digital de Agenda Digital 2030.
Construccion de Plataforma de Interoperabilidad Acompanamiento tecnico en la implementacion de la solucion y seguimiento a las actividades planificadas |  | Porcentaje | Informde de Avance | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Agenda Digital 2030 Seguimiento a proyectos |  | Porcentaje | Informde de Avance | 23 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |  | 2 | 2 | 6 | 0 | 100% | Rango superior
Implementacion del Sistema Omnicanal Conceptualizacion del proyecto. Seleccion de las soluciones. Implementacion de las soluciones seleccionadas. Comisionamiento y puesta en marcha. |  | Porcentaje | Informde de Avance | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Detenido |  | Gestión del proyecto detenido.
Ciudades Inteligentes Seguimiento a la implementacion del Proyecto. Apoyo en seleccion de equipos y corrida de piloto soluciones planteadas. Acompanamiento tecnico. |  | Porcentaje | Informde de Avance | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango inferior |  | Gestión del proyecto detenido por falta de asignación presupuestal.
Eje Estratégico PEI: | Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estrategico: | Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección de Dirección de Transformación Digital Gubernamentalneral
Unidad Ejecutora: | Depto. de Arquitectura
Responsable: | Edwin Rodriguez
Enlace: | Daniela Perozo
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero |  | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Creación de bloques de Software para modularidad gubernamental Taller de Api Manager Definición de bloques por prioridades y necesidades Creación de unidades de software |  | Número | Planificación de Bloques a crear y la evidencia de los bloques creados | 30 bloques |  | 5 |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 3 | 70% | Rango medio
Habilitación de la plataforma de interoperabilidad Identificación de entidades y servicios interoperables Acompañamiento en el diseño de APIs Validación de resultados |  | Número | Instituciones integradas | 8 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 5 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 100% | Rango superior
Sistema Fundacional de Identidad Digital: Capa de Identificación y Autenticación Ciudadana Identificación de informaciones para autenticación ciudadana. Interconexión con fuentes de datos de información ciudadana. Prueba piloto de autenticación en múltiples instituciones. Promoción y despliegue en servicios públicos. Wallet ciudadano. Monitoreo y evaluación. |  | Número | Cantidad de portales gubernamentales usando el servicio de autenticación | 8 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Habilitación de la plataforma de identidad Digital Identificación de informaciones para autenticación ciudadana. Selección de estándares de autenticación. Prueba piloto de autenticación en múltiples instituciones. Promoción y despliegue en servicios públicos. Monitoreo y evaluación |  | Número | Servicios implementados | 8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Data Warehouse Gubernamental Planificación y administración del proyecto Diseño técnico de la arquitectura Diseño y desarrollo de los procesos ETL Desarollo de prototipo |  | Número | Creación del prototipo Data Wherehouse | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0% | Rango inferior |  | No inciado
Eje Estratégico PEI: | Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estrategico: | Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección de Dirección de Transformación Digital Gubernamentalneral
Unidad Ejecutora: | Depto. de Innovacion Digital
Responsable: | Edwin Rodriguez
Enlace: | Daniela Perozo
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero |  | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Implementación del Sistema de Diseño del Estado Dominicano a portales institucionales -Despligue del Sistema de Diseño del Estado Dominicano a las instituciones públicas. -Implementación del Sistema de Diseño del Estado Dominicano a portales institucionales. -Inducción al Sistema de Diseño del Estado Dominicano a los equipos de TI gubernamenales. -Seguimiento y soporte aplicacion Sistema de Diseño Dominicano. -Evaluación mejores practicas y mejora experiencia de usuarios de portales institucionales. |  | Número | Portales institucionales que lo implementen | 10 |  | . | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Rango superior
Plan Anual de Capacitaciones de Cultura del Cambio Digital Elaboración del plan anual de capacitaciones de cultura del cambio digital Realización del lanzamiento y convocatoria de las capacitaciones de cultura del cambio digital Desarrollo de capacitaciones de cultura del cambio digital. |  | Número | Departamento de Innovación Digital | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Eje Estratégico PEI: | Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estrategico: | Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección de Dirección de Transformación Digital Gubernamentalneral
Unidad Ejecutora: | Depto. de Estudios e Investigación de Gobierno Digital
Responsable: | Edwin Rodriguez
Enlace: | Daniela Perozo
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero |  | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Cuenta Satélite TIC Diseño de una metodología siguiendo la rigurosidad del sistema de cuentas nacionales. |  | Porcentaje (%) | Documento publicado | 100% |  |  | 20% | 20% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 20% | 0% | Rango inferior |  | Gestión y ejecución del proyecto detenido por falta de asignación presupuestal.
Eje Estratégico PEI: | Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estrategico: | Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección de Dirección de Transformación Digital Gubernamentalneral
Unidad Ejecutora: | Depto. de Normas y Estándares
Responsable: | Edwin Rodriguez
Enlace: | Daniela Perozo
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Enero |  | Febrero | Marzo | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Recertificación de 60 Organismos Gubernamentales Brindar acompañamiento a los organismos gubernamentales que buscan mantener el cumplimiento de los estándares NORTIC certificados. Auditar los organismos que han solicitado recertificaciones en las NORTIC indicadas en sus solicitudes. |  | Cantidad | Informe de evaluación en consultoría | 60 | 5 | 5 | 5 | 15 | 21 | 10 | 20 | 51 | 5 |  | 5 | 5 | 15 | 0 | 100% | Rango superior
Emisión de nuevas certificaciones a organismos gubernamentales Brindar acompañamiento a los organismos gubernamentales que buscan avanzar en el modelo de madurez de ampliando su cumplimiento con nuevas certificaciones NORTIC. Auditar los organismos que han solicitado nuevas certificaciones NORTIC. |  | Cantidad | Informe de evaluación en consultoría | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 0 | 100% | Rango superior
Actualización del Marco Normativo de TIC y Gobierno Digital de la República Dominicana Actualización de 3 componentes del Marco Normativo de Uso de TIC y Gobierno Digital (NORTIC y Guías) |  | Cantidad | Borradores de los componentes actualizados | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango superior

## Listas (hidden)
RANGO DE MEDICION
RANGO SUPERIOR | 100-80
RANGO MEDIO | 79-60
RANGO INFERIOR | 59-0