## Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO
POA/PACC
Dirección:
Responsable:
Enlace:
Plan Operativo Anual
Leyenda
1 | Producto/ Descripción | Son los bienes y/o servicios que la institución entrega a la población o a otras instituciones.
2 | Unidad de Medida | Es una herramienta de medición del producto.
3 | Medio de Verificación | Son las evidencias que darán cuenta del logro del producto.
4 | Involucrados | Son las áreas que contribuyen al logro del producto.
5 | Meta anual | Expresión de un objetivo, producto o subproducto a entregar, presentado en términos cuantitativos.
6 | Meta mensual | Expresión de un objetivo, producto o subproducto a entregar, presentado en términos cuantitativos por mes.
7 | Presupuesto | En presupuesto destinado a gastar en la actividad.
8 | Encargado para el seguimiento de actividad | Departamento o responsable del producto
TOTAL PRESUPUESTO POA
0
Plan de Compras y Contrataciones
Leyenda
1 | Actividad | Estas son las actividades asociadas a un producto de POA.
2 | Insumos | Necesidades requeridas para alcanzar la meta.
3 | Presupuesto de la Activiada | Monto total requerido para efectuar la actividad.
4 | Programación de la Inversión | Indica los meses en el cual se necesitará relizar el proceso de compra. El mismo debe comenzar entre 30 y 90 días antes según el monto del proceso.
5 | Programación de la Actividad | Indica los meses en los cuales se estara ejecutando la actividad.
6 | Fuente de Financiamiento | Procedencia de los fondos para la ejecución de la actividad.
TOTAL PRESUPUESTO PACC
0

## POA
Matriz Plan Operativo Anual
[5 empty] | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (OGTIC) | [19 empty] | Código:MT-PD-POA-003
[5 empty] | DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | [19 empty] | Fecha de Creación: 15/12/2021
[5 empty] | MONITOREO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2023 | [19 empty] | Fecha de Actualización:11/2023
Fecha de Proxima Actualización: 11/2023
Eje Estratégico PEI: |  | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: |  | 1.1: Mejorar la gestión y las competencias de los recursos humanos.
Resultado Esperado: |  | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de los recursos humanos
Unidad Rectora: |  | Dirección General
Unidad Ejecutora: |  | Departamento de Recursos Humanos
Responsable: |  | Gloris Pérez
Enlace: |  | Johanna Fernández
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | AÑO
[9 empty] | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
| Departamento de Recursos Humanos/ División de reclutamiento, Selección y evaluación del desempeño/ División de Relaciones laborales y Sociales/ División de Registro, control y nómina | Producto 1 | Personal capacitado Capacitar al personal de la institución de acuerdo a las necesidades levantadas según el análisis y registro de la detención de necesidades de capacitación. |  | Porcentaje de avance | Informe de capacitación, registro detención de necesidades de capacitación, registro de participación, certificado. | Departamento de Recursos Humanos/ DAF/DG | 85% | T-I Marzo: 10%; T-2 Junio: 35% | 25% |  |  | 15% |  |  |  |  | N/A | División de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño.
|  | Producto 2 | Beneficios institucionales Actualizar y ejecutar los beneficios actualmente existente en nuestra institución e implementar nuevos beneficios para nuestros colaboradores. |  | Porcentaje de avance | Correos enviados sobre los beneficios que ofrece la institución, los beneficios solicitados. | Departamento de Recursos Humanos/ DAF/PYD/DG | 85% | T-I Marzo: 10%; T-2 Junio: 35% | 25% |  |  | 15% |  |  |  |  | N/A | División de Relaciones Laborales y Sociales.
|  | Producto 3 | Personal Encuestado Aplicación de encuesta de clima laboral, a los fines de conocer el nivel de satisfacción de nuestros colaboradores. |  | Porcentaje de avance | Correo de solicitud de la encuesta, convocatoria de encuesta, resultado de la encuesta realizada. | Departamento de Recursos Humanos, MAP, DG y PYD | 90% | T-I Enero: 40%; T-I Febrero: 30%; T-I Marzo: 10% | [8 empty] | N/A | División de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño.
|  | Producto 4 | Plan de acción de la encuesta Clima laboral implementado Ejecución del plan de acción según los resultados de la encuesta de clima. |  | Porcentaje de avance | Acuse de entrega Plan de Acción al MAP | Departamento de Recursos Humanos, MAP, Dirección General | 80% | T-I Marzo: 20%; T-2 Junio: 20% | 20% |  |  | 20% |  |  |  |  | N/A | División de Relaciones Laborales y Sociales.
|  | Producto 5 | Ingreso de Personal Reclutamiento, Selección y contratación del personal, en las distintas modalidades establecidas por el MAP. |  | Porcentaje de avance | Novedades de nóminas | Departamento de Recursos Humanos, Dirección General, DA, MAP | 75% | T-I Marzo: 15%; T-2 Junio: 20% | 20% |  |  | 20% |  |  |  |  | N/A | División de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño.
|  | Producto 6 | Personal Evaluado Elaboración Acuerdos y Evaluaciones de Desempeño. |  | Porcentaje de avance | Listado de colaboradores y evaluaciones de desempeño | Todas las áreas de la institución | 85% | T-I Marzo: 40% |  |  | 45% | [5 empty] | N/A | División de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño.
Eje Estratégico PEI: | 1. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: | 1.1: Mejorar la gestión y las competencias de los recursos humanos.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de los recursos humanos
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección Planificación y Desarrollo
Responsable: | Camila Beato
Enlace: Melisha Patrone
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | T-I Enero: AÑO
[9 empty] | T-I Enero: T-I; T-2 Abril: T-2; T-3 Julio: T-3 |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
Planificación y Desarrollo | Desarrollo Institucional/ Calidad en la Gestión/ Formulación, Monitoreo y Evaluación de planes, programas y proyectos | Producto 1 | Gestión Documental Institucional Desarrollar toda la documentación institucional para la estandarización de los procedimientos en las diferentes áreas de la institución. | Porcentaje de avance | Porcentaje avance | Cronograma | Todas las áreas | 100% | T-I Febrero: 25%; T-3 Agosto: 50% |  |  | 25% | 25% |  |  |  |  | N/A | Departamento de Desarrollo Institucional
|  | Producto 2 | Indicadores Institucionales Dar seguimiento a indicadores de desempeño gubernamentales de acuerdo a lo establecido por instituciones rectoras del sector público, para la eficiencia del eEstado (NOBACI, SISMAP) | Porcentaje Indicadores | Número | Informes de Avance | Todas las áreas | 4 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | N/A | Departamento de Desarrollo Institucional Departamento Calidad en la Gestión | bar: T-I Febrero; T-2 Mayo; T-3 Agosto
|  | Producto 3 | Gestión Carta Compromiso al Ciudadano Desarrollar del programa Carta Compromiso asegurando el mantenimiento de indicadores comprometidos. | Porcentaje avance | Porcentaje avance | Cronograma avance/ Informe avance | Dpto. Servicios de Confianza / Dirección de Atención Ciudadana | 100% | T-2 Junio: 40% |  |  | 60% | [5 empty] | N/A | Departamento de Desarrollo Institucional
|  | Producto 4 | Gestión Metodología CAF Desarrollar del Marco Común de Evaluación para el reporte a indicadores gubernamentales y el despliegue de acciones de mejora. | Porcentaje avance | Porcentaje avance | Cronograma avance/ Entregables | Todas las áreas | 100% | T-2 Junio: 50% |  |  | 50% | 60% |  |  |  |  | N/A | Departamento Calidad en la Gestión
|  | Producto 5 | Encuestas Institucionales Encuesta de satisfacción ciudadana puntos GOB y CCG. Evaluación de servicios adscritos a la carta de compromiso. Encuesta de satisfacción MAP. | Número | Cantidad | Cantidad de encuestas realizadas | Encargado de Monitoreo y Evaluación y Monitor Estadístico | 5 Anuales | T-I Marzo: 1 Informe de Análisis de Resultado; T-2 Junio: 1 Informe de Análisis de Resultado | 3 Informe de Análisis de Resultado |  |  | 25% |  |  |  |  | N/A | Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: | 1.1: Mejorar la gestión y las competencias de los recursos humanos..
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de los recursos humanos
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección de Comunicaciones
Responsable: | Rosaily Rodríguez
Enlace: Lucía Almonte
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | T-I Enero: AÑO
[9 empty] | T-I Enero: T-I; T-2 Abril: T-2; T-3 Julio: T-3 |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
Comunicaciones | Depto. de Relaciones Publicas/ Depto. De comunicación Digital/ División de Comunicación Interna | Producto 1 | Ejecución estrategia de Comunicación Digital Implementar el plan de comunicación digital, a medio y largo plazo, con acciones para difundir a través de los medios digitales, nuestros programas, proyectos, iniciativas y actividades, aplicando estrategias personalizadas a cada público objetivo. | Medios digitales | Porcentaje de avance | Informe de métricas trimestral | División de Comunicación Digital | 100% | T-I Febrero: 25%; T-2 Mayo: 25%; T-3 Agosto: 25% |  |  | 25% | [5 empty] | 4937000 | Carolin Almonte
|  | Producto 2 | Ejecución plan de Comunicación Interna Llevar a cabo las tareas y acciones correspondientes al plan de comunicación interna de nuestra institución, con el objetivo de mejorar el clima organizacional, dotar a nuestros empleados de información oportuna sobre nuestros programas y proyectos y contribuir así a nuestro plan de Responsabilidad Social. | Canales de comunicación interna | Porcentaje de avance | Encuesta semestral de evaluación y monitoreo | División de Comunicación Digital | 100% | T-I Febrero: 25%; T-2 Mayo: 25%; T-3 Agosto: 25% |  |  | 25% | [5 empty] | 4419000 | Carolina Sánchez
|  | Producto 3 | Apoyo a requerimientos comunicacionales de las áreas de la institución Brindar asistencia, soporte y colaboración en los requerimientos comunicacionales de las demás áreas de la institución, para contribuir así al cumplimiento de sus objetivos y posicionar la imagen de nuestra entidad, de forma positiva, hacia nuestros públicos. | Actividades realizadas | Porcentaje de avance | Reportes de ejecución de cada actividad | Departamento Relaciones Públicas Departamento de Comunicación Digital División de Comunicación Interna | 100% | T-I Febrero: 25%; T-2 Mayo: 25%; T-3 Agosto: 25% |  |  | 25% | [5 empty] | 4995000 | Directora de Comunicaciones
|  | Producto 4 | Ejecución de estrategia posicionamiento e imagen Institucional Desarrollar las acciones de relaciones públicas y publicidad institucional, que sean necesarias para la difusión externa de nuestros programas y proyectos, impulsando acciones con nuestros adeptos y stakeholders, tales como eventos, actividades, foros, premiaciones, encuentros focalizados, etc. | Nivel de percepción y posicionamiento | Porcentaje de avance | Estudio de percepción | Departamento Relaciones Públicas | 100% | T-I Febrero: 25%; T-2 Mayo: 25%; T-3 Agosto: 25% |  |  | 25% | [5 empty] | 4936000 | Departamento Relaciones Públicas
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: | 1.1: Mejorar la gestión de los servicios brindados.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecimiento de la infraestructura física, tecnológica y servicios brindados
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección Datacenter del Estado dominicano
Responsable: | José Aquino
Enlace: Enmanuel Arias
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | T-I Enero: AÑO
[9 empty] | T-I Enero: T-I; T-2 Abril: T-2; T-3 Julio: T-3 |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
Datacenter del Estado Dominicano |  | Producto 1 | Fortalecimiento del área de operaciones, sistema monitoreo Optimización de herramientas, adquisición de nuevas licencias o servicios para eficientizar las operaciones del DataCenter. | Porcentaje | Porcentaje de avance | Informes y Reportes | División de Gestión de Riesgos, Continuidad y Ciberseguridad/ Departamento de Operaciones y monitoreo/ Di, Administración de servicios y proyectos | 100% | T-I Marzo: 25%; T-2 Junio: 25% |  | 50% | [6 empty] | 14048000 | Departamento de Operaciones y monitoreo/ Di, Administración de servicios y Proyecto.
|  | Producto 2 | Fortalecimiento de Gestión de Riesgos, Continuidad y Ciberseguridad Optimización de herramientas, adquisición de nuevas licencias o servicios para eficientizar la Gestión de Riesgos, Ciberseguridad y Continuidad. | Porcentaje | Porcentaje de avance | Informes y Reportes | División de Gestión de Riesgos, Continuidad y Ciberseguridad. | 100% | T-I Marzo: 25%; T-2 Junio: 25% |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 24370358.52 | Di, Administración de servicios y Proyecto.
|  | Producto 3 | Renovación de cuentas de licencias de correo 365 Ogtic e instituciones Renovar las licencias de office y herramientas colaborativas de Ogtic y las instituciones del estado dominicano. | Porcentaje | Porcentaje de avance | Informes , Reportes | Dirección del DataCenter/ Di administración de servicios y proyectos. | 100% | [10 empty] | 100% | [5 empty] | 66284084.04 | Di administración de servicios y proyectos.
|  | Producto 4 | Fortalecimiento del Core de telecomunicación Adquirir equipos y licencias | Porcentaje | Porcentaje de avance | Informes y Reportes | Departamento Mantenimiento de Redes. | 100% | T-I Enero: 100% | [8 empty] | 73542600 | Di administración de servicios y proyectos.
|  | Producto 5 | Adquisición y Renovación de licencias Renovar las licencias adquiridas por el DataCenter. | Porcentaje | Porcentaje de avance | Informes y Reportes. | División de Gestión de Riesgos, Continuidad y Ciberseguridad/ Departamento de Operaciones y monitoreo/ Di, Administración de servicios y proyectos. | 100% | T-I Febrero: 100% | [8 empty] | N/A | Di administración de servicios y proyectos.
|  | Producto 6 | Adecuación del área de planta física y estructura del Datacenter Mejorar las áreas comunes tales como: Sala de espera, Baños, cocina y cuarto de plantas. | Porcentaje | Porcentaje de avance | Informes y Reportes. | Dep, de Operaciones y Monitoreo/ División de Gestión de Riesgos, Continuidad y Ciberseguridad | 100% | T-I Marzo: 100% | [8 empty] | N/A | "Di administración de servicios y proyectos."
|  | Producto 7 | Renovación MRS lite y CLOUD Nap del caribe Servicio de internet altamente redundante con todos los ISP del país incluyendo un servicio CLOUD adicional. | Porcentaje | Porcentaje de avance | Informes de renovación | División de Administración de Servicios y Proyectos. | 100% | T-2 Mayo: 100% | [8 empty] | 3728000 | Dirección DataCenter
|  | Producto 8 | Renovación Servicio de GCP. (Administración en la Nube), plataforma de servicios de tecnología de la información en la nube pública de Google, es una infraestructura masiva y vanguardista. | Porcentaje | Porcentaje de avance | Informe de renovación | División de Administración de Servicios y Proyectos. | 100% | T-2 Junio: 100% | [8 empty] | 68500000 | Dirección DataCenter
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: | 1.1: Mejorar las relaciones entre las instituciones gubernamentales, los servicios y las competencias
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de sector
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección de Relaciones Interinstitucionales
Responsable: | Tomas Kelly
Enlace: Jorge Villar
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | T-I Enero: AÑO
[9 empty] | T-I Enero: T-I; T-2 Abril: T-2; T-3 Julio: T-3 |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
Dirección de Relaciones Interinstucionales e Internacionales |  | Producto 1 | Programa de incorporación de instituciones Gestión de formalizar con acuerdos específicos la incorporación de las instituciones a los servicios que ofrece OGTIC. | Número | Número | Informe | Director de Relaciones Interinstitucionales y Especialista Encargado de Entrega de Servicios y Continuidad | 4 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | N/A | Especialista Encargado de Entrega de Servicios y Continuidad | bar: T-I Febrero; T-2 Mayo; T-3 Agosto
|  | Producto 2 | Monitoreo de Indicadores de Gestión de Entrega de Servicios sobre Convenios Específicos Monitoreo al cumplimiento de ejecución de los acuerdos específicos. | Número | Número | Informe | Director de Relaciones Interinstitucionales y Especialista Encargado de Entrega de Servicios y Continuidad | 4 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | N/A | Especialista Encargado de Entrega de Servicios y Continuidad | bar: T-I Febrero; T-2 Mayo; T-3 Agosto
|  | Producto 3 | Apoyo al fortalecimiento de gestión de firma y entrega de certificados NORTIC Apoyo para el despacho de los certificados NORTIC luego de impresos. | Número | Número | Informe | Especialista Encargado de Entrega de Servicios y Continuidad y Analista Encargado de Continuidad de Acuerdos | 4 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | N/A | Analista Encargado de Continuidad de Acuerdos | bar: T-I Febrero; T-2 Mayo; T-3 Agosto
|  | Producto 4 | Programa Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Técnicas de personal TI Instituciones del Estado (2da fase) Programa de capacitaciones a personal técnico de TI de las instituciones gubernamentales. | Número | Número | Informe | Director de Relaciones Interinstitucionales y Encargado Operaciones | 4 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2200000 | Encargado Operaciones | bar: T-2 Mayo; T-3 Agosto
|  | Producto 5 | Programa de fortalecimientos de las relaciones interinstitucionales (Segunda fase) Programa de acercamiento para interrelación con las máximas autoridades y directivos TIC del gobierno. | Número | Número | Informe , cantidad de instituciones | Director y Encargados | 4 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 700000 | Director de Relaciones Interinstitucionales | bar: T-I Febrero; T-2 Mayo; T-3 Agosto
|  | Producto 6 | Programa Territorios Conectados Se encarga de digitalizar los ayuntamientos, juntas distritales y gobernaciones, habilitándoles portales web para fomentar la transparencia. | Número | Número | Informe | Responsable de Territorios Conectados | 4 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1466410 | Responsable de Territorios Conectados | bar: T-I Febrero; T-2 Mayo; T-3 Agosto
|  | Producto 7 | Monitoreo de nivel de cumplimiento de los Acuerdos Marco Evaluación de nivel de cumplimiento de los acuerdos. | Número | Número | Informe | Director de Relaciones Interinstitucionales y Especialista Encargado de Entrega de Servicios y Continuidad | 4 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | N/A | Especialista Encargado de Entrega de Servicios y Continuidad | bar: T-I Febrero; T-2 Mayo; T-3 Agosto
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: | 1.1: Mejorar la gestión, visibilidad y capacidad de respuestas proactiva y reactiva ante incidentes de ciber seguridad.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Respuesta ante incidente eficiente y detección de vulnerabilidades mas proactiva.
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Departamento de seguridad y monitoreo TIC
Responsable:
Enlace: Richard Reyes
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | T-I Enero: AÑO
[9 empty] | T-I Enero: T-I; T-2 Abril: T-2; T-3 Julio: T-3 |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
|  | Producto 1 | WAF, Monitoreo Constante Vulnerabilidades WEB. Monitorear de manera constante los aplicativos webs, de la y alojados por la Ogtic, de manera automática y que genere alertas tempranas sobre hallazgos de vulnerabilidades. | Reportes/Informes, | Porcentaje de avance | Reportes de hallazgos | Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC | 100% | T-2 Mayo: 50%; T-2 Junio: 50% |  |  |  |  | Rafael Ovalle |  |  |  | 20500000 | Encargado de Depto.
|  | Producto 2 | Actualizaciones Firewalls. Continuar con el fortalecimiento de la protección perimetral en la infraestructura TI de la OGTIC | Licencias | Porcentaje de avance | Informe del productos y características de seguridad instalados | Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC | 100% | T-3 Agosto: 100% |  |  |  |  | Rafael Ovalle |  |  |  | 2000000 | Encargado de Depto.
|  | Producto 3 | Actualizaciones EDR (Antivirus) Actualizar EDR, con características avanzadas con mira de fortalecer la protección antimalware y anti-ataque avanzados persistentes. | Licencias | Porcentaje de avance | Licencias | Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC | 100% | T-3 Agosto: 100% |  |  |  |  | Rafael Ovalle |  |  |  | 1000000 | Encargado de Depto.
|  | Producto 4 | Prueba de Seguridad Identificar y explotar las vulnerabilidades y debilidades en un sistema con el fin de proporcionar recomendaciones para mejorar la seguridad de la red y los sistemas informáticos. | Informes, reporte de hallazgos | Porcentaje de avance | Informe final de auditoría | Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC, Departamento de tecnología de la información, y Datacenter | 100% | T-2 Junio: 30%; T-3 Julio: 30%; T-3 Agosto: 40% |  |  |  |  | Rafael Ovalle |  |  |  | N/A | Encargado de Depto.
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: | Implementar políticas publicas accesibles de transformación digital que permitan el desarrollo del gobierno digital a través de una inclusión sistematizada, garanticen una administración publica mas ágil y eficiente, una gobernanza de las TIC transparente dentro de la organización publica y mejore la experiencia del ciudadano-cliente con los servicios públicos.
Resultado Esperado:
Unidad Rectora:
Unidad Ejecutora: | Dirección de Atención Ciudadana
Responsable: | Marielys Corporán
Enlace:
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | T-I Enero: AÑO
[9 empty] | T-I Enero: T-I; T-2 Abril: T-2; T-3 Julio: T-3 |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
Dirección de Atención Ciudadana |  | Producto 1 | Actualización de Directorio Gubernamental y los Servicios de las Institución de Administración Publica incorporadas al Centro Contacto Gubernamental y a los Puntos GOBs Actualizar informaciones de las instituciones gubernamentales en el directorio. | Número | Número | Actualización Trimestral del Directorio en documento de Excel/Formulario Control de Cambios CC-FO-022 | Directora de Atención Ciudadana, Encargado Departamento de Servicio No Presencial y Analista de Gestión de Contenido | 4 Actualizaciones anuales | [10 empty] | 1 |  | Encargado Departamento de Servicio No Presencial |  |  |  | N/A | Encargado Departamento de Servicio No Presencial | bar: T-I Febrero; T-2 Mayo; T-3 Agosto
|  | Producto 2 | Retroalimentación a los representantes de las informaciones vinculadas al CAC Entrenamiento nuevas implementaciones y refrescamiento de las Políticas a los representantes y agentes de servicios IAP. | Número | Número | Control de Firmas/Matriz de entrenamiento y refrescamiento | Encargado Departamento de Servicio No Presencial, Supervisores y Coordinador de Entrenamiento e Instructor de Entrenamiento | 12 Refrescamientos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | Encargado Departamento de Servicio No Presencial |  |  |  | N/A | Encargado Departamento de Servicio No Presencial | bar: T-I Enero to T-3 Agosto
|  | Producto 3 | Garantizar niveles de servicios, monitoreando Indicadores de Gestión Asegurar la disponibilidad de los servicios en los centros presenciales, punto GOB Sambil, punto GOB Megacentro, punto GOB Expreso. | Número | Número | Registros de solicitudes atendidas/ Informe estadísticos/ Encuesta de Satisfacción ciudadana./ Cantidad de botones acumulados por colaborador | Coordinador Operaciones Puntos Gobs/ Encargada Departamento de Servicios Presenciales/ Dirección de Relación Interinstitucionales. | 4 Reporte | [10 empty] | 1 |  | Encargado de Departamento de Servicios Presenciales |  |  |  | 690000 | Encargado de Departamento de Servicios Presenciales | bar: T-I Febrero; T-2 Mayo; T-3 Agosto
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: | Impulsar el Marco de Inversión Digital con la finalidad de generar herramientas que permitan al Estado hacer uso eficiente de los recursos disponibles, contar con una infraestructura sólida, diseñada en función de los datos, que respalde la información de las instituciones gubernamentales y satisfagan los requerimientos y expectativas de los usuarios.
Resultado Esperado: | Promovida la implementación de las TIC.
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección de Servicios Digitales Institucionales
Responsable: | Manuel Mayrele
Enlace: Ysaura Sánchez
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | T-I Enero: AÑO
[9 empty] | T-I Enero: T-I; T-2 Abril: T-2; T-3 Julio: T-3 |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
Servicios Digitales Institucionales | Depto. Servicios de Confianza Digital/ Depto. Plataformas y servicios/ Depto. Proyectos TIC/ Depto. Asistencia de usuarios Institucionales | Producto 1 | Emisión de certificados de firma digital Proveer a servidores, organismos gubernamentales y ciudadanos un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos lo cual se identifica como su certificado de firma digital, con el objetivo de que pueda firmar desde cualquier lugar, manteniendo la seguridad de la información y cumpliendo con todos los requisitos de la Ley No. 126-02. | Certificado digital | Certificado digital | Informe de certificados emitidos | Servicios de Confianza | 3,000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | #REF! | Ysaura Sánchez |  |  | 5250000 | Encargada de Depto. de Servicio de confianza
|  | Producto 2 | Implementación de Buzón de Firma Gubernamental - Firma GOB Proveer a los organismos gubernamentales un sistema porta firmas para administrar el flujo de los documentos que han de ser firmados digitalmente. | Institución | Institución | Informe de implementación de Firma GOB | Servicios de Confianza | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #REF! | Ysaura Sánchez |  |  | 15000000 | Encargada de Depto. de Servicio de confianza
|  | Producto 3 | Implementación de Infraestructura PKI y HSM en el Datacenter del Estado Adquisición de Dispositivo HSM (Hadware) para la implantación y migración de desarrollo PKI (Software) al DataCenter del Estado Dominicano. | Hadware | Hadware | Informe de implementación | Servicios de Confianza | 1 | [10 empty] | 1 |  | #REF! | Ysaura Sánchez |  |  | 12100000 | Encargada de Depto. de Servicio de confianza
|  | Producto 4 | Portal Único de Transparencia - Fase de Migración instituciones - Fase 4 En esta fase se prevé que los módulos de nóminas y presupuestos interoperen entre sí. | Portal | Portal | Informe de migración y despliegue de la fase 4 | Plataformas y Servicios | 1 | [12 empty] | 0 | Iban Firestone |  |  | N/A | Encargado Depto. de plataforma y servicios | bar: T-I Marzo
|  | Producto 5 | Portal GOB.DO En este portal se integrarán los servicios públicos que se enmarcan dentro del Proyecto Burocracia Cero y que tributan a varias instituciones gubernamentales. | Plataforma | Plataforma | Informe de ejecución | Plataformas y Servicios | 1 | [12 empty] | - | Iban Firestone |  |  | N/A | Encargado Depto. de plataforma y servicios | bar: T-I Marzo
|  | Producto 6 | Creación de nuevo Portal 311 Desarrollo de una nueva plataforma para el Portal 311. | Plataforma | Plataforma | Informe de ejecución | Plataformas y Servicios | 1 | [12 empty] | - | Iban Firestone |  |  | N/A | Encargado Depto. de plataforma y servicios | bar: T-I Marzo
|  | Producto 7 | Desarrollo del Portafirmas Gubernamental Elaborar un buzón portafirmas para gestionar flujos, vistos buenos y firma de documentos electrónicos, con el objetivo de tener una herramienta adaptada a las realidades del gobierno dominicano y aportar con la reducción del gasto público, evitando tener que adquirir anualmente licencias costosas para los fines. | Plataforma | Plataforma | Informe de Desarrollo | Plataformas y Servicios | 1 | [10 empty] | 1 |  | - | Iban Firestone |  |  | N/A | Encargado Depto. de plataforma y servicios
|  | Producto 8 | Asistencia técnica especializada para la transformación digital de las instituciones gubernamentales Brindar acompañamiento a las instituciones a través de técnicos especialistas en los procesos de transformación digital, tales como recuperación ante desastres, asesoría en procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios tecnológicos, infraestructura tecnológica, seguridad de la información, implementación de sistemas, entre otros requerimientos de estas. | Asistencias | Asistencias | Informes de asistencias brindadas | Proyectos TI | 40 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | #REF! | Mario Adames |  |  | 1000000 | Encargado de División de Consultoría Digital
| Burocracia cero | Producto 1 | Automatización y Digitalización de Servicios Públicos Priorizados | Modelado en BPMN, automatización de servicios e integración de servicios en el Portal GOB.DO | Servicio | Informe de servicios automatizados | Dirección de Digitalización y Entrega de Proyectos Priorizados | 50 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | Kelly Suero |  |  | 400000 | Encargada de Depto. de proyectos TIC
|  | Producto 2 | Operatividad de la Unidad de Gestión de Resultados - Burocracia Cero | Realizar talleres y encuentros de socialización tanto con las instituciones involucradas para ofrecer los servicios públicos a nivel nacional e internacional, como con los ciudadanos que demandan de esos servicios. | Actividad | Informe de actividades realizadas | Dirección de Digitalización y Entrega de Proyectos Priorizados | 3 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | Kelly Suero |  |  | 6300000 | Encargada de Depto. de proyectos TIC | bar: T-I Marzo; T-2 Junio
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: | Dirigir la institución de manera ética, eficiente y transparente mediante la implementación de sistemas de gestión de conformidad con los lineamientos estratégicos definidos, desarrollo del talento humano y tecnológico de sus procesos y servicios para incrementar la productividad y la imagen fuera y dentro de la institución
Resultado Esperado:
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección Jurídica
Responsable: | Marlene Decenas
Enlace: Gisselle Taveras
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | T-I Enero: AÑO
[9 empty] | T-I Enero: T-I; T-2 Abril: T-2; T-3 Julio: T-3 |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
Jurídica |  | Producto 1 | Notarización | Unidad | Unidad | Informe | Dirección Administrativa y Financiera | 12 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1500000 |  |  |  | 150000 | Directora Jurídica | bar: T-I Enero to T-3 Agosto
|  | Producto 2 | Contratación de Recursos Humanos | Unidad | Unidad | Informe | Dirección Administrativa y Financiera/ Departamento de Recursos Humanos | 12 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | N/A | Directora Jurídica | bar: T-I Enero to T-3 Agosto
Eje Estratégico PEI: | 3. Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estratégico: | 3.1 Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | 3.1.1 Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección GeDirección de Transformación Digital Gubernamentalneral
Unidad Ejecutora: | Dirección de Transformación Digital Gubernamental
Responsable: | Edwin Rodríguez
Enlace: María Acevedo
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | T-I Enero: AÑO
[9 empty] | T-I Enero: T-I; T-2 Abril: T-2; T-3 Julio: T-3 |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
Transformación Digital Gubernamental | Depto. Arquitectura | Producto 1 | Creación de bloques de Software para modularidad gubernamental Definición de bloques por prioridades y necesidades Creación de unidades de software. |  | Número | Planificación de Bloques a crear y la evidencia de los bloques creados | Departamento de Arquitectura | 6 | T-I Febrero: 1; T-2 Mayo: 2; T-3 Agosto: 1 |  |  | 2 |  | #REF! | Ysaura Sánchez |  |  | 7000000 | Enc. Departamento de Arquitectura
|  | Producto 2 | Implementación de la plataforma de interoperabilidad -Identificación de entidades y servicios interoperables por ecosistemas priorizados. -Definición de Esquemas y Estructuras de Datos. -Acompañamiento en el diseño de APIs. -Desarrollo y publicación de API transversales por ecosistema. -Validación de resultados. |  | Número | Instituciones integradas | Departamento de Arquitectura/ Data Center / Departamento de Proyectos | 15 | T-I Febrero: 2; T-2 Mayo: 2; T-2 Junio: 6 | 2 |  |  | 3 | #REF! | Ysaura Sánchez |  |  | 5700000 | Enc. Departamento de Arquitectura arquitectura Digital
|  | Producto 3 | Plataforma única de autenticación para crear la cuenta única ciudadana -Identificación de informaciones para autenticación ciudadana. -Interconexión con fuentes de datos de información ciudadana. -Prueba piloto de autenticación en múltiples instituciones. -Promoción y despliegue en servicios públicos. -Wallet ciudadano. -Monitoreo y evaluación. |  | Número | Cantidad de portales gubernamentales usando el servicio de autenticación | Departamento de Arquitectura/ Departamento de Normas/ Departamento de Innovación | 2 | [11 empty] | 2 | 0 | Alexander Hilario |  |  | 4500000 | Enc. Departamento de Arquitectura
|  | Producto 4 | Data Warehouse Gubernamental -Planificación y administración del proyecto. -Diseño técnico de la arquitectura. -Diseño y desarrollo de los procesos ETL. -Desarrollo de prototipo. |  | Número | Creación del prototipo Data Wherehouse | Departamento de Arquitectura/ Data Center | 4 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 2500000 | Enc. Departamento de Arquitectura | bar: T-I Febrero; T-2 Mayo; T-3 Agosto
|  | Producto 5 | Marco de Arquitectura Digital Nacional -Diagnóstico de requerimientos y necesidades. -Selección de metodología para el diseño de la Arquitectura Estado. -Definición del marco de gobernanza de la Arquitectura Estado. -Elaboración de documento propuesta Modelo de Arquitectura. -Socialización de resultados. |  | Número | Documento Referencial elaborado | Departamento de Arquitectura / Departamento de Innovación/Departamento de Proyectos/ Departamento de Normas | 3 | [16 empty] | 2500000 | Enc. Departamento de Arquitectura | bar: T-I Febrero; T-2 Mayo; T-3 Agosto
|  | Producto 6 | Desarrollo e implementación de Plataforma para la gestión y visualización de datos abiertos -Identificación y selección de solución. -Desarrollo y adaptación de plataforma a necesidades del programa. -Implementación y puesta en operación de la Plataforma. |  | Número | Plataforma de Gestión | Departamento de Arquitectura/ Servicios Digitales/ Departamento de Normas/ Departamento de Proyectos/ Departamento de Innovación | 1 | [10 empty] | 1 |  | #REF! | Alexander Hilario |  |  | 3500000 | Enc. Departamento de Arquitectura Arquitectura Digital
| Depto. de Estudios e Investigación de Gobierno Digital | Producto 1 | Medición en TIC y Gobierno Electrónico -Medición de las instituciones del Estado Dominicano en TIC y Gobierno Electrónico. -Medición de los gobiernos municipales en TIC y Gobierno Electrónico. -Fortalecimiento del Índice de Uso de TIC e Implementación de e-Gobierno en la República Dominicana (iTICge) . |  | Porcentaje de avance | Calendario de ejecución / SISTICGE Actualizado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 100% | T-2 Abril: 10%; T-2 Mayo: 50%; T-2 Junio: 40% |  |  |  | 25 | #REF! | Enc. del Depto de Innovación Digital |  |  | 9861000 | Enc. del Depto de Innovación Digital
|  | Producto 2 | Análisis nivel de satisfacción servicios públicos digitales -Levantamiento de datos sobre el nivel de satisfacción de servicios públicos digitales.. -Análisis y presentación de resultados. |  | Porcentaje de avance | Documento publicado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 100% | [10 empty] | 100% |  | 15,000,000 | Enc. de la Di. Cultura del Cambio Digital |  |  | 1000000 | Enc. de la Di. Cultura del Cambio Digital
|  | Producto 3 | Índice Nacional de Desarrollo Digital -Matriz de indicadores por eje de la Agenda Digital 2030. Revisión, depuración, selección y ponderación de indicadores. -Mapeo y diagnóstico de fuentes de los indicadores del Índice. -Diseño del índice Nacional de Desarrollo Digital (levantamiento de datos y revisión de la metodología) -Diseño de portal datos TIC con la plaforma del Índice Nacional de Desarrollo Digital o propuesta. -Lanzamiento y presentación del INDD. |  | Porcentaje de avance | Documento publicado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 100% | T-3 Julio: 50%; T-3 Agosto: 50% |  |  |  |  | 30,000,000 | Enc. de la Di. Cultura del Cambio Digital |  |  | 610000 | Eddi Díaz
|  | Producto 4 | Cuenta Satélite TIC -Diseño de una metodología siguiendo la rigurosidad del sistema de cuentas nacionales. -Levantamiento de información del sector por el lado de la oferta y la demanda. |  | Porcentaje de avance | Documento publicado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 100% | T-2 Junio: 20%; T-3 Julio: 20%; T-3 Agosto: 20% | 10% | 30% |  |  | 10,000,000 | Enc. de la Di. Cultura del Cambio Digital |  |  | 15110000 | Eddi Díaz
|  | Producto 5 | Modelo de Gobernanza Digital Definición, diagnóstico y presentación de hallazgos. |  | Número | Documento publicado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 1 | [10 empty] | 1 |  | 30,000,000 | Enc. de la Di. Cultura del Cambio Digital |  |  | 500000 | Enc. de la Di. Cultura del Cambio Digital
|  | Producto 6 | Elaboración de estudio sobre el nivel de digitalización de los diferentes poderes y órganos autónomos del Estado Levantamiento de situación, de los distintos poderes públicos, órganos constitucionales, organismos autónomos y gobiernos locales, en materia de transformación digital, haciendo énfasis en su marco normativo, con el propósito de ir consolidando la integración de estos a la transformación digital del Estado a través de propuestas de unificación normativa. |  | Número | Documento publicado Informes de avance. | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 1 | [11 empty] | 1 | 6000000 | Enc. de la Di. Cultura del Cambio Digital |  |  | 720000 | Consultor Transformación Digital
|  | Producto 7 | Investigación y estudios sobre temas de transformación digital Elaboración, análisis y redacción de estudios sobre temas de transformación digital. |  | Número | Documento publicado | Depto de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 3 | [12 empty] | 1,500,000 | Enc. de la Di. Cultura del Cambio Digital |  |  | 2720000 | Consultor Transformación Digital | bar: T-2 Junio
| Depto. de Normas y Estándares | Producto 1 | Recertificación de 60 Organismos Gubernamentales Brindar acompañamiento a los organismos gubernamentales que buscan mantener el cumplimiento de los estándares NORTIC certificados. |  | Número | Informe de evaluación en consultoría | N/A | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | Kelvin Osorio |  |  | N/A | Encargado (a) de División de Implementación de Normas
|  |  | Auditar los organismos que han solicitado recertificaciones en las NORTIC indicadas en sus solicitudes. |  | Número | Informe de auditorías | N/A | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | Emmanuel Reyes |  |  | N/A | Encargado (a) de División de Auditoria y Monitoreo de Normas
|  | Producto 2 | Emisión de nuevas certificaciones a organismos gubernamentales Brindar acompañamiento a los organismos gubernamentales que buscan avanzar en el modelo de madurez de ampliando su cumplimiento con nuevas certificaciones NORTIC. |  | Número | Informe de evaluación en consultoría | N/A | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Kelvin Osorio |  |  | N/A | Encargado (a) de División de Implementación de Normas
|  |  | Auditar los organismos que han solicitado nuevas certificaciones NORTIC. |  | Número | Informes de auditorías | N/A | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Emmanuel Reyes |  |  | N/A | Encargado (a) de División de Auditoria y Monitoreo de Norma
|  | Producto 3 | Actualización del Marco Normativo de TIC y Gobierno Digital de la República Dominicana Actualización de 3 componentes del Marco Normativo de Uso de TIC y Gobierno Digital (NORTIC y Guías). |  | Número | Borradores de los componentes actualizados | N/A | 3 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Christian Gil |  |  | 195000 | Christian Gil | bar: T-I Marzo
|  |  | Creación de un nuevo componente para el Marco Normativo de Uso de TIC y Gobierno Digital (Norma técnica). |  | Número | Borrador del componente elaborado | N/A | 1 | [13 empty] | Christian Gil |  |  | N/A | Christian Gil | bar: T-2 Junio
|  | Producto 4 | Talleres de capacitación Marco Normativo de TIC y Gobierno Digital de la República Dominicana Organización y ejecución de 2 talleres anuales para capacitación a diferentes organismos gubernamentales en las normas y estándares desarrollados por OGTIC. |  | Número | Talleres realizados | N/A | 2 | [11 empty] | 1 | 1000000 | Emmanuel Reyes |  |  | 1000000 | Encargado (a) de División de Auditoria y Monitoreo de Norma | bar: T-2 Junio
| Dpto. Innovación Digital | Producto 1 | Implementación del Sistema de Diseño del Estado Dominicano a portales institucionales | Personas | Número | Portales institucionales que lo implementen | División de Servicios Digitales/ Dirección de TI | 10 | T-I Marzo: 2; T-2 Junio: 2 | 2 |  |  | 4 | 600000 | Líder de Proyecto |  |  | N/A | Enc. de la Di. Diseño de Servicios Digitales
|  | Producto 2 | Portal del Estado Dominicano Diseño y desarrollo componentes de mejora experiencia de usuario y mejores practicas del portal del Estado Dominicano (Sistema Onmicanal). | Unidad | Número | Portales institucionales que lo implementen | División de Servicios Digitales/ Dirección de TI | 1 | [11 empty] | 1 | 3000000 | Líder de Proyecto |  |  | N/A | Enc. de la Di. Diseño de Servicios Digitales
|  | Producto 3 | Dominicana Innova 2023 Conceptualización de Dominicana Innova 2023 Definición y socialización con los actores del Gabinete de Innovación Identificación de necesidades y proceso de compra Lanzamiento de Dominicana Innova 2023 Desarrollo de Dominicana Innova 2023. |  | Número | Informes de avances | División de Servicios Digitales/ Dirección de TI / Dpto. de Arquitectura Digital | 1 | [16 empty] | 5000000 | Enc. de la Di. Diseño de Servicios Digitales | bar: T-2 Mayo
|  | Producto 4 | Convocatoria a Soluciones Disruptivas para Desafíos Públicos Convocatoria a Soluciones Disruptivas para Desafíos Públicos Conceptualización de la convocatoria Diseño del instrumento de evaluación Lanzamiento de la convocatoria Difusión de la convocatoria Selección de ganadores Desarrollo de proyectos seleccionados por medio de la metodología del Labotario de Innovación Digital . |  | Número | Informe de resultado | División de Cultura del Cambio Digital | 2 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 1705000 | Enc. de la Di. Cultura del Cambio Digital
|  | Producto 5 | Posicionamiento del trabajo del Laboratorio de Innovación Digital Posicionamiento del trabajo del Laboratorio de Innovación Digital Publicaciones oficiales. |  | Número | Bases de la convocatoria/ Lanzamiento | Departamento de Innovación Digital | 2 | [16 empty] | 1000000 | Enc. de la Di. Cultura del Cambio Digital | bar: T-2 Abril
|  | Producto 6 | Plan Anual de Capacitaciones de Cultura del Cambio Digital Plan Anual de Capacitaciones de Cultura del Cambio Digital Elaboración del plan anual de capacitaciones de cultura del cambio digital. | Unidad | Número | Plan anual de publicaciones/Documento | Departamento de Innovación Digital | 3 | [11 empty] | 1 | 2000000 | Líder de Proyecto |  |  | 1000000 | Enc. de la Di. Cultura del Cambio Digital | bar: T-I Marzo; T-2 Junio
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: | 1.1: Mejorar la gestión y las tecnologías
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y gestión de las tecnologías en OGTIC
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Departamento de Tecnología de la información y comunicación
Responsable: | Richard Reyes
Enlace:
Renglón de Planificación
Dirección | Departamento/ División | No. De Producto | Producto/ Descripción | Tipo de Producto (Terminal / Intermedio) | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
[8 empty] | Meta Anual | T-I Enero: AÑO
[9 empty] | T-I Enero: T-I; T-2 Abril: T-2; T-3 Julio: T-3 |  | T-4
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto
| Departamento de Tecnología de la información y comunicación | Producto 1 | Herramienta necesaria para realizar las funciones diarias del encargado de división de operaciones Actualmente los monitores que posee la división de operaciones son pequeños, limitando el trabajo y productividad, las funciones del encargado tienen que ver con la operatividad, informes, reportes y monitoreo, y se debe tener la capacidad de visualizar distintas herramientas a un tamaño adecuado y con varias pantallas. | Evaluación de desempeño | Porcentaje de avance | Evaluación de desempeño | División de operaciones TIC | 100% | T-3 Julio: 100% | [9 empty] | Encargado/a de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
|  | Producto 2 | Equipo para monitorear todos los servicios operativos Este equipo estará instalado en la oficina de la división de operaciones para mostrar todos los sistemas de monitoreo y estar al tanto de cualquier anomalía y eventualidad inmediatamente. | Evaluación de desempeño | Porcentaje de avance | Evaluación de desempeño | División de operaciones TIC | 100% | T-2 Junio: 100% | [9 empty] | Encargado/a de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
|  | Producto 3 | Reestructuración de cables de red puntos gob Sambil y megacentro Reestructurar cableado de los puntos gob, el cableado actual es antiguo, de tamaños incorrectos es adecuado cambiar el cableado a cat 7 y reemplazar cables de los cuartos de data de los punto gob Sambil y megacentro. | Proyecto adecuación cuartos de data puntos gob Sambil y megacentro | Porcentaje de avance | Proyecto adecuación cuartos de data puntos gob Sambil y megacentro | División de operaciones TIC | 100% | T-2 Mayo: 100% | [9 empty] | Encargado/a de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
|  | Producto 4 | Herramienta necesaria para realizar las funciones diarias y resolver problemas de cableado Actualmente la división de operaciones no tiene herramientas para resolver problemas de cableado o de identificación de puntos de red, esto es necesario para las funciones diarias y para proyectos futuros. | Evaluación de desempeño | Porcentaje de avance | Evaluación de desempeño | División de operaciones TIC | 100% | T-2 Mayo: 100% | [9 empty] | Encargado/a de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
|  | Producto 5 | Equipos necesarios para próximos puntos GOB Estos equipos son con la finalidad de distribuirlo en los puntos gob a aperturas en el año 2023. | Proyecto puntos gob | Porcentaje de avance | Proyecto puntos gob | División de Administración de servicio TIC | 100% | T-2 Mayo: 30%; T-2 Junio: 30%; T-3 Julio: 30%; T-3 Agosto: 10% | [9 empty] | Encargado/a de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
|  | Producto 6 | Implementación de nueva plantilla del portal institucional OGTIC Poner en marcha la nueva plantilla institucional basado en el nuevo sistema de Diseño en conjunto con la certificación de las NORTIC A2, B2 A6 Y A4 | Certificaciones aprobadas | Porcentaje de avance | Certificaciones aprobadas | División de Desarrollo | 100% | T-3 Julio: 20%; T-3 Agosto: 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | Encargado/a de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
|  | Producto 7 | Implementar la Intranet Llevar a cabo una plataforma digital para asistir a los trabajadores en la generación de valor, ofreciendo a su disposición activos como contenidos, archivos, procesos de negocio y herramientas; facilitando la colaboración y comunicación entre las personas y los equipos. | Aplicación implementada | Porcentaje de avance | Aplicación implementada | División de Desarrollo | 60% | T-3 Julio: 20% | 20% | 10% | 10% | [6 empty] | Encargado/a de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
|  | Producto 8 | Implementar un CRM Poner en marcha un sistema que contenga un conjunto de prácticas, estrategias tecnologías enfocadas en la relación del representante al cliente en conjunto con el cliente. | Puesta en práctica de la aplicación | Porcentaje de avance | Puesta en práctica de la aplicación | División de Desarrollo | 100% | T-I Marzo: 25%; T-2 Junio: 25% |  |  | 25% | [6 empty] | Encargado/a de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
|  | Producto 9 | Diseñar y Desarrollar un sistema de evaluación Digital NORTIC Implementar un sistema que ayude reducir tanto la cantidad de documentación manejada por este departamento como facilitar el proceso para las instituciones públicas en proceso de certificación y recertificación. | Aplicación implementada | Porcentaje de avance | Aplicación implementada | División de Desarrollo | 50% | T-2 Junio: 25% |  |  | 25% | [6 empty] | Encargado/a de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
|  | Producto 10 | Proyecto Service Desk Implementar un recursos tecnológicos y humanos, para prestar servicios con la posibilidad de gestionar y soluciona. | Puesta en práctica de la aplicación | Porcentaje de avance | Puesta en práctica de la aplicación | Departamento de Servicios TIC | 100% | T-I Enero: 20%; T-I Marzo: 20%; T-2 Junio: 20% | 20% | [8 empty] | Encargado/a de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación

## PACC
Código:MT-PD-PACC-003
|  | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | [24 empty] | Fecha de Creación: 21/12/2021
|  | PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) | [24 empty] | Fecha de Actualización: 05/2022
|  | AÑO | [24 empty] | Fecha Proxima Revisión: 05/2023
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividad / Meta de POA | Insumos |  |  |  |  | Presupuesto por Actividad *(Sumar insumos de la actividad) | Programación de la Inversión (RD$) *(Desgloce de la cantidad de insumos) | [11 empty] | Programación de la actividad *(Sombrear con color) | [11 empty] | Fuente de Financiamiento
[7 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4 |  |  | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
| Identificación | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | TOTAL | 0

## Hoja1 (hidden)
AÑO
Año 2022
Año 2023
Año 2024
Año 2025
Unidades de Medidas
Botellones
Cajas
Docena
Fardos
Galones
Libras
Pies
Resmas
Unidades