## Plan de trabajo 2026
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2026
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC) |  |  |  | Cantidad de Servidores: 585 |  |  | Teléfonos:809-286-1009
Titular de la institución: EDGAR DE JESUS BATISTA CARRASCO |  |  |  | Sector Gubernamental: GOBIERNO CENTRAL |  |  | Página Web: ogtic.gob.do
Objetivo General: Promover dentro del personal de la OGTIC, una cultura organizacional basada en principios éticos, transparencia, responsabilidad y cumplimiento normativo, para prevenir y mitigar riesgos relacionados con la corrupción, el fraude, el conflicto de intereses u otras conductas indebidas.
Actividad no. | Actividad
|  | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Recursos
Producto 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG #DominicanaSinCorrupción. | Utilizar nuestras Redes Sociales, WhatsApp y la Comunicacion interna, como medios de publicación de mensajes que reflejen la responsabilidad de cada colaborador y los ciudadano en la construcción de un país más justo y libre de corrupción con el hashtag oficial (#DominicanaSinCorrupción) | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 585 | $0.00 Actividad interna, no requiere una asignación presupuestaria
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Diseño e implementación de una campaña integral orientada a fortalecer la cultura organizacional basada en la integridad y los valores institucionales. A través de nuestras Redes Sociales, WhatsApp y Comunicación interna. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 12 | 585 | OJO
3 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | Desarrollar e impartir talleres de inducción dirigidos a los nuevos servidores públicos, con el fin de sensibilizar y orientar sobre la importancia de la integridad, la ética y los valores institucionales en el desempeño de sus funciones. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 6 | 20 | $0.00 Actividad interna, no requiere una asignación presupuestaria
4 | Crear programa interno de formación para la integridad. | Diseño e implementación de un programa interno de formación permanente en integridad, dirigido a todos los colaboradores de la OGTIC. | -Programa interno de formación. | -Programa interno de formación realizado. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 9 | $0.00 Actividad interna, no requiere una asignación presupuestaria | $0.00 Colocar la asignacion presupuestaria para esta campaña
5 | *Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo* | Implementación del programa interno de capacitación continua dirigido a los servidores públicos, con el propósito de fortalecer la cultura de integridad, la ética institucional y el cumplimiento normativo en el ejercicio de sus funciones. | -Fotografias y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 9 | $0.00 Actividad interna, no requiere una asignación presupuestaria |  | T1/T2
6 | *Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo* | Continuar con la implementación del programa interno de capacitación continua dirigido a los servidores públicos, con el propósito de fortalecer la cultura de integridad, la ética institucional y el cumplimiento normativo en el ejercicio de sus funciones. | -Fotografias y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 9 | $0.00 Actividad interna, no requiere una asignación presupuestaria
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes.
7 | Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. | Dar la asistencia necesaria en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. |  | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 15
8 | Asistir a la MAE y Equipo de Altagerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | Dar la asistencia necesaria en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. |  | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 15
9 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. | Dar la asistencia necesaria en el acto de lectura y firma del compromiso por la integridad | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Acto de lectura y firma del compromiso realizado. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 15 | $0.00 Actividad interna, no requiere una asignación presupuestariaa
10 | Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. | Verificar que la firma de la máxima autoridad se realice de acuerdo con el documento estandarizado, asegurando el cumplimiento del debido proceso y la correcta incorporación de los anexos que respaldan el compromiso asumido. | -Auditoria firmada por la CIGCN | -Auditoria elaborada por la CIGCN. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 9
11 | Asistir a reuniones trimestrales de coordinacion en materia de integridad con la Maxima Autoridad. | Coordinar con el Despacho las reuniones en materia de integridad con la Maxima Autoridad. y asistencia a la misma | Listado de participantes, -Informe de temas socializados. -Fotos. -Correos. | Informe realizado. - Cantidad de participantes. | Comision de Integridad | 1er, 2do, 3er y 4to Trimestre | 4 | 9 |  |  | Todo el año
12 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. | Desarrollar la matriz institucional de seguimiento y control, que permita verificar y documentar el cumplimiento de la obligación legal de presentar la declaración jurada de bienes por parte de los servidores públicos de la OGTIC clasificados como sujetos obligados. | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 10
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción con enfásis en Debida Diligencia |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.
13 | Plan de acción de tratamiento de riesgos conductuales de corrupción. | Elaborar e implementar un Plan de Acción para el tratamiento de riesgos conductuales de corrupción, orientado a identificar, evaluar y mitigar prácticas o conductas que puedan vulnerar la transparencia, la ética y la integridad institucional. | - Plan de accion de riesgos conductuales. -Lista de participantes | Plan de accion realizado. | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 9 | $0.00Actividad interna, no requiere una asignación presupuestaria
14 | Seguimiento y monitoreo de riesgos conductuales de corrupción. | Ejecución de acciones de seguimiento y monitoreo de riesgos conductuales de corrupción, mediante la revisión periódica de los controles implementados y la verificación de su efectividad. | - Mapa de riesgos conductuales | Mapa de riesgo conductuales. | Comision de Integridad | Todo el año | 3 | 9 | $0.00Actividad interna, no requiere una asignación presupuestaria
15 | Evaluación a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual. | Realización de la evaluación de la implementación del modelo de gestión de riesgos conductuales, con el objetivo de verificar la efectividad de los controles, procedimientos y medidas adoptadas para prevenir y mitigar riesgos de corrupción. | - Informe de implementación del modelo de gestion de riesgo conductual. - Matriz de riesgos conductuales de corrupción. | Informe realizado. Matriz de riesgos de conductuales de corrupción realizada. | Comision de Integridad | 2do y 4to Trimestre | 2 | 9 | $0.00 Actividad interna, no requiere una asignación presupuestaria
16 | Taller de inducción para la implementación de la politica de Debida Diligencia. | Desarrollar e impartir talleres de inducción dirigidos a los nuevos servidores públicos, con el fin de sensibilizar y orientar sobre la implementación de la politica de Debida Diligencia. | Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller - Borrador de la política. | Borrador de politica realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 1er y 2do trimestre. | 2 | 20 | OJO
17 | Lanzamiento de la política de Debida Diligencia. | Ejecución del lanzamiento de la Política de Debida Diligencia, con el objetivo de socializar, comunicar y difundir las directrices, responsabilidades y procedimientos establecidos para la identificación, evaluación y gestión de riesgos asociados a la corrupción y conductas indebidas. | Listado de participantes. -Invitación. -Fotos. -Correos. | Lanzamiento de la política de Debida Diligencia realizado. | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 585 | $0.00 Actividad interna, no requiere una asignación presupuestaria
18 | Socialización permanente de la política de Debida Diligencia. | Ejecución de la socialización permanente de la Política de Debida Diligencia, con el objetivo de mantener actualizados a todos los colaboradores y partes interesadas sobre los lineamientos, procedimientos y responsabilidades establecidos en la política. | Listado de participantes. -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 3 | 585 | $0.00 Actividad interna, no requiere una asignación presupuestaria
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
19 | Taller de inducción para la implementación del Código de Integridad y Conducta y/o su equivalente. | Desarrollar e impartir talleres de inducción dirigidos a los nuevos servidores públicos, con el fin de sensibilizar y orientar sobre la implementación del Código de Integridad y Conducta y/o su equivalente. | -Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 25 | OJO
20 | Implementación del buzón físico de denuncia ciudadana de acuerdo a la resolución 05-2024. | Ejecución de la implementación del buzón físico de denuncia ciudadana, conforme a lo establecido en la Resolución 05-2024, con el objetivo de garantizar un canal seguro, confidencial y accesible para que los ciudadanos y colaboradores puedan reportar posibles irregularidades, actos de corrupción o conductas indebidas. | Instalación de buzón físico de denuncia ciudadana estandarizado por la DIGEIG. -Listado de participantes -Invitación. -Fotos. -Correos. | Buzón físico de denuncia ciudadana instalado. Lanzamiento realizado. | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 10 | OJO
21 | Socialización permanente sobre resolución 05-2024 de buzón físico de denuncia ciudadana. | Ejecución de la socialización permanente de la Resolución 05-2024 referente al buzón físico de denuncia ciudadana, con el objetivo de mantener informados a los colaboradores sobre los lineamientos, procedimientos y responsabilidades asociados al uso del buzón. | Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 3 | 585 | OJO

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica