## TRIMESTRE II
Matriz Levantamiento Plan Operativo
MT-PD-LPOA-002
[10 empty] | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC) | [6 empty] | Fecha de Creación:21/01/2023
Fecha de Actualización:07/2023
[11 empty] | DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | [5 empty] | Fecha Proxima Revisión: 10/2023
MONITOREO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO TRIMESTRES ABRIL-JUNIO 2023
Eje Estratégico PEI: | 1. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar la gestión y las competencias de los recursos humanos.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de los recursos humanos
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Departamento de Recursos Humanos
Responsable: | Gloris Perez
Enlace: | Johanna Fernandez |  |  |  |  | Metas Planificadas |  |  |  |  | Metas Ejecutadas |  |  |  | Cumplimiento
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre | Abril |  | Mayo | Junio | Total tirmestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Personal capacitado Capacitar al personal de la institución de acuerdo a las nececidades levantadas según el análisis y registro de la detención de necesidades de capacitación. |  | Plan de capacitacion vs capacitaciones ejecutadas | Informe de capacitación, registro detención de nececidades de capacitación, registro de participación, certificado. | 85% |  |  | 35% | 35% |  |  |  | 33% | 33% | 2% | 98% | Rango superior |  |  | RANGO DE MEDICION
[19 empty] | RANGO SUPERIOR | 100-80
[19 empty] | RANGO MEDIO | 79-60
[19 empty] | RANGO INFERIOR | 59-0
Beneficios implementados Actualizar y ejecutar los beneficios actualmente existente en nuestra institución e implementar nuevos beneficios para nuestros colaboradores. |  | Programa de beneficios vs beneficios implementados | Correos enviados sobre los beneficios que ofrece la institución, los beneficios solicitados. | 85% |  |  | 35% | 35% |  |  |  | 25% | 25% | 10% | 85% | Rango Superior |  |  | DETENIDO
REPROGRAMADO
CANCELADO
Plan de acción de la encuesta de clima laboral implementado Ejecución del plan de acción según los resultados de la encuesta de clima. |  | Plan de Acción | Acuse de entrega Plan de acción al MAP | 80% |  |  | 20% | 20% |  |  |  | 0% | 0% | 20% | 0% | Reprogramado |  | Esto se desprende posteriormente a la aplicación de la encuesta de clima.
Ingreso de Personal Reclutamiento, selección y contratación del personal, en las distintas modalidades establecidas por el MAP. |  | Solicitudes enviadas al Map | Novedades de nóminas | 75% |  |  | 20% | 20% |  |  |  | 20% | 20% | 0% | 100% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | 1. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar la gestión y las competencias de los recursos humanos.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de los recursos humanos
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección Planificación y Desarrollo
Responsable: | Jesus Marine
Enlace: | Melisha Patrone
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre | Abril |  | Mayo | Junio | Total tirmestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Indicadores Institucionales Dar seguimiento a indicadores de desempeño gubernamentales de acuerdo a lo establacido por instituciones rectoras del sector público, para la eficiencia del Estado (NOBACI, SISMAP). |  | Porcentaje Indicadores | Informes de Avance | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 0 | 100% | Rango Superior
Sistema de Gestión de la Calidad Desarrollar las acciones requeridas para la certificación de la institución para el despligue de un Sistema Integrado de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015. |  | Porcentaje de avance | Informe | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 0% | 0% | 25% | 0% | Reprogramado |  | Se pospuso ante los cambios que ha presentado nuestra institución y retrasos de otros procesos importantes que lo afectan.
Encuesta Institucionales Encuesta de satisfacción ciudadana puntos GOB y CCG. Evaluación de servicios adscritos a la carta de compromiso. Encuesta de satisfacción MAP. |  | Número | Cantidad de encuestas realizadas | 5 Anual | 1 Informe de Analisis de Resultado |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 100% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar la gestión y las competencias de los recursos humanos..
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de los recursos humanos
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección de Comunicaciones
Responsable: | Rosaily Rodriguez
Enlace: | Lucia Almonte
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre | Abril |  | Mayo | Junio | Total trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Ejecución estrategia de Comunicación Digital Implementar el plan de comunicación digital, a medio y largo plazo, con acciones para difundir a través de los medios digitales, nuestros programas, proyectos, iniciativas y actividades, aplicando estrategias personalizadas a cada público objetivo. |  | Medios digitales | Informe de métricas trimestral | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango superior
Ejecución plan de Comunicación Interna Llevar a cabo las tareas y acciones correspondientes al plan de comunicación interna de nuestra institución, con el objetivo de mejorar el clima organizacional, dotar a nuestros empleados de información oportuna sobre nuestros programas y proyectos y contribuir así a nuestro plan de Responsabilidad Social. |  | Canales de comunicación interna | Encuesta semestral de evaluación y monitoreo | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango superior
Apoyo a requerimientos comunicacionales de las áreas de la institución Brindar asistencia, soporte y colaboración en los requerimientos comunicacionales de las demás áreas de la institución, para contribuir así al cumplimiento de sus objetivos y posicionar la imagen de nuestra entidad, de forma positiva, hacia nuestros públicos. |  | Actividades realizadas | Reportes de ejecución de cada actividad | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango superior
Ejecución de estrategia posicionamiento e imagen Institucional Desarrollar las acciones de relaciones públicas y publicidad institucional, que sean necesarias para la difusión externa de nuestros programas y proyectos, impulsando acciones con nuestros adeptos y stakeholders, tales como eventos, actividades, foros, premiaciones, encuentros focalizados, etc. |  | Nivel de percepción y posicionamiento | Estudio de percepción | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango superior
Eje Estratégico PEI: | 1. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar la gestión de los servicios brindados.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecimiento de la infraestructura física, tecnológica y servicios brindados
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección Datacenter del Estado dominicano
Responsable: | Jose Aquino
Enlace: | Enmanuel Arias
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre | Abril |  | Mayo | Junio | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Fortalecimiento del área de operaciones, sistema monitoreo : Optimización de herramientas, adquisición de nuevas licencias o servicios para eficientizar las operaciones del DataCenter. |  | Porcentaje | Informes y Reportes. | 100% | 25% |  |  | 25% | 0% |  |  |  | 0% | 25% | 0% | Rango inferior |  | Se continúan en conversaciones con diferentes proveedores para evaluar una solución de monitoreo que cumpla con las necesidades actuales del data center.
Fortalecimiento de Gestión de Riesgos, Continuidad y Ciberseguridad: Optimización de herramientas, adquisición de nuevas licencias o servicios para eficientizar la Gestión de Riesgos, Ciberseguridad y Continuidad. |  | Porcentaje | Informes y Reportes. | 100% | 25% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 0% | 90% | Rango Superior
Adecuación del área de planta física y estructura del Datacenter. Mejoramiento de las áreas comunes tales como: Sala de espera, Baños, cocina y cuarto de plantas. |  | Porcentaje | Informes y Reportes. | 100% | 100% |  |  | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 100% | 0% | Rango Inferior |  | A la espera del levantamiento de las necesidades fisicas del Data center .
Renovación MRS lite y CLOUD Nap del caribe. Servicio de internet altamente redundante con todos los ISP del país incluyendo un servicio CLOUD adicional. |  | Porcentaje | Informes de renovación | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | RangoSuperior
Eje Estratégico PEI: | 1. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar las relaciones entre las instituciones gubernamentales, los servicios y las competencias
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de sector
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Direccion de Relaciones Interistitucionales
Responsable: | Tomas Kelly
Enlace: | Yanel Peña
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre | Abril |  | Mayo | Junio | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Programa de incorporación de instituciones Gestión de formalizar con acuerdos específicos la incorporación de las instituciones a los servicios que ofrece OGTIC. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango Superior
Monitoreo de Indicadores de Gestión de Entrega de Servicios sobre Convenios Específicos Monitoreo al cumplimiento de ejecución de los acuerdos específicos. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango Superior
Apoyo al fortalecimiento de gestión de firma y entrega de certificados NORTIC Apoyo para el despacho de los certificados NORTIC luego de impresos. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango Inferior |  | No se recibio evidencia de este producto.
Programa Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Técnicas de personal TI Instituciones del Estado (2da fase) Programa de capacitaciones a personal técnico de TI de las instituciones gubernamentales. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 90% | Rango superior
Programa de fortalecimientos de las relaciones interinstitucionales(Segunda fase) Programa de acercamiento para interrelación con las máximas autoridades y directivos TIC del gobierno. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Convenio Marco con Instituciones del Estado Gestión para formalización a través de acuerdos, los compromisos acordados entre OGTIC y las demás instituciones del Estado, además de impulsar los servicios de OGTIC. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango inferior |  | No se recibio evidencia de este producto.
Memorándum de entendimiento organismos internacionales y otros países Gestión para formalización a través de acuerdos los compromisos acordados con organimos intrnacionales, empresas y otros. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango inferior |  | No se recibio evidencia de este producto.
Programa Territorios Conectados Se encarga de digitalizar los ayuntamientos, juntas distritales y gobernaciones, habilitando portales web para fomentar la transparecia. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 90% | Rango superior
Programa de actualización tecnológica en ciberseguridad e informática forense para los Ayuntamientos Programa de capacitación dirigido a colaboradores TI de ayuntamientos, gobernanciones y juntas distritales. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Monitoreo de Indicadores de Gestión de Complimiento de Acuerdos Marco Evaluación de nivel de cumplimiento de los acuerdos. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar la gestion, visibildad y capacidad de respuestas proactiva y reactiva ante incidentes de ciber serguridad.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Respuesta ante incidente eficiente y detección de vulnerabiliades mas practiva.
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Departamento de seguridad y monitreo TIC
Responsable: | Francisco Escalante
Enlace: | Alba Iris Tejeda
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre | Abril |  | Mayo | Junio | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Concientización y Educación en Materia de Ciberseguridad. Implementar una plataforma de Concientización en Ciberseguridad que nos permita educar a los colabores, planificar ataques simulados, y capacitación dirigida y objetiva según la necesidad y nivel de madurez del colaborador. |  | Reportes/Informes | Reportes, cantidad de charlas, talleres y simulaciones de propagación de malware | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango Superior
WAF, Monitoreo Constante Vulnerabilidades WEB. Monitorear de manera constante los aplicativos webs, de la y alojados por la Ogtic, de manera automática y que genere alertas tempranas sobre hallazgos de vulnerabilidades. |  | Reportes/Informes | Reportes de hallazgos | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | Implementar politicas publicas accesibles de transformacion digitial que permitan el desarrollo del gobierno digital a traves de una inclusion sistematizada, garanticen una administracion publica mas agil y eficiente, una gobernanza de las TIC transparente dentro de la organizacion publica y mejore la experiencia del ciudadano-cliente con los servicios publicos.
Resultado Esperado:
Unidad Rectora:
Unidad Ejecutora: | Dirección de Atención Ciudadana
Responsable: | Marielys Corporan
Enlace: | Danny Casado
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre | Abril |  | Mayo | Junio | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Actualización de Directorio Gubernamental y los Servicios de las Institución de Administracion pública incorporadas al Centro Contacto Gubernamental y a los Puntos GOBs Actualizar informaciones de las instituciones gubernamentales en el directorio. |  | Número | Actualización Trimestral del Directorio en documento de Excel/Formulario Control de Cambios CC-FO-022 | 4 Actualizaciones anuales |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Retroalimentación a los representantes de las informaciones vinculadas al CAC Entrenamiento nuevas implementaciones y refrescamiento de las Politicas a los representantes y agentes de servicios IAP. |  | Número | Control de Firmas/Matriz de entrenamiento y refrescamiento | 12 Refrescamientos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango inferior |  | No se realizo entrenamiento ni refrescamiento en el T2.
Garantizar niveles de servicios, monitoreando Indicadores de Gestión Asegurar la disponibilidad de los servicios en los centros presenciales, punto GOB Sambil, punto GOB Megacentro, punto GOB Expreso. |  | Número | Registros de solicitudes atendidas/ Informe estadisticos/ Encuesta de Satisfacción ciudadana./ Cantidad de botones acumulados por colaborador. | 4 Reportes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar la gestión y las tecnologias al ciudadano/cliente.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y gestion de las tecnologias en OGTIC
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Division de operaciones
Responsable: | Richard Reyes
Enlace: | Richard Reyes
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre | Abril |  | Mayo | Junio | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Personal capacitado Capacitar al personal de operaciones en cursos de nuevas tecnologias y tecnologias existentes que se actualizan constantemente. |  | Personas | Informe de capacitación | 14 | 6 |  |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 0% | Rango inferior |  | No se ha realizado las capacitaciones pautadas debido al presupuesto.
Implementacion de Alta disponibilidad en servidores Crear un ambiente de alta disponibilidad con los servidores de ogtic de manera que si cualquier servidor sale de funcionamiento por algun daño, todos los sistemas continuen funcionando |  | Instalacion y configuracion de HA y SAN | Informe y prueba de implementacion | 100% | 30% |  | 50% | 80% | 0% |  |  | 0% | 0% | 80% | 0% | Rango inferior |  | No se han podido adquirir los equipos necesarios para empezar este producto por falta de presupuesto.
Implementacion Sistema de inventario soporte y monitoreo de activos tecnologicos de la ogtic Implementar un sistema de inventario global para todos los servidores, PCs y laptops de la institucion funciones de control remoto para soporte tecnico remoto, alertas en vivo, informacion completa y detallada de los quipos, instalacion remota de parches, softwares, desinstalacion remota, reporteria y analisis en tiempo real de los equipos. |  | Software Implementado | Informe de implementacion | 100% |  |  | 20% | 20% |  |  |  | 0% | 0% | 20% | 0% | Rango inferior |  | No se ha podido adquirir el software necesario para empezar este producto por falta de presupuesto.
Herramienta necesaria para realizar las funciones diarias de la division de operaciones Actualmente los monitores que posee la division de operaciones son pequeños, limitando el trabajo y productividad, este departamento es operativo y debe tener capacidad de visualizar distintas herramientas a un tamaño adecuado y con vairas pantallas. |  | Evaluacion de desempeño | Informe de implementacion | 100% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |  | 10% | 10% | 30% | 0% | 100% | Rango superior
Equipo para monitorear todos los servicios operativos Este equipo estara instalado en la oficiona de la division de operaciones para mostrar todos los sistemas de monitoreo y estar altanto de cualquier anomalia y eventualidad inmeiatamente. |  | Evaluacion de desempeño | Informe | 100% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% |  | 10% | 10% | 30% | 0% | 100% | Rango Superior |  | Producto completado 100%.
Reestructuracion de cables de red puntos gob sambil y megacentro Reestructurar cableado de los puntos gob, el cableado actual es antiguo, de tamaños incorrectos es adecuado cambiar el cableado a cat 7 y reemplazar cables de los cuartos de data de los punto gob sambil y megacentro. |  | Proyecto adecuacion cuartos de data puntos gob sambil y megacentro | Informe | 100% |  | 50% | 50% | 100% |  |  | 50% | 50% | 100% | 0% | 100% | Rango superior |  | Producto completado 100%.
Herramienta necesaria para realizar las funciones diarias y resolver problemas de cableado Actualmente la division de operaciones no tiene herramientas para resolver problemas de cableado o de identificacion de puntos de red, esto es necesario para las funciones diarias y para proyectos futuros. |  | Evaluacion de desempeño | Informe | 100% |  | 10% | 20% | 30% |  |  | 10% | 20% | 30% | 0% | 100% | Rango superior
Equipos necesarios para proximos puntos GOB Estos equipos son con la finalidad de distribuirlo en los puntos gob a aperturarse en el año 2023. |  | Proyecto puntos gob | Informe | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 85% | 85% | 15% | 90% | Rango superior
Herramienta necesaria para realizar las funciones diarias y resolver problemas. Actualmente el area de soporte tecnico no tiene herramientas para resolver problemas desarmar equipos ni en los puntos GOB, ni en la principal, esto es necesario para las funciones diarias y para proyectos futuros. |  | Evaluacion de desempeño | Informe | 100% |  | 20% | 10% | 30% |  |  | 20% | 10% | 30% | 0% | 100% | Rango superior
Implementación de nueva plantilla del portal institucional OGTIC Poner en marcha la nueva plantilla institucional basado en el nuevo Sistema de Diseño en conjunto con la certificación de las NORTIC A2, B2 A6 Y A4 |  | certificaciones aprobadas | certificaciones aprobadas | 100% | 10% | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 20% | 20% | 50% | 0% | 100% | Rango superior
Implementar la Intranet Llevar a cabo una plataforma digital para asistir a los trabajadores en la generación de valor, ofreciendo a su disposición activos como contenidos, archivos, procesos de negocio y herramientas; facilitando la colaboración y comunicación entre las personas y los equipos. |  | Aplicación implementada | Documentación y manual de uso del app | 100% | 30% |  |  | 30% | 20% |  |  |  | 20% | 10% | 95% | Rango superior
Implementar un CRM Poner en marcha un sistema que contenga un conjunto de prácticas, estrategias tecnologías enfocadas en la relación del representante al cliente en conjunto con el cliente. |  | Puesta en práctica de la aplicación | Documentación y manual de uso del app | 100% |  |  | 20% | 20% |  |  |  | 15% | 15% | 5% | 90% | Rango superior |  | Resta implementar modulo de información y mejoras a módulos actuales.
Proyecto Service Desk Implementar un recursos tecnológicos y humanos, para prestar servicios con la posibilidad de gestionar y soluciona. |  | Puesta en práctica de la aplicación | Implementación y puesta en marcha del servicio | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | 70% |  | 70% | 30% | 80% | Rango superior |  | Occidental mall fue inaugurado en Mayo y Santiago se encuentra en etapa final.
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | Impulsar el Marco de Inversión Digital con la finalidad de generar herramientas que permitan al Estado hacer uso eficiente de los recursos disponibles, contar con una infraestructura sólida, diseñada en función de los datos, que respalde la información de las instituciones gubernamentales y satisfagan los requerimientos y expectativas de los usuarios.
Resultado Esperado: | Promovida la implementación de las TIC.
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección de Servicios Digitales Institucionales
Responsable: | Leandro Martin Altuzarra
Enlace: | Ysaura Sanchez
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre | Abril |  | Mayo | Junio | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Emisión de certificados de firma digital Proveer a servidores, organismos gubernamentales y ciudadanos un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos lo cual se identifica como su certificado de firma digital, con el objetivo de que pueda firmar desde cualquier lugar, manteniendo la seguridad de la información y cumpliendo con todos los requisitos de la Ley No. 126-02. |  | Certificado digital | Informe de certificados emitidos | 3000 | 250 | 250 | 250 | 750 | 296 |  | 375 | 506 | 1177 | 0 | 100% | Rango superior
Implementación de Buzón de Firma Gubernamental - Firma GOB Proveer a los organismos gubernamentales un sistema porta firmas para administrar el flujo de los documentos que han de ser firmados digitalmente. |  | Institución | Informe de implementación de Firma GOB | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 100% | Rango superior
Automatización de Servicios Públicos en Línea (Burocracia Cero) Modelado en BPMN e Integración en el Portal GOB.DO |  | Servicios | Informe de servicios automatizados | 50 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 |  | 10 | 16 | 36 | 0 | 100% | Rango superior
Asistencia técnica especializada para la transformación digital de las instituciones gubernamentales Brindar acompañamiento a las instituciones a través de técnicos especialistas en los procesos de transformación digital, tales como recuperación ante desastres, asesoría en procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios tecnológicos, infraestructura tecnológica, seguridad de la información, implementación de sistemas, entre otros requerimientos de estas. |  | Asistencias | Informes de asistencias brindadas | 40 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 |  | 2 | 3 | 7 | 0 | 100% | Rango superior
Implementación de ITIL V4 en la gestión de servicios institucionales de tecnología Realizar la implementación de la buena práctica ITIL 4 en la OGTIC, con miras a establecer las prácticas de gestión de servicios, solicitudes, incidentes, cambios, problemas, gestión de activos, base de datos de configuraciones y base de datos de conocimiento. |  | Practicas implementadas | Informe de implementación | 30 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | Cancelado |  | Este proyecto fue cancelado .
Operatividad de la Unidad de Gestión de Resultados - Burocracia Cero Realizar talleres y encuentros de socialización tanto con las instituciones involucradas para ofrecer los servicios públicos a nivel nacional e internacional, como con los ciudadanos que demandan de esos servicios. |  | Actividades realizadas | Informe de actividades realizadas | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | Dirigir la institucion de manera etica, eficiente y transparente mediante la implementacion de sistemas de gestion de conformidad con los lineamientos estrategicos definidos, desarrollo del talento humano y tecnologico de sus procesos y servicios para incrementar la productividad y la imagen fuera y dentro de la institucion
Resultado Esperado:
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección Jurídica
Responsable: | Giselle Tavera
Enlace: | Ana Pimentel
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre | Abril |  | Mayo | Junio | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Notarización |  | Unidad de medida | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 0 | 100% | Rango superior
Contratación de Recursos Humanos |  | Unidad de medida | Indorme | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | Rango inferior |  | No se recibio evidencia de este producto.
Eje Estratégico PEI: | Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estrategico: | Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección de Dirección de Transformación Digital Gubernamentalneral
Unidad Ejecutora: | Depto. Proyectos Tecnicos
Responsable: | Edwin Rodriguez
Enlace: | Maria Acevedo
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre | Abril |  | Mayo | Junio | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Proyecto de monitoreo calidad aire ambiente Conceptualización del proyecto. Seleccion de las soluciones. Implementacion de las soluciones seleccionadas. Comisionamiento y puesta en marcha. |  | Porcentaje | Informde de Avance | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango inferior |  | Gestión y ejecución del proyecto detenido por falta de asignación presupuestal.
Construcción de Plataforma de Interoperabilidad Acompanamiento técnico en la implementacion de la solucion y seguimiento a las actividades planificadas |  | Porcentaje | Informde de Avance | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Agenda Digital 2030 Seguimiento a proyectos |  | Porcentaje | Informde de Avance | 23 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 5 | 75% | Rango Medio
Ciudades Inteligentes Seguimiento a la implementacion del Proyecto. Apoyo en seleccion de equipos y corrida de piloto soluciones planteadas. Acompanamiento tecnico. |  | Porcentaje | Informde de Avance | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango inferior |  | Gestión del proyecto detenido por falta de asignación presupuestal.
Eje Estratégico PEI: | Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estrategico: | Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección de Dirección de Transformación Digital Gubernamentalneral
Unidad Ejecutora: | Depto. de Arquitectura
Responsable: | Edwin Rodriguez
Enlace: | Maria Acevedo
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre | Abril |  | Mayo | Junio | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Creación de bloques de Software para modularidad gubernamental Taller de Api Manager Definición de bloques por prioridades y necesidades Creación de unidades de software |  | Número | Planificación de Bloques a crear y la evidencia de los bloques creados | 30 bloques |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 100% | Rango superior
Implementación de la plataforma de interoperabilidad Identificación de entidades y servicios interoperables Acompañamiento en el diseño de APIs Validación de resultados |  | Número | Instituciones integradas | 8 |  | 2 | 6 | 8 |  |  | 0 | 5 | 5 | 3 | 90% | Rango superior
Marco de Arquitectura Digital Nacional Diagnóstico de requerimientos y necesidades. Selección de metodologia para el diseño de la Arquitectura Estado. Definición del marco de gobernanza de la Arquitectura Estado. Elaboración de documento propuestal Modelo de Arquitectura. Socialización de resultados. |  | Número | Documento Referencial elaborado | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Data Warehouse Gubernamental Planificación y administración del proyecto Diseño técnico de la arquitectura Diseño y desarrollo de los procesos ETL Desarollo de prototipo |  | Número | Creación del prototipo Data Wherehouse | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0% | Rango inferior |  | Proyecto No ha inciado
Eje Estratégico PEI: | Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estrategico: | Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección de Dirección de Transformación Digital Gubernamentalneral
Unidad Ejecutora: | Depto. de Innovacion Digital
Responsable: | Edwin Rodriguez
Enlace: | Maria Acevedo
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre | Abril |  | Mayo | Junio | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Implementación del Sistema de Diseño del Estado Dominicano a portales institucionales -Despligue del Sistema de Diseño del Estado Dominicano a las instituciones públicas. -Implementación del Sistema de Diseño del Estado Dominicano a portales institucionales. -Inducción al Sistema de Diseño del Estado Dominicano a los equipos de TI gubernamenales. -Seguimiento y soporte aplicacion Sistema de Diseño Dominicano. -Evaluación mejores practicas y mejora experiencia de usuarios de portales institucionales. |  | Número | Portales institucionales que lo implementen | 10 |  | . | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Rango superior
Dominicana Innova 2023 -Conceptualización de Dominicana Innova 2023. -Definición y socialización con los actores del Gabinete de Innovación. -Identificación de necesidades y proceso de compra . -Lanzamiento de Dominicana Innova 2023 -Desarrollo de Dominicana Innova 2023 |  | Número | Informe de resultado | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Desafíos de Innovación -Desafíos de Innovación . -Elaboración del plan anual de desafíos de innovación. -Identificación de retos sectoriales y articulación. -Desarrollo de desafíos. |  | Número | Plan de desafíos/Informes de avance semestrales | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango inferior |  | Proyecto detenido
Convocatoria a Soluciones Disruptivas para Desafíos Públicos. -Conceptualización de la convocatoria. -Diseño del instrumento de evaluación. -Lanzamiento de la convocatoria . -Difusión de la convocatoria. -Selección de ganadores. -Desarrollo de proyectos seleccionados por medio de la metodología del Labotario de Innovación Digital . |  | Número | Bases de la convocatoria/ Informes de avance semestrales | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango inferior |  | Proyecto detenido
Posicionamiento del trabajo del Labotatorio de Innovación Digital -Posicionamiento del trabajo del Labotatorio de Innovación Digital Publicaciones oficiales . -Posicionamiento del trabajo del Labotatorio de Innovación Digital Presencia del LID en espacios nacionales e internacionales |  | Número | Plan anual de publicaciones/Documento | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango superior
|  | Número | Informes semestrales | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 100% | Rango superior
Eje Estratégico PEI: | Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estrategico: | Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección de Dirección de Transformación Digital Gubernamentalneral
Unidad Ejecutora: | Depto. de Estudios e Investigación de Gobierno Digital
Responsable: | Edwin Rodriguez
Enlace: | Maria Acevedo
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre | Abril |  | Mayo | Junio | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Cuenta Satélite TIC Diseño de una metodología siguiendo la rigurosidad del sistema de cuentas nacionales. |  | Porcentaje | Documento publicado | 100% | 20% | 60% |  | 80% |  |  | 15% |  | 15% | 65% | 60% | Rango Medio
Medición en TIC y Gobierno Electrónico. -Medición de las instituciones del Estado Dominicano en TIC y Gobierno Electrónico. -Medición de los gobiernos municipales en TIC y Gobierno Electrónico. |  | Porcentaje | Calendario de ejecución / SISTICGE Actualizado | 100% | 10% | 50% | 40% | 100% |  |  | 50% | 20% | 70% | 30% | 80% | Rango superior
|  | Porcentaje | Calendario de ejecución / SISTICGE Municipal Actualizado | 100% |  | 10% | 50% | 60% |  |  |  | 40% | 40% | 20% | 90% | Rango superior
Índice Nacional de Desarrollo Digital -Matriz de indicadores por eje de la Agenda Digital 2030. Revisión, depuración, selección y ponderación de indicadores. -Mapeo y diagnóstico de fuentes de los indicadores del Índice |  | Porcentaje | Matriz de indicadores | 100% | 100% |  |  | 100% | 40% |  |  |  | 40% | 60% | 65% | Rango Medio
|  | Porcentaje | Documento publicado | 100% |  | 50% | 50% | 100% |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | Rango inferior
Eje Estratégico PEI: | Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estrategico: | Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección de Dirección de Transformación Digital Gubernamentalneral
Unidad Ejecutora: | Depto. de Normas y Estándares
Responsable: | Edwin Rodriguez
Enlace: | Maria Acevedo
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Abril | Mayo | Junio | Total Trimestre | Abril |  | Mayo | Junio | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Recertificación de 60 Organismos Gubernamentales -Brindar acompañamiento a los organismos gubernamentales que buscan mantener el cumplimiento de los estándares NORTIC certificados. -Auditar los organismos que han solicitado recertificaciones en las NORTIC indicadas en sus solicitudes. |  | Cantidad | Informe de evaluación en consultoría | 60 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |  | 5 | 10 | 20 | 0 | 100% | Rango superior
|  | Cantidad | Informe de auditorías | 60 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |  | 10 | 10 | 25 | 0 | 100% | Rango superior
Emisión de nuevas certificaciones a organismos gubernamentales -Brindar acompañamiento a los organismos gubernamentales que buscan avanzar en el modelo de madurez de ampliando su cumplimiento con nuevas certificaciones NORTIC. -Auditar los organismos que han solicitado nuevas certificaciones NORTIC. |  | Cantidad | Informe de evaluación en consultoría | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |  | 1 | 2 | 5 | 0 | 100% | Rango superior
|  | Cantidad | Informes de auditorías | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |  | 1 | 2 | 5 | 0 | 100% | Rango superior
Talleres de capacitación Marco Normativo de TIC y Gobierno Digital de la República Dominicana Organización y ejecución de 2 talleres anuales para capacitación a diferentes organismos gubernamentales en las normas y estándares desarrollados por OGTIC. |  | Cantidad | Talleres realizados | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 100% | Rango superior

## Listas (hidden)
RANGO DE MEDICION
RANGO SUPERIOR | 100-80
RANGO MEDIO | 79-60
RANGO INFERIOR | 59-0