## Semestre Julio- Diciembre 2018
Matriz Comportamiento Indicadores por Area Plan Operativo
PD-FO-007 ̶ Version: 02
Fecha de aprobacion: 09/05/2015
OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
MONITOREO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2018
Linea Estrategica I
Eje Estratégico 1:1 Aumento de la implementación del marco normativo TIC y Gobierno Electrónico en los organismos del Estado.
Directriz Estratégica 1:1.1: Promover la inclusión de los estándares de Tecnologías de Información y Comunicación en todos los procesos gubernamentales y de servicios a los ciudadanos.
Objetivo Estrategico 1: Incrementar el impacto de las TIC en el Estado Dominicano via la implementación del marco normativo en 17 nuevos organismos gubernamentales.
Resultado Esperado
[6 empty] | Ejecutado | [6 empty] | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Tareas/Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida/ cantidad | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total del Semestre | Diferencia | % | Alerta |  | Rojo | Amarillo | Verde
1) Certificación de 22 Organismos Nuevos | Porcentaje de Avance en la Certificación de los Nuevos Organismos | Porcentaje de avance en la certificacion de 22 Organismos Nuevos. | Num | Certificados Emitidos | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 133.3% | P | Para el tercer trimestre se completó la meta de certificación a organismos nuevos con la obtención de un total de 25 durante todo el 2018 hasta septiembre, esto considerando que la meta era de 22.
2) Recertificación de 30 Organismos | Porcentaje de Avance en la recertificación de organismos | Porcentaje de avance en la recertificación de 30 Organismos | Num | Certificados Emitidos | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 187.5% | P | Para el tercer trimestre se completó la meta de recertificaciones a organismos con la obtención de un total de 32 durante todo el 2018 hasta septiembre, esto considerando que la meta era de 30. | 10% | 15% | 20%
3) Actualización de Normas NORTIC E1 y A5 | Porcentaje de avance en las actividades de elaboración de las normas. | Porcentaje deavance en las actualizaciones de las NORTIC E1 | % | Normativas Actualizadas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | La NORTIC E1 fue completada en el trimestre abril -junio.
|  | Porcentaje deavance en las actualizaciones de las NORTIC A5 | % | Normativas Actualizadas | 75% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 100% | P |  | 75% | 85% | 95%
4) Emisión de 30 nuevas Certificaciones en organismos | Certificaciones emitidas en organismos | Cantidad Certificados emitidos | Num | Certificados Emitidos | 16 | 5 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 42 | 26 | 262.5% | P | Para el tercer trimestre se completó la meta de certificacións nuevas a organismos con la obtención de un total de 52 durante todo el 2018 hasta septiembre, esto considerando que la meta era de 30. | 75% | 85% | 95%
5) Gestión para el desarrollo y publicación del Portal NORTIC | Total de avance en el desarrollo y publicación | Porcentaje de avance en el desarrollo y publicación*100 | % | A) Portal NORTIC terminado | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 25% | 100% | 0% | 100% | P
6) Elaboracion del anteproyecto para la Normativa E-Waste | Porcentaje de avance en la elaboración del anteproyecto | Porcentaje de avance en la elaboración del anteproyecto. | % | Anteproyecto aprobado | 25% | 5% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 25% | P | Para inicios de septiembre fueron completadas al 100% las actividades correspondientes a la elaboración del anteproyecto para la normativa E-Waste.
Linea Estrategica II | [11 empty] | \
Eje Estratégico 2:1 Asistir y prestar servicios a las instituciones gubernamentales autónomas y descentralizadas, así como identificar oportunidades de implantación de las TIC con miras a ofrecer un servicio más eficiente y transparente al ciudadano.
Directriz Estratégica 2:1.1: Promover la adopción y uso de las TIC en las entidades públicas, particularmente para su mejor relación con los ciudadanos. Propiciar iniciativas inter-gubernamentales para ofrecer servicios transaccionales y dinámicos a través de internet.
Objetivo Estrategico 1: Colaborar en la implantación de las TIC en las instituciones gubernamentales centralizadas, descentralizadas y autónomas, resultando en el aumento del Índice de uso TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE).
Resultado Esperado
[6 empty] | Ejecutado | [6 empty] | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Tareas/Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
7) Medición de las instituciones del Estado Dominicano en TIC y Gobierno Electrónico | Cantidad de instituciones medidas mediante el iTICge | Porcentaje de avance en los procesos para medir las instituciones mediante iTICge | Num | Sistema de Índice de Uso TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (SISTICGE) | 175 | 17 | 17 | 41 | 30 | 45 | 25 | 175 | 0 | 100% | P
8) Análisis e investigaciones de mediciones internacionales (Índice 2018 e-GOB Naciones Unidas, Measure the Information Society de la UIT, Doing Business del Banco Mundial, The Global Information Technology Report del Foro Económico Mundial) | Cantidad de investigaciones realizadas por año | Cantidad de estudios realizados | Num | Portal de Dominicana.gob.do | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0% | 100% | P
9) Asesoría y acompañamiento a instituciones en materia de Gobierno Electrónico | Total en avance de asistencia a las instituciones solicitantes | Total de Instituciones con asesorias y acompañamientos/Total Instituciones identificadas*100 | Num | Reporte de asesorías impartidas | 250 | 58 | 65 | 27 | 45 | 30 | 25 | 250 | 0 | 100% | P
10)Estudio de penetración de las TICs a partir de la implementación de República Digital | Cantidad de investigaciones por año | Cantidad de estudio de pentración realizado | Num | Portal de Dominicana.gob.do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | Se planifacará para las metas del año 2019.
11)Medición de los niveles de satisfacción de los servicios ofrecidos por la OPTIC a las instituciones gubernamentales | Cantidad de estudios de satisfacción de los servicios OPTIC | Numero de estudios de satisfacción de los servicios OPTIC | Num | A) Publicación de la satisfacción de los servicios OPTIC | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 | 30 | 10000% | 0% | 100% | P
Objetivo Estrategico 2: Lograr los Servicios en línea, y la interoperabilidad entre los Organismos del Estado dominicano.
Resultado Esperado
[6 empty] | Ejecutado | [6 empty] | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Tareas/Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
12) Implementación de los servicios públicos en línea | Cantidad de los servicios públicos en línea | Cantidad de Servicios Públicos en línea implementados | Num | Servicios puestos en operación | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 7 | 158.3% | P
13) Implementación y puesta en marcha del portal de Servicios Públicos en Línea | Porcentaje de avance en la implementación y puesta en marcha del portal de Servicios Públicos en Línea | Porcentaje de procesos implementados/ Total de procesos por implementar | % | Portal en funcionamiento | 53% | 12% | 13% | 10% | 10% | 8% | 2% | 55% | 2% | 103.8% | P
14) Implementación de Firma Digital | Cantidad de instituciones con implementación de firma digital | Cantidad de instituciones con firmas digitales | Num | Reporte de Instituciones con firma digital | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 137.5% | P
15) Desarrollar e integrar la Plataforma de identidad única | Porcentaje de avance en el desarrollo e integración de la plataforma | Total de actividades desarrolladas/Total de actividades listadas*100 | % | Plataforma lista y operando | 66% | 12% | 13% | 10% | 12% | 13% | 10% | 70% | 4% | 106.1% | P
16) Plataforma de interoperabilidad | Porcentaje de avance en la plataforma de interoperabilidad | Total de actividades desarrolladas/Total de actividades listadas*100 | % | Plataforma lista y operando | 50% | 0% | 0% | 5% | 10% | 8% | 2% | 25% | -25% | 50% | T | Está en proceso de implementación y coordinación con el país El Salvador.
17) Puesta en marcha e implementación de servicios del Data Center del Estado Dominicano | Porcentaje de avance en la operación del Data Center | Total de actividades desarrolladas/Total de actividades listadas*100 | % | Data Center en operación | 50% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | P | El Data Center fue inaugurado en el mes de febrero 2018.
| Cantidad de instituciones con servicios en el Data Center | Numero de instituciones con servicios en el Data Center | Num | Reporte de las instituciones con servicios en el Data Center | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 201 | 201.04 | 81.04 | 167.5% | P
18) Optimización de la Infraestructura Tecnológica | Porcentaje de aplicaciones y equipos actualizados y/o instalados | Total de actividades desarrolladas/Total de actividades listadas*100 | % | A) Actas de compras. B) Reporte de TI de instalación de equipos y Softwares | 50% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 50% | 0% | 100% | P
19) Inclusión de los Nuevos Municipios Conectados | Cantidad de Municipios Conectados | Nuemero de Municipios Conectados | Num | A) Portal emunicipio.gob.do | 46 | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | 15 | 72 | 26 | 156.5% | P
20) Revisión y actualización de la Base Legal de la OPTIC | Cantidad de revisiones y actualizaciones de la Base Legal | Total de revisiones y actualizaciones de la Base Legal *100 | Num | A) Base Legal actualizada | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% | P
21) Realización y adecuación de contratos y convenios de OPTIC | Porcentaje de contratos y convenios tramitados | Total de Contratos y Convenios tramitados/Total de Contratos y Convenios recibidos*100 | % | Contratos y Convenios tramitados | 45% | 4% | 9% | 4% | 15% | 7% | 8% | 47% | 2% | 104.4% | P
22) Emisión opinión sobre documentos legales: Leyes, Reglamentos, Normativas | Porcentaje de documentos de opinión emitidos | Total de opiniones trabajadas/Total de opiniones recibidas*100 | % | Informes de opinión aprobados | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | P
Objetivo Estrategico 5: Colaborar con la demás instituciones del Estado para impulsar la Educación para PYMES y emprendedores en el uso de las TIC,
Resultado Esperado
[6 empty] | Ejecutado | [6 empty] | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Tareas/Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Abril | Mayo | Junio | Abril | Mayo | Junio | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
|  |  | % |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | T
|  |  | % |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | T
|  |  | % |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | T
Linea Estrategica III
Eje Estratégico 3:1 Colaboradores como impulsores de la OPTIC y sus servicios al Estado y a los ciudadanos
Directriz Estratégica 3:1.1: Fomentar y mantener una cultura de orientación al logro y enfoque en la calidad del desempeño en la OPTIC, adoptando y adaptando mejores prácticas en el sector.
Objetivo Estrategico 1: Diagnosticar necesidades de capacitación y fortalecimiento de habilidades.
Resultado Esperado
[6 empty] | Ejecutado | [6 empty] | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Tareas/Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
23) Realizar Diagnostico de necesidades de capacitación y fortalecimiento de habilidades | Porcentaje de avance en la realización de diagnostico de necesidades de capacitación | Total de avance en la realización de diagnostico de necesidades de capacitación | % | A) Formularios completados por los empleados | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 100% | P
24) Elaboración e implementación del plan de capacitación de la OPTIC | Cantidad de Planes de Capacitaciones elaborados | Cantidad de Planes de Capacitaciones elaborados | Num | Plan de Capacitación aprobado | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% | P
| Cantidad de Capacitaciones impartidas a los empleados OPTIC | Cantidad de Capacitaciones impartidas a los empleados OPTIC | Num | Registro de capacitaciones realizadas | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 100% | P
25) Elaboración del cronograma de vacaciones de la OPTIC | Cantidad de cronograma de vacaciones elaborados | Cantidad de cronograma de vacaciones elaborados | Num | A) Plan de vacaciones aprobado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P
26) Tramitación y obtención de Nombramientos, Cambios de Designación, Reajustes de Sueldo y Traslados de Empleados. | Cantidad de nombramientos obtenidos acorde a los solicitados | Cantidad de nombramientos obtenidos/Total de nombramientos solicitados*100 | Num | Solicitudes de aprobación de nombramientos | 25 | 11 | 0.04 | 4 | 9 | 0.04 | 1 | 25.08 | 0.08 | 100.3% | P
| Cantidad de reajustes y designaciones obtenidas acorde a lo tramitado | Cantidad de reajustes y designaciones obtenidas/Cantidad de reajustes y designaciones tramitados*100 | Num | Solucitudes de aprobación de reajustes y acción de personal | 16 | 0.01 | 0.04 | 16 | 0.01 | 0.04 | 0 | 16.1 | 0.1 | 100.6% | P
27) Reorganización de archivos y expedientes de empleados activos. | Porcentaje de expedientes organizados | Total de expedientes organizados/Total de expedientes existentes*100 | % | Expedientes de empleados | 50% | 1% | 4% | 4% | 21% | 10% | 10% | 50% | 0% | 100% | P
28) Reclutamiento y Selección de personal de la OPTIC. | Cantidad del personal seleccionado. | Total de personal evaluado/Total de personal existentes*100 | Num | Listado General de personal | 25 | 11 | 0.12 | 4 | 9 | 0.12 | 1 | 25.24 | 0.24 | 101% | P
Linea Estrategica IV
Eje Estratégico 4:1 Servicios públicos del Estado accesibles a todos los ciudadanos con eficiencia y transparencia, promoviendo los servicios en línea.
Directriz Estratégica 4:1.1: Colaborar para optimizar los servicios de atención ciudadana, mejorando la interacción entre los ciudadanos y el Estado a través del uso eficiente de las TIC.
Objetivo Estrategico 1: Gestionar la inclusión continua de nuevas instituciones y servicios para la atención ciudadana, presencial, telefónica y web.
Resultado Esperado
[6 empty] | Ejecutado | [6 empty] | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Tareas/Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
29) Establecer Punto GOB Distrito Nacional (DN) | Cantidad de IAP a incorporar en el nuevo Punto GOB DN | Numero de Instituciones incorporadas vía Presencial | Num | A) Convenios, Formularios de validación. | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 100% | P
| Porcentaje de avance en el establecimiento del Punto GOB (DN) | Total de avance en el establecimiento del Punto GOB (DN)/ avances de los trabajos*100. | % | B) Informes de avances de los trabajos. | 100% | 10% | 10% | 5% | 20% | 20% | 35% | 100% | 0% | 100% | P
30) Gestionar la inclusión continua de nuevas instituciones y servicios para la atención ciudadana, presencial, telefónica y web. | Porcentaje de servicios incorporados vía Web | Total de correos respondidos/Total de correos recibidos*100 | % | Correos electrónicos con intercambios de informaciones a las instituciones del Estado | 50% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 50% | 0% | 100% | P
| Cantidad de instituciones incorporadas vía Telefónica | Numero de Instituciones incorporadas al Call Center | Num | Convenios, Formularios de validación | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 100% | P
| Cantidad de instituciones incorporadas vía Presencial | Numero de Instituciones incorporadas vía Presencial | Num | Convenios, Formularios de validación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | La meta establecida se cumplió en el trimestre Enero-Marzo.
31) Aumentar la capacidad del Call Center, incrementando la disponibilidad de respuesta y garantizando los niveles de servicio. | Porcentaje de servicios incorporados | Total de servicios incorporados/Total de servicios evaluados*100 | % | A) Monitoreo de calidad. B) Encuestas de satisfacción al ciudadano. | 50% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 50% | 0% | 100% | P
32) Aumentar la capacidad del Punto Gob, incrementando la disponibilidad de respuesta y garantizando los niveles de servicio. | Porcentaje de servicios incorporados | Total de porcentaje de servicios indentidicados/Total de priorizados incoporados*100 | % | A) Monitoreo de calidad. B) Encuestas de satisfacción al ciudadano. | 100% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | P
33) Aumentar la capacidad de servicios del Centro de Atención Ciudadana Web, incrementando la disponibilidad de respuesta y garantizando los niveles de servicio. | Porcentaje de servicios identificados, priorizados e incorporados | Total de porcentaje de servicios indentidicados/Total de priorizados incoporados*100 | % | A) Formulario de inclusión. B) Encuestas de satisfacción a las Instituciones del Estado, | 50% | 8% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 50% | 0% | 100% | P
Eje Estratégico 4:2 Impulsar el acceso de la ciudadanía a las TIC para generar, difundir y usar la información produciendo conocimiento
Directriz Estratégica 4:2.1: Identificar y Capitalizar Recursos para Difundir al Información y Producir Conocimiento.
Objetivo Estrategico 1: Promover proyectos apoyados por programas sociales.
Resultado Esperado
[6 empty] | Ejecutado | [6 empty] | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Tareas/Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
34) Creación voluntariado de la OPTIC | Porcentaje de avance en la conformación del voluntariado | Porcentaje de avance en la creación del voluntariado | % | Formularios completados | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | A espera de asignación de presupuesto.
35) Involucramiento y apoyo a las actividades para promover una cultura tecnológica en la ciudadanía | Porcentaje de avance en el apoyo brindado a las diferentes actividades | Total actividades realizadas/Total de actividades programadas*100 | % | Informes de las actividades realizadas | 50% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 50% | 0% | 100% | P
36) Contribuir con la prevención del medio ambiente los efectos negativos de los residuos electrónicos mal desechados | Participación en la prevención del impacto medioambiental en el uso de las TIC | Cantidad de talleres impartidos/Total de talleres programados*100 | % | Informes de las actividades realizadas | 25% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 50% | 25% | 200% | P
Productos Rutinarios
[6 empty] | Ejecutado | [6 empty] | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Tareas/Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
37) Formulación y seguimiento de los proyectos Institucionales | Porcentaje de avance en la formulación de los proyectos | Total de actividades de formulación realizados/Total de actividades de formulación programadas*100 | % | A)TDR aprobados, B) Matrices de seguimiento, C) Informes de proyectos | 100% | 30% | 35% | 35% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | P
| Porcentaje de avance en el seguimiento de los proyectos | Total de actividades deseguimiento realizadas/Total de actividades de seguimiento programadas*100 | % | A) Cronogramas, B) Tabla de Indicadores, C) Informes de proyectos | 100% | 30% | 35% | 35% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | P
38) Elaboración del POA año 2019. | Cantidad de socializaciones del POA año 2019 realizadas | Total de socializaciones de POA | Num | A) Memoria de la socialización | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P
B) Relación de asistentes a la socialización
C) Aprobación del POA para el año 2019
39) Elaboración de Informes de Monitoreo. | Cantidad de informes de Monitoreo elaborados | Cantidad de informe esmitido | Num | A) Correo de instrucción a las áreas | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% | P
B) Informe de Monitoreo aprobado
40) Elaboración Memoria Anual e Informe Ejecutivo 2019 | Número de memorias elaboradas | total de informe aprobado | Num | A) Memoria Anual aprobada. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | P
B) Informe Ejecutivo aprobado.
41) Elaboración Plan Anual de Compras y Contrataciones 2019 | Cantidad de Planes de Compras y Contrataciones realizados | Cantidad de Planes de Compras y Contrataciones realizados | Num | A) Plan de compras cargado a la DGCP y Transparencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 100% | P
42) Formulación y elaboración presupuesto Físico 2019 | Cantidad de presupuesto físico elaborado | Numero de presupuesto físico elaborado | Num | A) Presupuesto cargado a DIGEPRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 1.15 | 0 | 115% | P
43)Cumplimiento de indicadores del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) | Porcentaje de cumplimiento del SMMGP | Total de cumplimiento del SMMGP | % | A) Informe de monitoreo de indicadores del SMMGP | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.15 | 0 | 100 | 100% | 0% | 100% | P
44) Gestionar la implantación, Seguimientos de Modelos y/o Sistemas de Gestión de Calidad en la Institución, así como cualquier instrumento que contribuya a la mejora continua de la gestión institucional y de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. | porcentaje de mejoras implementadas ISO 20000 e ISO 9001. | Cantidad de mejora implementadas | % | A) Mesa de Servicios (Plutón) | 90% | 0% | 0% | 45% | 45% | 0 | 0.25 | 115% | 25% | 127.8% | P
| Cantidad de auditorías ejecutadas ISO 20000 e ISO 9001 | Total de auditorias ejecutadas/Total auditorias programadas*100 | Num | Informe de Auditorias | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | Esta meta fue lograda en el segundo trimestre.
| Porcentaje de mejoras aprobadas ISO 20000 e ISO 9001 | Cantidad de mejora aprobada | % | A) Mesa de Servicios (Plutón) | 90% | 0% | 0% | 45% | 45% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | P
| Cantidad de no conformidades detectadas en las auditorias Externas | Cantidad de acciones correctivas menos de 6 para realizar | Num | A) Mesa de Servicios (Plutón) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Esta meta fue lograda en el segundo trimestre.
| Cantidad de medidas correctivas realizadas ISO 20000, ISO 9001 | Cantidad de acciones correctivas menos de 12 para realizar | Num | Informe de Auditorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Esta meta fue lograda en el segundo trimestre.
45) Elaboración de plan de difusión en medios de comunicaciones y relaciones publicas | Porcentaje de avance en la elaboración del plan de difusión | Total de publicaciones / el total de nota de prenasa enviadas *100 | % | A) Plan de difusión aprobado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | Esta meta fue lograda en el segundo trimestre.
46) Posicionamiento de Redes Sociales | Porcentaje de avance en el posicionamiento de redes sociales | Aumento en la cantidad de seguidores | % | Informe de redes sociales | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | Esta meta fue lograda en su totalidad durante el primer trimestre.
47) Posicionamiento de Marca OPTIC | Porcentaje de avance en el posicionamiento de la Marca Optic | Porcentaje de repuestas positiva /total de repuestas *100 | % | A) Encuestas de conocimiento de marca | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 25% | 100% | 0% | 100% | P
48) Creación de periódico informativo institucional | Porcentaje de ediciones del periódico informativo institucional | Porcentaje de periodicos informativos institucionales realizados | % | Periódico impreso | 100% | 10% | 15% | 25% | 10% | 15% | 25% | 100% | 0% | 100% | P
49) Elaboración de diseños y multimedia institucionales | Porcentaje de avance en la elaboración de los diseños y multimedia institucionales | Total de diseños solitado/Total de diseños elaborados | % | Diseños y multimedia elaborados en carpeta compartida del departamento | 50% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 5% | 50% | 0% | 100% | P
50) Elaboración y ejecución del Presupuesto 2018 | Porcentaje de avance en la ejecución del Presupuesto | Total de partidas ejecutadas/Total de partidas programadas*100 | % | Informe ejecución de presupuesto | 50% | 9% | 2% | 14% | 3% | 8% | 14% | 50% | 0% | 100% | P | El % establecido es en base a la cuota de Gastos distribuidas en el (4) Trimestre del año.
51) Ejecución Plan de Compras 2018 | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de Compras. | Total de partidas ejecutadas/Total de partidas programadas*100 | % | Entrada de almacén o Recibido conforme. | 50% | 7% | 9% | 9% | 7% | 9% | 9% | 50% | 0% | 100% | P
52) Mantenimiento preventivo y correctivo de planta física y ambientales | Porcentaje de avance en el mantenimiento de la planta física | Total de avance en el mantenimiento de la planta física/Total de ordenes Compra y Suplidores*100 | % | A) Facturas, ordenes de compras y ordenes de pago a suplidores | 66% | 12% | 11% | 10% | 10% | 11% | 12% | 66% | 0% | 100% | P
53) Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos | Porcentaje de avance en el mantenimiento de equipos, | Total de avance en el mantenimiento de equipos*100, | % | A) Facturas, B) Ordenes de compras C) Ordenes de pago a suplidores | 66% | 11% | 11% | 11% | 10% | 11% | 12% | 66% | 0% | 100% | P
54) Elaboración de Plan de Evacuación | Porcentaje de avance en la elaboración del plan de evacuación | Total de avance en la elaboración/Total del plan de evacuación*100 | % | A) Borrador del Plan de Evacuación aprobado | 80% | 10% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 80% | 0% | 100% | P
B) Relación de participantes de la jornada
55) Mantenimiento preventivos y correctivos de vehículos | Porcentaje de avance en los mantenimientos de vehículos | Total de avance en los mantenimientos de vehículos/Total de mantenimentos realizados y pagados*100 | % | A) Facturas de reparaciones y mantenimientos realizados y pagados | 80% | 10% | 5% | 5% | 0% | 10% | 50% | 80% | 0% | 100% | P
56) Organización Depósito-Almacén | Porcentaje de avance de la readecuación del deposito-almacén | Total de avance de la readecuación del deposito-almacén/Total de Orden de compras realizadas*100 | % | A) Informes de trabajos realizados, Orden de compras | 93% | 10% | 11% | 12% | 20% | 20% | 20% | 93% | 0% | 100% | P

## DATOS (hidden)
12
Insumos | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | TOTAL 2011
Políticas elaboradas/revisadas/aprobadas | 5 | 2 | 6 | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13
Total política identificadas |  |  |  | 12 | [12 empty] | 60
Cantidad de objetivos u metas definidos | 3 | 2 | 0 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5
Total Objetivos identificados |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 | 10