## Ene-Mar 18
Matriz Comportamiento Indicadores por Area Plan Operativo
PD-FO-007 ̶ Version: 02
Fecha de aprobacion: 09/05/2015
OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PLAN OPERTIVO ANUAL 2018
MONITOREO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO TRIMESTRE ENERO-MARZO 2018
Linea Estrategica I
Eje Estratégico 1:1 Aumento de la implementación del marco normativo TIC y Gobierno Electrónico en los organismos del Estado.
Directriz Estratégica 1:1.1: Promover la inclusión de los estándares de Tecnologías de Información y Comunicación en todos los procesos gubernamentales y de servicios a los ciudadanos.
Objetivo Estrategico 1: Incrementar el impacto de las TIC en el Estado Dominicano via la implementación del marco normativo en 17 nuevos organismos gubernamentales.
Resultado Esperado
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Tareas/Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida/ cantidad | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Enero | Febrero | Marzo | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta |  | Rojo | Amarillo | Verde
1) Certificación de 22 Organismos Nuevos | Porcentaje de Avance en la Certificación de los Nuevos Organismos | Porcentaje de avance en la certificacion de 22 Organismos Nuevos. | Num | Certificados Emitidos | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 20% | T | A la fecha solo se ha certificado 1 organismo lo que representa el 5%
2) Recertificación de 30 Organismos | Porcentaje de Avance en la recertificación de organismos | Porcentaje de avance en la recertificación de 30 Organismos | Num | Certificados Emitidos | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 20% | T | A la fecha solo se ha certificado 1 organismo lo que representa el 3% | 10% | 15% | 20%
3) Actualización de Normas NORTIC E1 y A5 | Porcentaje de avance en las actividades de elaboración de las normas. | Porcentaje deavance en las actualizaciones de las NORTIC E1 | % | Normativas Actualizadas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | T
|  | Porcentaje deavance en las actualizaciones de las NORTIC A5 | % | Normativas Actualizadas | 25% | 10% | 20% | 20% | 50% | 25% | 200% | P | El avance especificado corresponde a la actualización de la NORTIC A5, lo que representa a la fecha de un 45 % de avance con relación a la meta en general, la cual abarca la NORTIC A5. | 75% | 85% | 95%
4) Emisión de 30 nuevas Certificaciones en organismos | Certificaciones emitidas en organismos | Cantidad Certificados emitidos | Num | Certificados Emitidos | 9 | 10 | 5 | 0 | 15 | 6 | 166.7% | P |  | 75% | 85% | 95%
6) Elaboracion del anteproyecto para la Normativa E-Waste | Porcentaje de avance en la elaboración del anteproyecto | Porcentaje de avance en la elaboración del anteproyecto. | % | Anteproyecto aprobado | 25% | 10% | 10% | 10% | 30% | 5% | 120% | P | Hasta el corte del primer trimestre se logró avanzar en un 30% las actividades requeridas para la creación del anteproyecto.
Linea Estrategica II
Eje Estratégico 2:1 Asistir y prestar servicios a las instituciones gubernamentales autónomas y descentralizadas, así como identificar oportunidades de implantación de las TIC con miras a ofrecer un servicio más eficiente y transparente al ciudadano.
Directriz Estratégica 2:1.1: Promover la adopción y uso de las TIC en las entidades públicas, particularmente para su mejor relación con los ciudadanos. Propiciar iniciativas inter-gubernamentales para ofrecer servicios transaccionales y dinámicos a través de internet.
Objetivo Estrategico 1: Colaborar en la implantación de las TIC en las instituciones gubernamentales centralizadas, descentralizadas y autónomas, resultando en el aumento del Índice de uso TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE).
Resultado Esperado
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Tareas/Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Enero | Febrero | Marzo | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
7) Medición de las instituciones del Estado Dominicano en TIC y Gobierno Electrónico | Cantidad de instituciones medidas mediante el iTICge | Porcentaje de avance en los procesos para medir las instituciones mediante iTICge | Num | Sistema de Índice de Uso TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (SISTICGE) | 13 | 13 | 13 | 13 | 39 | -38 | 300% | P
8) Análisis e investigaciones de mediciones internacionales (Índice 2018 e-GOB Naciones Unidas, Measure the Information Society de la UIT, Doing Business del Banco Mundial, The Global Information Technology Report del Foro Económico Mundial) | Cantidad de investigaciones realizadas por año | Cantidad de estudios realizados | Num | Portal de Dominicana.gob.do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Penurtimo trimestre y ultimo.
9) Asesoría y acompañamiento a instituciones en materia de Gobierno Electrónico | Porcentaje en avance de asistencia a las instituciones solicitantes | Total de Instituciones con asesorias y acompañamientos/Total Instituciones identificadas*100 | % | Reporte de asesorías impartidas | 65% | 20% | 20% | 25% | 65% | 0% | 100% | P
10)Estudio de penetración de las TICs a partir de la implementación de República Digital | Cantidad de investigaciones por año | Cantidad de estudio de pentración realizado | Num | Portal de Dominicana.gob.do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | Ultimo trimestre
Objetivo Estrategico 2: Lograr los Servicios en línea, y la interoperabilidad entre los Organismos del Estado dominicano.
Resultado Esperado
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Tareas/Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Enero | Febrero | Marzo | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
12) Implementación de los servicios públicos en línea | Cantidad de los servicios públicos en línea | Cantidad de Servicios Públicos en línea implementados | Num | Servicios puestos en operación | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0% | T | Actualmente estamos trabajado con la automatización de la MESCyT y con las demás instituciones seleccionadas para trabajar los servicios.
13) Implementación y puesta en marcha del portal de Servicios Públicos en Línea | Porcentaje de avance en la implementación y puesta en marcha del portal de Servicios Públicos en Línea | Porcentaje de procesos implementados/ Total de procesos por implementar | % | Portal en funcionamiento | 33% | 0% | 0% | 15% | 15% | -18% | 45.45% | T | El Portal de servicio aún está en fase de desarrollo, se espera que para el mes Julio esté operando.
14) Implementación de Firma Digital | Cantidad de instituciones con implementación de firma digital | Cantidad de instituciones con firmas digitales | Num | Reporte de Instituciones con firma digital | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 125% | P
15) Desarrollar e integrar la Plataforma de identidad única | Porcentaje de avance en el desarrollo e integración de la plataforma | Total de actividades desarrolladas/Total de actividades listadas*100 | % | Plataforma lista y operando | 33% | 0% | 0% | 15% | 15% | -18% | 45.45% | T | Se espera tenerla lista para el mes Julio.
16) Plataforma de interoperabilidad | Porcentaje de avance en la plataforma de interoperabilidad | Total de actividades desarrolladas/Total de actividades listadas*100 | % | Plataforma lista y operando | 25% | 0% | 0% | 5% | 5% | -20% | 20% | T | Está en proceso de implementación y coordinación con el país El Salvador.
17) Puesta en marcha e implementación de servicios del Data Center del Estado Dominicano | Porcentaje de avance en la operación del Data Center | Total de actividades desarrolladas/Total de actividades listadas*100 | % | Data Center en operación | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | P | El Data Center fue inaugurado en el mes de febrero 2018.
| Cantidad de instituciones con servicios en el Data Center | Numero de instituciones con servicios en el Data Center | Num | Reporte de las instituciones con servicios en el Data Center | 60 | 0 | 0 | 24 | 24 | -36 | 40% | T | Está en fase de prueba para emigrar las instituciones alojadas en el Data Center viejo al nuevo (fecha estimada de traspaso finales de abril)
18) Optimización de la Infraestructura Tecnológica | Porcentaje de aplicaciones y equipos actualizados y/o instalados | Total de actividades desarrolladas/Total de actividades listadas*100 | % | A) Actas de compras. B) Reporte de TI de instalación de equipos y Softwares | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 0% | 100% | P | Se solicitó la adquisición de equipos (impresora y escáneres), estamos a la espera de la entrega.
21) Realización y adecuación de contratos y convenios de OPTIC | Porcentaje de contratos y convenios tramitados | Total de Contratos y Convenios tramitados/Total de Contratos y Convenios recibidos*100 | % | Contratos y Convenios tramitados | 30% | 20% | 5% | 5% | 30% | 0% | 100% | P
22) Emisión opinión sobre documentos legales: Leyes, Reglamentos, Normativas | Porcentaje de documentos de opinión emitidos | Total de opiniones trabajadas/Total de opiniones recibidas*100 | % | Informes de opinión aprobados | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1% | 0% | T | No hubo solicitudes de opiniones sobre documentos legales.
Objetivo Estrategico 5: Colaborar con la demás instituciones del Estado para impulsar la Educación para PYMES y emprendedores en el uso de las TIC,
Resultado Esperado
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Tareas/Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Abril | Mayo | Junio | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
|  |  | % |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | T
|  |  | % |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | T
|  |  | % |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | T
Linea Estrategica III
Eje Estratégico 3:1 Colaboradores como impulsores de la OPTIC y sus servicios al Estado y a los ciudadanos
Directriz Estratégica 3:1.1: Fomentar y mantener una cultura de orientación al logro y enfoque en la calidad del desempeño en la OPTIC, adoptando y adaptando mejores prácticas en el sector.
Objetivo Estrategico 1: Diagnosticar necesidades de capacitación y fortalecimiento de habilidades.
Resultado Esperado
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Tareas/Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Enero | Febrero | Marzo | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
24) Elaboración e implementación del plan de capacitación de la OPTIC | Cantidad de Planes de Capacitaciones elaborados | Cantidad de Planes de Capacitaciones elaborados | Num | Plan de Capacitación aprobado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | P
| Cantidad de Capacitaciones impartidas a los empleados OPTIC | Cantidad de Capacitaciones impartidas a los empleados OPTIC | Num | Registro de capacitaciones realizadas | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 200% | P
26) Tramitación y obtención de Nombramientos, Cambios de Designación, Reajustes de Sueldo y Traslados de Empleados. | Cantidad de nombramientos obtenidos acorde a los solicitados | Cantidad de nombramientos obtenidos/Total de nombramientos solicitados*100 | Num | Solicitudes de aprobación de nombramientos | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 0 | 100% | P
| Cantidad de reajustes y designaciones obtenidas acorde a lo tramitado | Cantidad de reajustes y designaciones obtenidas/Cantidad de reajustes y designaciones tramitados*100 | Num | Solucitudes de aprobación de reajustes y acción de personal | 1 | 0.01 | 0.04 | 1 | 1.05 | 0.05 | 100% | P
27) Reorganización de archivos y expedientes de empleados activos. | Porcentaje de expedientes organizados | Total de expedientes organizados/Total de expedientes existentes*100 | % | Expedientes de empleados | 100% | 33% | 33% | 34% | 100% | 0% | 100% | P
28) Reclutamiento y Selección de personal de la OPTIC. | Cantidad del personal seleccionado. | Total de personal evaluado/Total de personal existentes*100 | Num | Listado General de personal | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 0 | 100% | P
Linea Estrategica IV
Eje Estratégico 4:1 Servicios públicos del Estado accesibles a todos los ciudadanos con eficiencia y transparencia, promoviendo los servicios en línea.
Directriz Estratégica 4:1.1: Colaborar para optimizar los servicios de atención ciudadana, mejorando la interacción entre los ciudadanos y el Estado a través del uso eficiente de las TIC.
Objetivo Estrategico 1: Gestionar la inclusión continua de nuevas instituciones y servicios para la atención ciudadana, presencial, telefónica y web.
Resultado Esperado
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Tareas/Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Enero | Febrero | Marzo | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
30) Gestionar la inclusión continua de nuevas instituciones y servicios para la atención ciudadana, presencial, telefónica y web. | Porcentaje de servicios incorporados vía Web | Total de correos respondidos/Total de correos recibidos*100 | % | Correos electrónicos con intercambios de informaciones a las instituciones del Estado | 25% | 8% | 8% | 9% | 25% | 0% | 100% | P
| Cantidad de instituciones incorporadas vía Telefónica | Numero de Instituciones incorporadas al Call Center | Num | Convenios, Formularios de validación | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 100% | P
| Cantidad de instituciones incorporadas vía Presencial | Numero de Instituciones incorporadas vía Presencial | Num | Convenios, Formularios de validación | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P
31) Aumentar la capacidad del Call Center, incrementando la disponibilidad de respuesta y garantizando los niveles de servicio. | Porcentaje de servicios incorporados | Total de servicios incorporados/Total de servicios evaluados*100 | % | A) Monitoreo de calidad. B) Encuestas de satisfacción al ciudadano. | 100% | 40% | 40% | 20% | 100% | 0% | 100% | P
Eje Estratégico 4:2 Impulsar el acceso de la ciudadanía a las TIC para generar, difundir y usar la información produciendo conocimiento
Directriz Estratégica 4:2.1: Identificar y Capitalizar Recursos para Difundir al Información y Producir Conocimiento.
Objetivo Estrategico 1: Promover proyectos apoyados por programas sociales.
Resultado Esperado
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Tareas/Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Enero | Febrero | Marzo | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
34) Creación voluntariado de la OPTIC | Porcentaje de avance en la conformación del voluntariado | Porcentaje de avance en la creación del voluntariado | % | Formularios completados | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | A espera de asignación de presupuesto
35) Involucramiento y apoyo a las actividades para promover una cultura tecnológica en la ciudadanía | Porcentaje de avance en el apoyo brindado a las diferentes actividades | Total actividades realizadas/Total de actividades programadas*100 | % | Informes de las actividades realizadas | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 0% | 100% | P
36) Contribuir con la prevención del medio ambiente los efectos negativos de los residuos electrónicos mal desechados | Participación en la prevención del impacto medioambiental en el uso de las TIC | Cantidad de talleres impartidos/Total de talleres programados*100 | % | Informes de las actividades realizadas | 25% | 10% | 5% | 10% | 25% | 0% | 100% | P
Productos Rutinarios
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Tareas/Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Enero | Febrero | Marzo | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
37) Formulación y seguimiento de los proyectos Institucionales | Porcentaje de avance en la formulación de los proyectos | Total de actividades de formulación realizados/Total de actividades de formulación programadas*100 | % | A)TDR aprobados, B) Matrices de seguimiento, C) Informes de proyectos | 100% | 30% | 35% | 35% | 100% | 0% | 100% | P
| Porcentaje de avance en el seguimiento de los proyectos | Total de actividades deseguimiento realizadas/Total de actividades de seguimiento programadas*100 | % | A) Cronogramas, B) Tabla de Indicadores, C) Informes de proyectos | 100% | 30% | 35% | 35% | 100% | 0% | 100% | P
44) Gestionar la implantación, Seguimientos de Modelos y/o Sistemas de Gestión de Calidad en la Institución, así como cualquier instrumento que contribuya a la mejora continua de la gestión institucional y de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. | Cantidad de auditorías ejecutadas ISO 20000 e ISO 9001 | Total de auditorias ejecutadas/Total auditorias programadas*100 | Num | Informe de Auditorias | 1 | 0.15 | 1 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 100% | P
| Cantidad de medidas correctivas realizadas ISO 20000, ISO 9001 | Cantidad de acciones correctivas menos de 12 para realizar | Num | Informe de Auditorias | -12 | 0 | 0 | -7 | -7 | 5 | 100% | P
46) Posicionamiento de Redes Sociales | Porcentaje de avance en el posicionamiento de redes sociales | Aumento en la cantidad de seguidores | % | Informe de redes sociales | 100% | 30% | 50% | 20% | 100% | 0% | 100% | P
48) Creación de periódico informativo institucional | Porcentaje de ediciones del periódico informativo institucional | Porcentaje de periodicos informativos institucionales realizados | % | Periódico impreso | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | Esta meta se cumplerá en el penultimo y ultimo trimestre del año
49) Elaboración de diseños y multimedia institucionales | Porcentaje de avance en la elaboración de los diseños y multimedia institucionales | Total de diseños solitado/Total de diseños elaborados | % | Diseños y multimedia elaborados en carpeta compartida del departamento | 25% | 10% | 10% | 5% | 25% | 0% | 100% | P
50) Elaboración y ejecución del Presupuesto 2018 | Porcentaje de avance en la ejecución del Presupuesto | Total de partidas ejecutadas/Total de partidas programadas*100 | % | Informe ejecución de presupuesto | 25% | 4% | 9% | 12% | 25% | 0% | 100% | P | El % establecido es en base a la cuota de Gastos distribuidas en los (4) Trimestre del año.
51) Ejecución Plan de Compras 2018 | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de Compras. | Total de partidas ejecutadas/Total de partidas programadas*100 | % | Entrada de almacén o Recibido conforme. | 100% | 25% | 30% | 45% | 100% | 0% | 100% | P

## DATOS (hidden)
12
Insumos | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | TOTAL 2011
Políticas elaboradas/revisadas/aprobadas | 5 | 2 | 6 | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13
Total política identificadas |  |  |  | 12 | [12 empty] | 60
Cantidad de objetivos u metas definidos | 3 | 2 | 0 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5
Total Objetivos identificados |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 | 10